## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Россети Северо-Запад", утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2023 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО, | Г | 7542.4348 | 0 | 0 | 2305.6981 | 5236.7367 | 1983.709 | 0 | 0 | 566.7962 | 1416.9128 | -5558.7258 | -73.7% | 0 | нд | 0 | нд | -1738.9019 | -75.42% | -3819.8239 | -72.94% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 7542.4348 | 0 | 0 | 2305.6981 | 5236.7367 | 1983.709 | 0 | 0 | 566.7962 | 1416.9128 | -5558.7258 | -73.7% | 0 | нд | 0 | нд | -1738.9019 | -75.42% | -3819.8239 | -72.94% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 3226.1895 | 0 | 0 | 539.4201 | 2686.7694 | 1204.3106 | 0 | 0 | 258.1204 | 946.1902 | -2021.8789 | -62.67% | 0 | нд | 0 | нд | -281.2997 | -52.15% | -1740.5791 | -64.78% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3112.9292 | 0 | 0 | 1237.4612 | 1875.468 | 405.392 | 0 | 0 | 200.6962 | 204.6959 | -2707.5372 | -86.98% | 0 | нд | 0 | нд | -1036.7651 | -83.78% | -1670.7721 | -89.09% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.026278 | 0 | 0 | 0.026278 | 0 | -39.9737 | -99.93% | 0 | нд | 0 | нд | -39.9737 | -99.93% | 0 | нд | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 19.4004 | 0 | 0 | 0 | 19.4004 | 7.6798 | 0 | 0 | 0 | 7.6798 | -11.7206 | -60.41% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.7206 | -60.41% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1143.9158 | 0 | 0 | 488.8167 | 655.099 | 366.3003 | 0 | 0 | 107.9534 | 258.3469 | -777.6155 | -67.98% | 0 | нд | 0 | нд | -380.8634 | -77.92% | -396.7521 | -60.56% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1 | Мурманская область | Г | 922.4986 | 0 | 0 | 0 | 922.4986 | 206.6854 | 0 | 0 | 0 | 206.6854 | -715.8131 | -77.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -715.8131 | -77.6% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 922.4986 | 0 | 0 | 0 | 922.4986 | 206.6854 | 0 | 0 | 0 | 206.6854 | -715.8131 | -77.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -715.8131 | -77.6% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 466.8748 | 0 | 0 | 0 | 466.8748 | 74.8179 | 0 | 0 | 0 | 74.8179 | -392.0569 | -83.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -392.0569 | -83.97% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 343.7215 | 0 | 0 | 0 | 343.7215 | 68.5039 | 0 | 0 | 0 | 68.5039 | -275.2175 | -80.07% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -275.2175 | -80.07% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 59.0072 | 0 | 0 | 0 | 59.0072 | 27.9969 | 0 | 0 | 0 | 27.9969 | -31.0103 | -52.55% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -31.0103 | -52.55% | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 69.3573 | 0 | 0 | 0 | 69.3573 | 24.5122 | 0 | 0 | 0 | 24.5122 | -44.8451 | -64.66% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -44.8451 | -64.66% | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 215.3569 | 0 | 0 | 0 | 215.3569 | 15.9948 | 0 | 0 | 0 | 15.9948 | -199.3621 | -92.57% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -199.3621 | -92.57% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 4,66 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | 196.3007 | 0 | 0 | 0 | 196.3007 | 3.4302 | 0 | 0 | 0 | 3.4302 | -192.8706 | -98.25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -192.8706 | -98.25% | Длительная процедура получения разрешительной документации
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 150 кВ от ВЛ 150кВ Л-219 для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО "НОВАТЭК-Мурманск", Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) (ВЛ 150 кВ 1,552 км) | L_009-41-2-01.11-0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 5 РУ-6кВ ПС 35/6кВ № 409 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, с.Териберка (ДоговорТП СПБ80-3099341/21 от 08.02.2022 с ООО "Астра-Трейд") (КТП 6/0,4 кВ - 0,400 МВА; ЛЭП 6кВ - 0,550 км., 1 т.у.) | N_009-41-2-01.33-1121 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9506 | 0 | 0 | 0 | 4.9506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП СПБ80-3099341/21 от 08.02.2022 с ООО "Астра-Трейд"
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-1 от ПС 35/6кВ № 333 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, МО гп.Кола Кольского района, г.Кола (ДоговорТП 43-0005141/21 от 25.05.2022 с ИП Казаков С.А.) (ВЛ 6 кВ - 0,11 км) | N_009-41-2-01.33-1134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30521 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП 43-0005141/21 от 25.05.2022 с ИП Казаков С.А.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-9 от ПС 35/6кВ № 409 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Териберка (ДоговорТП КОЛ-00583-Э-С/22 от 21.11.2022 с МКУ "ХЭС Кольского района") (ВЛ 6кВ - 0,02 км, 1 т.у., разъед. 6 кВ - 1 шт.) | N_009-41-2-01.33-1152 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75223 | 0 | 0 | 0 | 0.75223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-00583-Э-С/22 от 21.11.2022 с МКУ "ХЭС Кольского района"
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 6кВ от ячеек 6кВ № 17/2 и № 18/2 ПС 110/35/6 кВ № 5 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в г.Мурманск, проезд Портовый, площадь Морвокзала (договор ТП №43-0038241/19 от 30.12.2019 с ФГБУ "Морская спасательная служба") (КЛ 6кВ - 4,906 км) | L_009-41-2-02.33-0005 | 19.0562 | 0 | 0 | 0 | 19.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.0562 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -19.0562 | -100% | Отказ в согласовании трассы ЛЭП-6 кВ от ОАО "РЖД" в связи с реконструкцией транспортного узла в г.Мурманске в рамках реализации проекта правительства МО "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск". Проработка альтернативных вариантов.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-20 от ПС 35/6 кВ №394 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, 9 км автодороги Кола-Туманный (договор ТП 43-02941/20 от 25.08.2020 с ФГКУ "Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району") (КТП 6/0,4 кВ - 0,25 МВА; ЛЭП 6кВ - 3,75 км) | L_009-41-2-03.32-0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20979 | 0 | 0 | 0 | 0.20979 | 0.20979 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20979 | нд | Фактическое принятие ОС к бухгатерскому учёту. Изменение итоговой стоимости в связи с использованием давальческих материалов Заказчика.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ Горняки (ПС 26) до границы участка Заявителя с установкой опоры и монтажом ПКУ на концевой опоре для электроснабжения индивидуальной жилой застройки: Мурманская область, г. Оленегорск, ЗУ 51:12:0020401:644 ( МКУ «УГХ» г. Оленегорск», Дог. №: 43-0003742/21 от 01.07.2021 года) (ВЛ 10кВ 1,413 км, КЛ 10кВ 0,46). | M_009-42-2-01.32-0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3469 | 0 | 0 | 0 | 6.3469 | 6.3469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3469 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2022 году.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 123.1533 | 0 | 0 | 0 | 123.1533 | 6.3139 | 0 | 0 | 0 | 6.3139 | -116.8394 | -94.87% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -116.8394 | -94.87% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 123.1533 | 0 | 0 | 0 | 123.1533 | 6.3139 | 0 | 0 | 0 | 6.3139 | -116.8394 | -94.87% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -116.8394 | -94.87% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км) | J_009-41-1-01.11-0653 | 114.6567 | 0 | 0 | 0 | 114.6567 | 3.0233 | 0 | 0 | 0 | 3.0233 | -111.6334 | -97.36% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -111.6334 | -97.36% | Проработка технических решений в связи с стесненными условиями.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-170, ВЛ 110 кВ Л-121 с разнесением цепей в месте пересечения с новой ВЛ 150 кВ для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150 кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО «НОВАТЭК-Мурманск», Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) (ВЛ 150 кВ - 0,55 км) | L_009-41-1-01.11-0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-43 с заменой существующей опоры №78 на металлическую для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский район, 21 км а/д Мурманск - Печенга (договор ТП №43-02041/20 от 22.06.2020 с ООО "УК "МДУ") (1 опора) | M_009-41-1-01.21-0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4661 | 0 | 0 | 0 | 2.4661 | 2.4661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4661 | нд | Задержка оплаты в 2022 году по вине подрядчика (оформление уступки права требования)
1.1.1.4.2 | Реконструкция опоры ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 110/35/6 кВ №36 с установкой разъединителя на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, п.Мурмаши, восточный берег в районе плотины ГЭС (договор ТП №43-053841/18 от 16.10.2018 с АО "Ямалтрансстрой") (ВЛ 6кВ - 0,008 км) | J_009-41-1-01.33-1050 | 0.12621 | 0 | 0 | 0 | 0.12621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12621 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12621 | -100% | Приостановка работ в связи с неготовностью заявителя.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №401 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ №10 и вводной ячейки № 1 КРУН-6кВ трансформаторами тока, Мурманская область, Кольский район, пгт. Верхнетуломский (ДоговорТП СПБ80-2477641/21 от 16.12.2021 с СНТ СН "Крутой берег") (1 ячейка, 1 комплект ТТ) | M_009-41-1-03.21-0878 | 0.15825 | 0 | 0 | 0 | 0.15825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15825 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек № 13 и № 14 РУ-0,4кВ КТП-12 с установкой предохранителей, трансформаторов тока, счетчиков электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, пгт.Мурмаши (ДоговорТП СПБ80-2507441/21 от 17.01.2022 с ГОБУЗ "Кольская ЦРБ") (ТТ 0,4 кВ - 2 компл., т.у. - 2 шт.) | N_009-41-1-03.32-1082 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45885 | 0 | 0 | 0 | 0.45885 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП СПБ80-2507441/21 от 17.01.2022 с ГОБУЗ "Кольская ЦРБ"
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16 в габаритах 110кВ) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. 110 кВ - 1 шт) | K_009-42-1-01.21-0525 | 8.2122 | 0 | 0 | 0 | 8.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2122 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.2122 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Горняки (ПС 26) с установкой нового оборудования в существующую ячейку: Мурманская область, г. Оленегорск, ЗУ 51:12:0020401:644 ( МКУ «УГХ» г. Оленегорск», Дог. №: 43-0003742/21 от 01.07.2021 года) (1 ячейка) | M_009-42-1-03.13-1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36574 | 0 | 0 | 0 | 0.36574 | 0.36574 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36574 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2022 году.
1.1.1.4.2 | Технического перевооружение ПС 110 кВ Приморская (ПС 18А) с установкой комплекса расчетного учета электроэнергии 10 кВ с комплектом измерительных трансформаторов тока 10 кВ в ячейке № 1, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Заводская, д.1 (Договор ТП с ООО "БИОТЭК" КОЛ-00268-Э-Ц/22 от 30.08.2022г.) (ТТ 10 кВ - 1 компл, т.у. - 1 шт.) | N_009-42-1-04.60-0926 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП с ООО "БИОТЭК" КОЛ-00268-Э-Ц/22 от 30.08.2022г.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 304.6929 | 0 | 0 | 0 | 304.6929 | 53.0936 | 0 | 0 | 0 | 53.0936 | -251.5993 | -82.57% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -251.5993 | -82.57% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 110.9605 | 0 | 0 | 0 | 110.9605 | 0.58408 | 0 | 0 | 0 | 0.58408 | -110.3764 | -99.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -110.3764 | -99.47% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 110.9605 | 0 | 0 | 0 | 110.9605 | 0.58408 | 0 | 0 | 0 | 0.58408 | -110.3764 | -99.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -110.3764 | -99.47% | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Кольский район, с. Ура-Губа (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0661 | 3.9878 | 0 | 0 | 0 | 3.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9878 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.9878 | -100% | Отсутсвие предложений от подрядчиков для выполнения данных работ.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 35 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | 15.0569 | 0 | 0 | 0 | 15.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0569 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.0569 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 3 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, н.п. Междуречье (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0334 | 5.9986 | 0 | 0 | 0 | 5.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9986 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.9986 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 10 (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0335 | 22.6693 | 0 | 0 | 0 | 22.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.6693 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -22.6693 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ № 5 г. Мурманск с заменой основных и резервных защит, АУВ ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №1, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №2 и установкой оборудования емкостного отбора напряжения» (конденсатор связи 110 кВ – 2 шт., шкаф отбора напряжения – 2 шт., шкаф основной защиты ЛЭП 110 кВ – 2 шт., шкаф резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ – 2 шт.) | K_000-41-1-03.13-0347 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4256 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4256 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой измерительных трансформаторов напряжения ТН 35 кВ и ограничителей перенапряжений в ячейке ЛЭП 35кВ М-5/6 г. Мурманск (ТН 35 кВ - 2шт; ОПН 35 кВ - 6 шт.) | K_000-41-1-03.21-0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58408 | 0 | 0 | 0 | 0.58408 | 0.58408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58408 | нд | Поздняя поставка оборудования (декабрь)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС150/35/6 кВ №99; ПС 35/10 кВ №342, 346, 372, 385, 387, 389, 394, 400, 401, 402, 406, 408, 417 ПО СЭС Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (14 компл.) | L_000-41-1-06.70-1021 | 14.1754 | 0 | 0 | 0 | 14.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1754 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -14.1754 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11A с заменой оборудования 150 кВ г. Мончегорск (яч. 150 кВ - 9 шт.) | F_000-42-1-03.12-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №18 с заменой порталов ОРУ-110 кВ в г. Кандалакша (демонтаж и монтаж оборудования, замена порталов) (4 шт.) | F_000-42-1-03.13-0124 | 15.2637 | 0 | 0 | 0 | 15.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2637 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.2637 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 91 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Оленица т (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1034 | 3.8159 | 0 | 0 | 0 | 3.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8159 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.8159 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 92 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Кашкаранцы (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1035 | 3.8159 | 0 | 0 | 0 | 3.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8159 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.8159 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ № 415 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, н.п. Кайралы (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.21-0003 | 0.46215 | 0 | 0 | 0 | 0.46215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46215 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.46215 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22, г. Оленегорск, с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94, Л-138 (2 комплекта) | K_000-42-1-04.60-0875 | 3.9504 | 0 | 0 | 0 | 3.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9504 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.9504 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35, п. Протоки, с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0882 | 2.3457 | 0 | 0 | 0 | 2.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3457 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3457 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 79 п. Высокий с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-89 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0885 | 2.3457 | 0 | 0 | 0 | 2.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3457 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3457 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ № 51 г. Островной с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0872 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1145 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1145 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 101 пгт. Никель с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0873 | 0.85827 | 0 | 0 | 0 | 0.85827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85827 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.85827 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 304 п. Шонгуй с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0875 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0958 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0958 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 307 пгт. Кильдинстрой с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0876 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0961 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0961 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 309 п. Чан-Ручей с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0877 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1303 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1303 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 317 п. Килп-Явр с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0879 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1145 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1145 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 322 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0881 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1145 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1145 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №324 24--й км а/д "Кола - Верхнетуломский" с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0882 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0958 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0958 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 325 п. Дальние Зеленцы с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0883 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1303 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1303 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 333 г. Кола с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0884 | 0.85827 | 0 | 0 | 0 | 0.85827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85827 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.85827 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 372 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0886 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0958 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0958 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 395 37-й км автодороги «Лиинахамари – Раякоски» с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0888 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0961 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0961 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 401 28 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0890 | 0.85827 | 0 | 0 | 0 | 0.85827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85827 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.85827 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 402 36 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0891 | 0.85827 | 0 | 0 | 0 | 0.85827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85827 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.85827 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 407 п. Тулома с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0892 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1303 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1303 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 104.1981 | 0 | 0 | 0 | 104.1981 | 47.6354 | 0 | 0 | 0 | 47.6354 | -56.5626 | -54.28% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -56.5626 | -54.28% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 104.1981 | 0 | 0 | 0 | 104.1981 | 47.6354 | 0 | 0 | 0 | 47.6354 | -56.5626 | -54.28% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -56.5626 | -54.28% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | 50.5831 | 0 | 0 | 0 | 50.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.5831 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -50.5831 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ № М-23/88 с выносом опор №№ 18-26 на новый участок, Кольский район, автодорога между п.Выходной и п.Зверосовхоз (договор с АО "Ямалтрансстрой" №41/10-01-2019/1Д от 24.05.2019 г.) (ориентировочно 1,72 км) | M_000-41-1-01.21-0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6342 | 0 | 0 | 0 | 47.6342 | 47.6342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 47.6342 | нд | Претензионная работа
1.1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-«1-5 Л-1» и КВЛ-6кВ Ф-«1-5 Л-2» (от РП-1 до ТП-5) п.Молочный с выносом с существующей трассы (договор с АО "Ямалтрансстрой" №41/10-01-2018/1Д от 21.02.2018) (ориентировочно 0,8 км) | M_000-41-1-01.33-1049 | 7.0759 | 0 | 0 | 0 | 7.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0759 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.0759 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ М-21/22 (в районе опоры №8) и М-30/31(в районе опоры №6), г. Мурманск, с выносом с существующей трассы ВЛ 35 кВ (КЛ – 1,582 км) | L_000-41-1-02.21-0001 | 12.3815 | 0 | 0 | 0 | 12.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.3815 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.3815 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км) | I_000-41-2-01.11-0735 | 34.1575 | 0 | 0 | 0 | 34.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1575 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -34.1575 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Куна – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Комсомольская (Л-110) для освобождения земельного участка по заявлению АО «Олкон» (соглашение о компенсации №41/10-01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО "Олкон") (ориентировочная длина трассы: ВЛ 110 кВ – 3 км) | M_000-42-1-01.12-0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012826 | 0 | 0 | 0 | 0.0012826 | 0.0012826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0012826 | нд | Заключение ДС с заявителем. Изменение сроков.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 17.0009 | 0 | 0 | 0 | 17.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0009 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -17.0009 | -100% | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ , Мурманская область (2134 шт.) | K_003-43-1-05.20-0001 | 6.9182 | 0 | 0 | 0 | 6.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9182 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.9182 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (468 шт.) | K_003-43-1-05.20-0002 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7956 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7956 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (537 шт.) | K_003-43-1-05.20-0003 | 3.2696 | 0 | 0 | 0 | 3.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2696 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.2696 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (111 шт.) | K_003-43-1-05.20-0004 | 0.13537 | 0 | 0 | 0 | 0.13537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13537 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13537 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.) | K_003-43-1-05.20-0009 | 4.4136 | 0 | 0 | 0 | 4.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4136 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.4136 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (26 шт.) | K_003-43-1-05.20-0010 | 0.4685 | 0 | 0 | 0 | 0.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4685 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.4685 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 72.5334 | 0 | 0 | 0 | 72.5334 | 4.8741 | 0 | 0 | 0 | 4.8741 | -67.6594 | -93.28% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -67.6594 | -93.28% | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 72.5334 | 0 | 0 | 0 | 72.5334 | 4.8741 | 0 | 0 | 0 | 4.8741 | -67.6594 | -93.28% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -67.6594 | -93.28% | нд
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» с оснащением системой автоматического пожаротушения на территории ПС №5 г. Мурманск (1 система) | K_000-41-1-06.70-1018 | 2.5065 | 0 | 0 | 0 | 2.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5065 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5065 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 в н.п. Зеленоборский, Кандалакшский район (1 система) | F_000-42-1-04.30-0657 | 66.5064 | 0 | 0 | 0 | 66.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.5064 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -66.5064 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | K_000-42-1-04.30-0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8741 | 0 | 0 | 0 | 4.8741 | 4.8741 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8741 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2022 году.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» мастерской производственной базы ПО "ЦЭС" г. Апатиты с оборудованием автоматической установкой пожаротушения (1 система) | K_000-42-1-06.70-0001 | 3.5204 | 0 | 0 | 0 | 3.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5204 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.5204 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 150.9309 | 0 | 0 | 0 | 150.9309 | 78.774 | 0 | 0 | 0 | 78.774 | -72.1569 | -47.81% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -72.1569 | -47.81% | нд
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | 0.14379 | 0 | 0 | 0 | 0.14379 | -0.43137 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.43137 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | 0.15115 | 0 | 0 | 0 | 0.15115 | 0.037786 | 0 | 0 | 0 | 0.037786 | -0.11336 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11336 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | 0.054169 | 0 | 0 | 0 | 0.054169 | -0.16251 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16251 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | 0.6484 | 0 | 0 | 0 | 0.6484 | 0.1621 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 | -0.4863 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.4863 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | 0.52256 | 0 | 0 | 0 | 0.52256 | 0.13171 | 0 | 0 | 0 | 0.13171 | -0.39084 | -74.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.39084 | -74.79% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 110/35/6 кВ Шмидта (ПС 5) – Мурманская ТЭЦ и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110/35/6 кВ №5 г. Мурманск (устройства УПАСК – 2 компл.) | M_000-41-1-04.60-0945 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2043 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.2043 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение бортового полуприцепа (1шт.) | K_000-41-1-07.10-0035 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.93 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.93 | -100% | ТЗП не состоялись, нет участников.
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0036 | 14.5704 | 0 | 0 | 0 | 14.5704 | 14.4704 | 0 | 0 | 0 | 14.4704 | -0.1 | -0.6863% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1 | -0.6863% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0047 | 1.6587 | 0 | 0 | 0 | 1.6587 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 1.2739 | -0.38475 | -23.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.38475 | -23.2% | Экономия на ТЗП
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х2 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение вездехода гусеничного пассажирского (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0011 | 25.2453 | 0 | 0 | 0 | 25.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.2453 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -25.2453 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | 0.14106 | 0 | 0 | 0 | 0.14106 | 0.035265 | 0 | 0 | 0 | 0.035265 | -0.1058 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1058 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | 0.66838 | 0 | 0 | 0 | 0.66838 | 0.1671 | 0 | 0 | 0 | 0.1671 | -0.50129 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50129 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | 0.37336 | 0 | 0 | 0 | 0.37336 | 0.09334 | 0 | 0 | 0 | 0.09334 | -0.28002 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28002 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 0.051728 | 0 | 0 | 0 | 0.051728 | -0.15518 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15518 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | 0.42105 | 0 | 0 | 0 | 0.42105 | 0.10526 | 0 | 0 | 0 | 0.10526 | -0.31578 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.31578 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) – ПС 150/10 кВ Шлакоотвальная (ПС 11Д) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) и ПС 150 кВ Шлакоотвальная (ПС 11Д), Мурманская обл., г. Мончегорск (устройства УПАСК – 4 компл, элементы ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0915 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2043 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.2043 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение канала связи противоаварийной автоматики ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) – ПС 150/110/6 кВ Оленья (ПС 30) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) и ПС 150/110/6 кВ Оленья (ПС 30), Мурманская обл., г. Мончегорск (устройства УПАСК - 2 компл., элементы ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0916 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2043 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.2043 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 87 – ПС 11В и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ №87 и ПС 150/10 кВ №11В, Мурманская обл., г Мончегорск (устройства УПАСК – 4 компл, элементы ВЧ тракта 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0917 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2043 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.2043 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) - ПС 150/10 кВ Рудная (ПС 11Е) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) и ПС 150/10 кВ Рудная (ПС 11Е), Мурманская обл., г Мончегорск (устройства УПАСК – 2 компл.. оборудование ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0918 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2043 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.2043 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение КМУ с бортом ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0034 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | -1.35 | -12.92% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.35 | -12.92% | Экономия на ТЗП
1.1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора для выполнения работ на ВЛЭП (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0041 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 12.6386 | 0 | 0 | 0 | 12.6386 | -3.7614 | -22.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.7614 | -22.94% | Экономия на ТЗП
1.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика для бригады техприсоединения (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0044 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | -0.2 | -1.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2 | -1.6% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение полуприцепа бортового для перевозки деталей опор и энергооборудования (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0048 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.0288 | 0 | 0 | 0 | 3.0288 | -0.0712 | -2.297% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0712 | -2.297% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение крана на базе лесохозяйственного гусеничного трактора (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение системы для испытания кабельных линий напряжением 6-35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0019 | 8.301 | 0 | 0 | 0 | 8.301 | 8.2084 | 0 | 0 | 0 | 8.2084 | -0.092664 | -1.116% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.092664 | -1.116% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение тягача седельного на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0011 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3333 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.3333 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение здания аппарата управления Мурманского филиала ПАО Россети «Северо-Запад» с оснащением системой охранного видеонаблюдения, Мурманская обл., пгт. Мурмаши, пл. Кирова 2 (видеонаблюдение 1 система) | M_000-43-1-06.70-0006 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1176 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1176 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение автомобилей для обеспечения оперативно выездных бригад на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (6 шт.) | K_000-43-1-07.10-0002 | 16.4941 | 0 | 0 | 0 | 16.4941 | 16.1881 | 0 | 0 | 0 | 16.1881 | -0.306 | -1.855% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.306 | -1.855% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение систем подьема для безопасных работ на опорах ВЛЭП (6 комплектов) | K_000-43-1-07.30-0024 | 2.5781 | 0 | 0 | 0 | 2.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5781 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5781 | -100% | ТЗП не состоялись, нет участников.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | 0.18164 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 0.046179 | 0 | 0 | 0 | 0.046179 | -0.13546 | -74.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13546 | -74.58% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.03178 | 0 | 0 | 0 | 0.03178 | -0.095339 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.095339 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | 0.80604 | 0 | 0 | 0 | 0.80604 | 0.20151 | 0 | 0 | 0 | 0.20151 | -0.60453 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.60453 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | 0.024782 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0.012391 | 0 | 0 | 0 | 0.012391 | -0.012391 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.012391 | -50% | Изменение относительно ожидаемой КЗ. Учтено в корректировке.Изменение графика и структуры финансирования (2022-2028 гг) в связи с изменением периода планирования ИПР
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 0.28189 | 0 | 0 | 0 | 0.28189 | -0.84567 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.84567 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Вымпелком», проходящих на участках воздушных линий электропередач ЛК-53/54 по направлению ПС370 – ПС 330 Мончегорск (5,243 км) | L_008-43-1-04.30-0959 | 0.039058 | 0 | 0 | 0 | 0.039058 | 0.0097646 | 0 | 0 | 0 | 0.0097646 | -0.029294 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.029294 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2 | Псковская область | Г | 1913.5463 | 0 | 0 | 516.4538 | 1397.0925 | 401.9048 | 0 | 0 | 143.2086 | 258.6962 | -1511.6415 | -79% | 0 | нд | 0 | нд | -373.2452 | -72.27% | -1138.3963 | -81.48% | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1913.5463 | 0 | 0 | 516.4538 | 1397.0925 | 401.9048 | 0 | 0 | 143.2086 | 258.6962 | -1511.6415 | -79% | 0 | нд | 0 | нд | -373.2452 | -72.27% | -1138.3963 | -81.48% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 721.7452 | 0 | 0 | 60.402 | 661.3433 | 110.2036 | 0 | 0 | 59.8643 | 50.3392 | -611.5417 | -84.73% | 0 | нд | 0 | нд | -0.53764 | -0.8901% | -611.004 | -92.39% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 719.6177 | 0 | 0 | 58.2744 | 661.3433 | 110.2036 | 0 | 0 | 59.8643 | 50.3392 | -609.4141 | -84.69% | 0 | нд | 0 | нд | 1.5899 | 2.728% | -611.004 | -92.39% | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 185.9322 | 0 | 0 | 56.4534 | 129.4788 | 37.4175 | 0 | 0 | 28.175 | 9.2425 | -148.5146 | -79.88% | 0 | нд | 0 | нд | -28.2784 | -50.09% | -120.2363 | -92.86% | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 59.5546 | 0 | 0 | 1.8211 | 57.7336 | 48.8501 | 0 | 0 | 31.6893 | 17.1608 | -10.7045 | -17.97% | 0 | нд | 0 | нд | 29.8683 | 1640% | -40.5728 | -70.28% | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 474.1309 | 0 | 0 | 0 | 474.1309 | 23.9359 | 0 | 0 | 0 | 23.9359 | -450.195 | -94.95% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -450.195 | -94.95% | нд
2.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), ВЛЗ-10 кВ (0,02 км) от ВЛ-10 кВ л.116-05, ВЛЗ-10 кВ (2,01 км) от ВЛ-10 кВ л.116-11 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (4х0,02 км) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ с установкой прибора учета (2 шт.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до а/д Дно-Выскодь (БалтТрансСервис, ООО Дог. № СПБ80-10173/21 от 11.08.21) | M_009-71-2-03.31-0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58561 | 0 | 0 | 0 | 0.58561 | 0.58561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58561 | нд | выполнение работ по ТП (БалтТрансСервис, ООО Дог. № СПБ80-10173/21 от 11.08.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Перенос сроков выполнения работ с 2022 года в связи с изменением сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников
2.1.1.1.3 | Строительство ПС-110/10 кВ (2х25 МВА), ВЛ-110 кВ (2х0,86 км), установка приборов учета электрической энергии (16 т.у.), Великолукский р-н, СП "Пореченская волость", ур.Болягино (ВСГЦ Дог. № СПБ80-16977/21 от 05.11.2021) | M_009-75-2-03.13-0001 | 474.1309 | 0 | 0 | 0 | 474.1309 | 5.201 | 0 | 0 | 0 | 5.201 | -468.9299 | -98.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -468.9299 | -98.9% | выполнение работ по ТП (ВСГЦ Дог. № СПБ80-16977/21 от 05.11.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Перераспределение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ Л.113-11 (0,13 км) с установкой прибора учета (1 шт.), модернизация РЗА с установкой блоков микропроцессорной РЗА (2 шт.), трансформаторов тока с Ктт=150/5 в ячейках 113-07, 113-11, Плюсский район, рп Плюсса, ул.Промышленная (ООО РусТимбер Псков Дог. № СПБ80-07816/21 от 25.06.2021) | M_009-73-2-01.32-0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5652 | 0 | 0 | 0 | 0.5652 | 0.5652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5652 | нд | выполнение работ по ТП (ООО РусТимбер Псков Дог. № СПБ80-07816/21 от 25.06.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Перенос сроков выполнения работ с 2022 года из-за длительной поставки оборудования
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,15 км) от РУ-0,4 кВ ТП-2 с установкой КР, г.Псков, ул.Ижорского батальона, д.41 (ООО СУ-27 Дог. № СПБ80-24802/21 от 15.11.21) | M_009-73-2-02.41-0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.134 | нд | выполнение работ по ТП (ООО СУ-27 Дог. № СПБ80-24802/21 от 15.11.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.Перераспределение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КЛ-10 кВ (0,02 км) от ТП-730, КЛ-0,4 кВ (0,049 км, 0,045 км) от БКТП с установкой КР3, КР4, КЛ-0,4 кВ (0,038 км, 0,04 км) от БКТП с установкой КР1, КР2, Псковский район, южнее д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-02738-Э-С/22 от 01.09.2022, Дог. № СПБ80-11409/20 от 30.09.2020) | N_009-73-2-03.31-4571 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4495 | 0 | 0 | 0 | 5.4495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-02738-Э-С/22 от 01.09.2022, Дог. № СПБ80-11409/20 от 30.09.2020) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.74-01 (1,01 км) до проектируемой ТП, КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.504-13 (0,63 км) до проектируемой ТП с установкой прибора учета (2 т.у.), г.Печоры, ул.Юрьевская, д.82а (Фонд социокультурных проектов Традиция Дог. № ПСК-04786-Б-С/22 от 14.09.2022) | N_009-73-2-03.31-4572 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84052 | 0 | 0 | 0 | 0.84052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Фонд социокультурных проектов Традиция Дог. № ПСК-04786-Б-С/22 от 14.09.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ РП-26 - ТП-660, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (0,072 км, 0,065 км) ф.399-05, ф.399-14, КЛ-0,4 кВ (6х0,205 км) от проектируемой БКТП, установка приборов учета электрической энергии (2 т.у.), г.Псков, Завеличье, казарменный городок (ФКП Управление заказчика КС МО РФ - РУЗКС ЗВО Дог. № ПСК-05358-Б-С/22 от 03.10.2022) | N_009-73-2-03.31-4575 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7859 | 0 | 0 | 0 | 8.7859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ФКП Управление заказчика КС МО РФ - РУЗКС ЗВО Дог. № ПСК-05358-Б-С/22 от 03.10.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (0,4 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-6 кВ ТП-53 - ТП-285, со строительством недостающих участков кабельными линиями 6 кВ (4х0,11 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,095 км) от проектируемой ТП с установкой КР и прибора учета (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.3е (ООО Технология Дог. № ПСК-01385-Э-С/22 от 19.08.2022) | N_009-73-2-03.32-0042 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16145 | 0 | 0 | 0 | 0.16145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Технология Дог. № ПСК-01385-Э-С/22 от 19.08.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,04 км, 2х0,08 км) от ТП-533 до проектируемых КР, г.Псков. ул.Ижорского батальона, д.17 (ООО Псковская сетевая компания Дог. № ПСК-00034-Э-С/22 от 20.05.2022) | N_009-73-2-02.41-0677 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037288 | 0 | 0 | 0 | 0.037288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Псковская сетевая компания Дог. № ПСК-00034-Э-С/22 от 20.05.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2x0,102 км) от РУ-0,4 кВ 1СШ ТП-565 до проектируемого КР-3, КЛ-0,4 кВ (2x0,105 км) от РУ-0,4 кВ 2СШ ТП-565 до проектируемого КР-4, 2КЛ-0,4 кВ (2х0,035 км) от проектируемых КР-3, КР-4 до проектируемых КР-1, КР-2, г. Псков, ул. Юности, д.20 (ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-02953-Б-С/22 от 29.06.2022) | N_009-73-2-02.41-0682 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-02953-Б-С/22 от 29.06.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,085 км) с установкой КР и прибора учета (2 т.у.), г.Псков, ул.Советская, д.5, пом.1001/1 (ООО Торговый комплекс Дог. № ПСК-05460-Э-С/22 от 02.11.2022) | N_009-73-2-02.41-0691 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013079 | 0 | 0 | 0 | 0.013079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Торговый комплекс Дог. № ПСК-05460-Э-С/22 от 02.11.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,115 км) от ТП-567 до КР-1, 2, КЛ-0,4 кВ (2х0,09 км) от ТП-567 до КР-3,4, г.Псков, ул.Юности, д.32 (ООО ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-05741-Э-С/22 от 09.11.2022) | N_009-73-2-02.41-0694 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-05741-Э-С/22 от 09.11.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ-10 кВ (2х0,75 км) от ТП-554 до проектируемой ТП, спаренной КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км, 2х0,13 км, 2х0,14 км) от проектируемой ТП с установкой КР и прибора учета электрической энергии (2 т.у.), Псковский р-н, д.Хотицы (ООО "СК "Возрождение-13" Дог. № ПСК-05828-Б-С/22 от 12.12.2022) | N_009-73-2-03.31-4582 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7971 | 0 | 0 | 0 | 0.7971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО "СК "Возрождение-13" Дог. № ПСК-05828-Б-С/22 от 12.12.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Советской Армии, д.64 (ООО АрТим Дог. № ПСК-01618-Э-С/22 от 30.05.2022) | N_009-73-2-05.30-2061 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО АрТим Дог. № ПСК-01618-Э-С/22 от 30.05.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка приборов учета электрической энергии (2 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Железнодорожная (ООО "Псков-Полимер" Дог. № ПСК-05349-Э-С/22 от 04.10.2022) | N_009-73-2-05.30-2575 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034011 | 0 | 0 | 0 | 0.034011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО "Псков-Полимер" Дог. № ПСК-05349-Э-С/22 от 04.10.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 т.у.) по договору ТП, Псковский район, территория СНТ Черняковицы-2 (СНТ Черняковицы-2 Дог. № ПСК-05494-Э-С/22 от 24.10.2022) | N_009-73-2-05.30-2628 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0032915 | 0 | 0 | 0 | 0.0032915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (СНТ Черняковицы-2 Дог. № ПСК-05494-Э-С/22 от 24.10.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (0,63 МВА), КЛ-6 кВ (0,31 км) от РП-1 до проектируемой ТП, КЛ-0,4 кВ (2х0,025 км) от проектируемой ТП с установкой КР и прибора учета (2 т.у.), г.Великие Луки, ул.Новоселенинская (ИП Багнюк Валерий Николаевич Дог. № ПСК-01965-Э-Ю/22 от 30.08.2022) | N_009-75-2-03.32-0029 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50557 | 0 | 0 | 0 | 0.50557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ИП Багнюк Валерий Николаевич Дог. № ПСК-01965-Э-Ю/22 от 30.08.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 т.у.) по договору ТП, Новосокольнический район (ОАО Красное Знамя Дог. № ПСК-01995-Э-Ю/22 от 22.07.2022) | N_009-75-2-05.30-0988 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035601 | 0 | 0 | 0 | 0.035601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ОАО Красное Знамя Дог. № ПСК-01995-Э-Ю/22 от 22.07.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 т.у.) по договору ТП, г.Великие Луки, ул.Гоголя, д.7 (ИП Долинер Леонид Эллевич Дог. № ПСК-04615-Э-Ю/22 от 29.08.2022) | N_009-75-2-05.30-1042 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044666 | 0 | 0 | 0 | 0.044666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ИП Долинер Леонид Эллевич Дог. № ПСК-04615-Э-Ю/22 от 29.08.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,1 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ЗТП-50 с установкой КР, г.Остров, ул.Больничная, вблизи д.26 (Администрация Островского района Дог. № ПСК-06533-Э-В/22 от 24.01.2023) | O_009-71-2-02.41-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061994 | 0 | 0 | 0 | 0.061994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Администрация Островского района Дог. № ПСК-06533-Э-В/22 от 24.01.2023) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (0,25 МВА), ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.148-14, КЛ-10 кВ (0,875 км) до проектируемой ТП, КЛ-0,4 кВ (2х0,095 км) от проектируемой ТП, от ЗТП-22 до проектируемых КР с установкой КР и прибора учета (2 т.у.), г.Пыталово, ул.Юнкерова, д.27 (ГБУЗ ПО Островская межрайонная больница Дог. № ПСК-01245-Э-В/22 от 09.11.2022) | N_009-71-2-03.31-0106 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32214 | 0 | 0 | 0 | 0.32214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ГБУЗ ПО Островская межрайонная больница Дог. № ПСК-01245-Э-В/22 от 09.11.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2.1275 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1275 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1275 | -100% | 0 | нд | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 2.1275 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1275 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1275 | -100% | 0 | нд | нд
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) | M_009-73-1-04.60-0256 | 2.1275 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1275 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1275 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 710.9035 | 0 | 0 | 240.7471 | 470.1563 | 93.1621 | 0 | 0 | 5.4947 | 87.6674 | -617.7414 | -86.9% | 0 | нд | 0 | нд | -235.2525 | -97.72% | -382.4889 | -81.35% | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 15.1938 | 0 | 0 | 15.1938 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | -14.7888 | -97.33% | 0 | нд | 0 | нд | -14.7888 | -97.33% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 15.1938 | 0 | 0 | 15.1938 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | -14.7888 | -97.33% | 0 | нд | 0 | нд | -14.7888 | -97.33% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) в части замены системы оперативного тока (1 система) | M_000-73-1-03.13-0204 | 15.1938 | 0 | 0 | 15.1938 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | -14.7888 | -97.33% | 0 | нд | 0 | нд | -14.7888 | -97.33% | 0 | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2022 года в связи с длительным согласованием проектной документации
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 40.4002 | 0 | 0 | 24.6822 | 15.718 | 40.0499 | 0 | 0 | 0 | 40.0499 | -0.35028 | -0.867% | 0 | нд | 0 | нд | -24.6822 | -100% | 24.3319 | 154.8% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 40.4002 | 0 | 0 | 24.6822 | 15.718 | 39.9439 | 0 | 0 | 0 | 39.9439 | -0.45624 | -1.129% | 0 | нд | 0 | нд | -24.6822 | -100% | 24.2259 | 154.1% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жадрицкая-2 (расширение просек - 4 га) | K_004-71-1-01.21-0049 | 0.062277 | 0 | 0 | 0.053837 | 0.0084393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062277 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.053837 | -100% | -0.0084393 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Панкратовская-1 (расширение просек - 7 га) | K_004-71-1-01.21-0050 | 0.10898 | 0 | 0 | 0.094215 | 0.014769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10898 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.094215 | -100% | -0.014769 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ратьковская-2 (расширение просек - 3 га) | K_004-71-1-01.21-0051 | 0.046707 | 0 | 0 | 0.040378 | 0.0063294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046707 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.040378 | -100% | -0.0063294 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Северное Устье-1 (расширение просек - 8,5 га) | K_004-71-1-01.21-0052 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.1144 | 0.017933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13234 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1144 | -100% | -0.017933 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Тинейская-1 (расширение просек - 15 га) | K_004-71-1-01.21-0053 | 0.23354 | 0 | 0 | 0.20189 | 0.031647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23354 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20189 | -100% | -0.031647 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Хотованьская-2 (расширение просек - 7,5 га) | K_004-71-1-01.21-0054 | 0.11677 | 0 | 0 | 0.10094 | 0.015824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11677 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10094 | -100% | -0.015824 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жавровская-2 (расширение просек - 3 га) | K_004-72-1-01.21-0036 | 0.046707 | 0 | 0 | 0.040378 | 0.0063294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046707 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.040378 | -100% | -0.0063294 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Дубравская-1 (расширение просек - 0,1 га) | K_004-75-1-01.21-0035 | 0.0015569 | 0 | 0 | 0.0013459 | 0.00021102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0015569 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0013459 | -100% | -0.00021102 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-1 (расширение просек - 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0081 | 0.038144 | 0 | 0 | 0.032975 | 0.0051691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038144 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.032975 | -100% | -0.0051691 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-2 (расширение просек - 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0082 | 0.038144 | 0 | 0 | 0.032975 | 0.0051691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038144 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.032975 | -100% | -0.0051691 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Опочецкая-4 (расширение просек - 5,5 га) | K_004-71-1-01.12-0083 | 0.08563 | 0 | 0 | 0.074026 | 0.011604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08563 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.074026 | -100% | -0.011604 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-1 (расширение просек - 3,6 га) | K_004-71-1-01.12-0084 | 0.056049 | 0 | 0 | 0.048454 | 0.0075954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056049 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.048454 | -100% | -0.0075954 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Чихачёвская-2 (расширение просек - 4 га) | K_004-71-1-01.12-0085 | 0.062277 | 0 | 0 | 0.053837 | 0.0084393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062277 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.053837 | -100% | -0.0084393 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-3 (расширение просек - 9 га) | K_004-72-1-01.12-0102 | 0.14012 | 0 | 0 | 0.12113 | 0.018988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14012 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12113 | -100% | -0.018988 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Плюсская-1 (расширение просек - 2,5 га) | K_004-73-1-01.12-0129 | 0.038923 | 0 | 0 | 0.033648 | 0.0052745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038923 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.033648 | -100% | -0.0052745 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Великолукская-1 (расширение просек - 1,4 га) | K_004-75-1-01.12-0055 | 0.021797 | 0 | 0 | 0.018843 | 0.0029537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021797 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.018843 | -100% | -0.0029537 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Великолукская-2 (расширение просек - 2,6 га) | K_004-75-1-01.12-0056 | 0.04048 | 0 | 0 | 0.034994 | 0.0054855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04048 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.034994 | -100% | -0.0054855 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Нелидовская-1 (расширение просек - 1 га) | K_004-75-1-01.12-0057 | 0.015569 | 0 | 0 | 0.013459 | 0.0021098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015569 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.013459 | -100% | -0.0021098 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сиверстская-1 (расширение просек - 1,7 га) | K_004-75-1-01.12-0058 | 0.026468 | 0 | 0 | 0.022881 | 0.0035867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026468 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.022881 | -100% | -0.0035867 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сосновская-1 (расширение просек - 0,9 га) | K_004-75-1-01.12-0059 | 0.014012 | 0 | 0 | 0.012113 | 0.0018988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014012 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.012113 | -100% | -0.0018988 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Гдовская-1 (замена опоры № 27 на У110-1+5 (1 шт.), установка оттяжек на опорах № 36-38; 41; 46; 50; 51; 55; 56, установка опоры в пролете опор № 32-33 (1 шт.), замена опор ж/б № 39; 40 на металлические У110-1П в месте перехода под ВЛ-330 кВ Кингисеппская-Псков (2 шт.) | M_000-73-1-01.12-0130 | 1.1857 | 0 | 0 | 0 | 1.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1857 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1857 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-06 (замена опор и провода на СИП - 6,6 км) | F_000-71-1-01.32-0042 | 0.84099 | 0 | 0 | 0.474 | 0.36699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84099 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.474 | -100% | -0.36699 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-15 город (замена опор и провода на СИП - 1,98 км) | F_000-71-1-01.32-0043 | 0.2523 | 0 | 0 | 0.1422 | 0.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2523 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1422 | -100% | -0.1101 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 117-08 город (замена опор и провода на СИП - 4,44 км) | F_000-71-1-01.32-0044 | 0.56576 | 0 | 0 | 0.31887 | 0.24688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56576 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.31887 | -100% | -0.24688 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 7-02 город (замена опор и провода на СИП - 15,95 км) | F_000-73-1-01.32-0289 | 2.0324 | 0 | 0 | 1.1452 | 0.88722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0324 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1452 | -100% | -0.88722 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-03 (замена опор и провода на СИП - 8,6 км) | F_000-73-1-01.32-0290 | 1.0958 | 0 | 0 | 0.59136 | 0.50448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0958 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.59136 | -100% | -0.50448 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 146-03 (замена опор и провода на СИП - 2,56 км) | F_000-73-1-01.32-0291 | 0.3262 | 0 | 0 | 0.17603 | 0.15017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3262 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17603 | -100% | -0.15017 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-06 (замена опор и провода на СИП - 4,88 км) | F_000-71-1-01.32-0046 | 0.62182 | 0 | 0 | 0.35047 | 0.27135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62182 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35047 | -100% | -0.27135 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 62-03 (замена опор и провода на СИП - 3,32 км) | F_000-71-1-01.32-0047 | 0.42304 | 0 | 0 | 0.23844 | 0.18461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42304 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23844 | -100% | -0.18461 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-05 (замена опор и провода на СИП - 5,7 км) | F_000-71-1-01.32-0048 | 0.72631 | 0 | 0 | 0.40936 | 0.31695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72631 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40936 | -100% | -0.31695 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 112-06 (замена опор и провода на СИП - 2,82 км) | F_000-71-1-01.32-0050 | 0.35933 | 0 | 0 | 0.20253 | 0.15681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35933 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20253 | -100% | -0.15681 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-01 (замена опор и провода на СИП - 5,8 км) | F_000-71-1-01.32-0051 | 0.73905 | 0 | 0 | 0.41655 | 0.32251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73905 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.41655 | -100% | -0.32251 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-06 город (замена опор и провода на СИП - 14,21 км) | F_000-71-1-01.32-0053 | 1.8107 | 0 | 0 | 1.0205 | 0.79014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8107 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0205 | -100% | -0.79014 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-12 город (замена опор и провода на СИП - 4,59 км) | F_000-71-1-01.32-0054 | 0.58487 | 0 | 0 | 0.32965 | 0.25523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58487 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.32965 | -100% | -0.25523 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 82-05 (замена опор и провода на СИП - 1,9 км) | F_000-75-1-01.32-0068 | 0.2421 | 0 | 0 | 0.13645 | 0.10565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2421 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13645 | -100% | -0.10565 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 217-06 (замена опор и провода на СИП - 8,57 км) | F_000-73-1-01.32-0293 | 1.092 | 0 | 0 | 0.61548 | 0.47653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.092 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.61548 | -100% | -0.47653 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-06 (замена опор и провода на СИП - 5,6 км) | F_000-73-1-01.32-0294 | 0.71357 | 0 | 0 | 0.40218 | 0.31139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71357 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40218 | -100% | -0.31139 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-10 (замена опор и провода на СИП - 4,5 км) | F_000-73-1-01.32-0295 | 0.5734 | 0 | 0 | 0.32318 | 0.25022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5734 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.32318 | -100% | -0.25022 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 504-13 (замена опор и провода на СИП - 11,6 км) | F_000-73-1-01.32-0296 | 1.4781 | 0 | 0 | 0.83309 | 0.64501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4781 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.83309 | -100% | -0.64501 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-12 (замена опор и провода на СИП - 6,35 км) | F_000-73-1-01.32-0297 | 0.80914 | 0 | 0 | 0.45605 | 0.35309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80914 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.45605 | -100% | -0.35309 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 08-01 (замена опор и провода на СИП - 2,28 км) | F_000-73-1-01.32-0298 | 0.29052 | 0 | 0 | 0.16375 | 0.12678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29052 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16375 | -100% | -0.12678 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 78-01 (замена опор и провода на СИП - 2,64 км) | F_000-75-1-01.32-0069 | 0.3364 | 0 | 0 | 0.18286 | 0.15354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3364 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18286 | -100% | -0.15354 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-01 (замена опор и провода на СИП - 16,75 км) | F_000-73-1-01.32-0302 | 2.1343 | 0 | 0 | 1.1602 | 0.97416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1343 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1602 | -100% | -0.97416 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05 (замена опор и провода на СИП - 4,05 км) | F_000-73-1-01.32-0303 | 0.51606 | 0 | 0 | 0.28052 | 0.23554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51606 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.28052 | -100% | -0.23554 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 07-02 (замена опор и провода на СИП - 5,82 км) | F_000-73-1-01.32-0304 | 0.7416 | 0 | 0 | 0.40312 | 0.33849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7416 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40312 | -100% | -0.33849 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-01 (замена опор и провода на СИП - 1,47 км) | F_000-71-1-01.32-0066 | 0.18731 | 0 | 0 | 0.10182 | 0.085494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18731 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10182 | -100% | -0.085494 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция магистрали с отпайками ВЛ-10 кВ ф.08-03 (замена опор и провода на СИП - 3,325 км) | J_007-73-1-01.32-0438 | 7.6163 | 0 | 0 | 5.2091 | 2.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6163 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.2091 | -100% | -2.4072 | -100% | Профинансировано в предыдущем периоде, экономия при торгах
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 оп. 21-24 (0,3 км), школа п.Новоселье | I_000-73-1-01.32-0399 | 0.83252 | 0 | 0 | 0.59435 | 0.23817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83252 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.59435 | -100% | -0.23817 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 отпайка на ТП-507 л. 3-5 (0,16 км), школьный стадион п.Новоселье | I_000-73-1-01.32-0400 | 0.44401 | 0 | 0 | 0.29256 | 0.15145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44401 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.29256 | -100% | -0.15145 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 314-02 оп. 19-22 (0,24 км), оп. 23-31 (0,6 км), оп. 29-1 (0,1 км) отпайка на ТП-68, ЗТП-353, школа д.Лудони | I_000-73-1-01.32-0401 | 0.11978 | 0 | 0 | 0.11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11978 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11978 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 69-03 оп. 1-3 (0,32 км) отпайка на КТП-172, д.Раково | I_000-73-1-01.32-0402 | 0.88802 | 0 | 0 | 0.5851 | 0.30292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88802 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.5851 | -100% | -0.30292 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 74-08 оп.142-145 (0,3 км), Печорский район | I_000-73-1-01.32-0403 | 0.83252 | 0 | 0 | 0.56764 | 0.26488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83252 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.56764 | -100% | -0.26488 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 7-10 оп. 27-46 (1 км) магистраль, оп. 1-4 отпайка на ЗТП-21, Палкинский район | I_000-73-1-01.32-0404 | 2.7751 | 0 | 0 | 1.8809 | 0.89413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7751 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8809 | -100% | -0.89413 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 64-05 (0,5 км) оп. 1-7 отпайка на ТП-655, п.Карамышево | I_000-73-1-01.32-0405 | 0.063711 | 0 | 0 | 0.063711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063711 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.063711 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 255-12 (0,28 км) оп. 47-50, п.Стремутка | I_000-73-1-01.32-0406 | 0.035678 | 0 | 0 | 0.035678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035678 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.035678 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 172-04 (0,4 км) оп. 37-42 и 37-2 отпайка на ТП-1130, п.Писковичи | I_000-73-1-01.32-0407 | 0.050969 | 0 | 0 | 0.050969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050969 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.050969 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 172-09 (0,7 км) оп. 61-67 и оп. 64-1 отпайка на ТП-1130, п.Писковичи | I_000-73-1-01.32-0408 | 1.9425 | 0 | 0 | 1.3274 | 0.61511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9425 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3274 | -100% | -0.61511 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 115-06 (0,75 км) от ЗТП-46 до БКТП-28, от БКТП-28 до ЗТП-29, Порховский район | I_000-71-1-01.32-0080 | 2.0813 | 0 | 0 | 1.4302 | 0.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0813 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4302 | -100% | -0.6511 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 309-08 (0,22 км), территория школы п.Пустошка | I_000-72-1-01.32-0368 | 0.61052 | 0 | 0 | 0.4022 | 0.20831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61052 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4022 | -100% | -0.20831 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 148-02 (0,8 км) отпайка на ЗТП-16, школа и стадион, Пыталовский район | I_000-72-1-01.32-0369 | 0.10194 | 0 | 0 | 0.10194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10194 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10194 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-03 (замена провода на СИП - 8 км) | M_007-71-1-01.32-0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0034 | 0 | 0 | 0 | 6.0034 | 6.0034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0034 | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2022 года по вине подрядчика
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 100-02 (замена провода на СИП - 12 км) | M_007-73-1-01.32-0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.52 | 0 | 0 | 0 | 28.52 | 28.52 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.52 | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2022 года по вине подрядчика
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 43-02 (замена провода на СИП - 3 км) | M_007-75-1-01.32-0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4206 | 0 | 0 | 0 | 5.4206 | 5.4206 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4206 | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2022 года по вине подрядчика
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10596 | 0 | 0 | 0 | 0.10596 | 0.10596 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10596 | нд | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ (0,308 км) ф.219-06, Дедовичский район, мост на объездной автодороге через реку Шелонь (ООО Строительная компания Балтийский берег Дог. №ОЗУ-ПСК-00032/22 от 17.08.2022) | N_000-71-1-01.33-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО Строительная компания Балтийский берег Дог. №ОЗУ-ПСК-00032/22 от 17.08.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л.283-16 (отпайка на КТП-1213) (0,123 км), ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-1213 (0,137 км) Псковский район, д. Гнилуха (Краснов Алексей Андреевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00002/22 от 21.10.2022) | N_000-73-1-01.32-0708 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Краснов Алексей Андреевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00002/22 от 21.10.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,015 км) Л-2 от КТП-14 ф.312-02, Себежский р-н, д.Будкевщина, д.14 (Русак Светлана Анатольевна Дог. №ОЗУ-ПСК-00050/22 от 17.10.2022) | N_000-75-1-01.41-1580 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Русак Светлана Анатольевна Дог. №ОЗУ-ПСК-00050/22 от 17.10.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,06 км) Л-12 ЛНО от РП-9, г.Псков, пересечение ул.Киселева и Рижского проспекта (ООО СпецТехСервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00080/22 от 29.12.2022) | N_000-73-1-01.41-4515 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО СпецТехСервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00080/22 от 29.12.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТП-28 (0,065 км), а/д Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с республикой Белоруссия на участке км 468+000 - км 481+900, Пустошкинский район (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00025/22 от 16.03.2022) | N_000-75-1-01.41-1500 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01013 | 0 | 0 | 0 | 0.01013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00025/22 от 16.03.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,23 кВ (2,46 км) ЛУО от ЗТП-32, ЗТП-1, ЗТП-7, Пустошкинский район (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00029-Ю/22 от 30.05.2022) | N_000-75-1-01.41-1540 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06163 | 0 | 0 | 0 | 0.06163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00029-Ю/22 от 30.05.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,1 км) л.76-07, Пушкиногорский р-он (ООО "Автомобильные дороги Пскова", Дог. № ОЗУ-ПСК-00073/22 от 19.12.2022, им. форма) | O_000-71-1-01.32-0213 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО "Автомобильные дороги Пскова", Дог. № ОЗУ-ПСК-00073/22 от 19.12.2022, им. форма)
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 501.8352 | 0 | 0 | 55.7792 | 446.056 | 5.5873 | 0 | 0 | 0 | 5.5873 | -496.2479 | -98.89% | 0 | нд | 0 | нд | -55.7792 | -100% | -440.4687 | -98.75% | нд
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (70686 шт.) | K_000-76-1-05.30-0008 | 204.255 | 0 | 0 | 55.7792 | 148.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.255 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -55.7792 | -100% | -148.4758 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (33598 шт.) | K_000-76-1-05.30-0009 | 156.1584 | 0 | 0 | 0 | 156.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.1584 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -156.1584 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (139 шт.) | K_000-76-1-05.30-0010 | 4.8246 | 0 | 0 | 0 | 4.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8246 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.8246 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (578 шт.) | K_000-76-1-05.30-0012 | 3.4376 | 0 | 0 | 0 | 3.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4376 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.4376 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (2089 шт.) | K_000-76-1-05.30-0013 | 79.2223 | 0 | 0 | 0 | 79.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.2223 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -79.2223 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (616 шт.) | K_000-76-1-05.30-0015 | 53.9373 | 0 | 0 | 0 | 53.9373 | 5.5873 | 0 | 0 | 0 | 5.5873 | -48.3501 | -89.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -48.3501 | -89.64% | Перенос сроков выполнения работ с 2022 года по вине подрядчика - отсутствовало доп.соглашение к договору страхования
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 153.4743 | 0 | 0 | 145.0919 | 8.3824 | 47.1199 | 0 | 0 | 5.0897 | 42.0303 | -106.3544 | -69.3% | 0 | нд | 0 | нд | -140.0023 | -96.49% | 33.6479 | 401.4% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 148.2224 | 0 | 0 | 141.4251 | 6.7973 | 3.07 | 0 | 0 | 1.5631 | 1.5069 | -145.1524 | -97.93% | 0 | нд | 0 | нд | -139.8621 | -98.89% | -5.2903 | -77.83% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | 0.68005 | 0 | 0 | 0.68005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68005 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.68005 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | 1.7346 | 0 | 0 | 1.5631 | 0.17156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7346 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5631 | -100% | -0.17156 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | 0.63654 | 0 | 0 | 0.63654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63654 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.63654 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | 0.93348 | 0 | 0 | 0.93348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93348 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.93348 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | 1.86 | 0 | 0 | 1.5631 | 0.29694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.86 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5631 | -100% | -0.29694 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | 1.7928 | 0 | 0 | 1.5631 | 0.22975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7928 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5631 | -100% | -0.22975 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 55 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0004 | 3.9307 | 0 | 0 | 1.5631 | 2.3677 | 3.07 | 0 | 0 | 1.5631 | 1.5069 | -0.86073 | -21.9% | 0 | нд | 0 | нд | 2.2204e-16 | 1.421e-14% | -0.86073 | -36.35% | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «Южные электрические сети», Псковская обл., г. Невель, ул. Урицкого, 120Б (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0005 | 4.7306 | 0 | 0 | 4.2204 | 0.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7306 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.2204 | -100% | -0.5102 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Новосокольники, ул. Октябрьская, 112 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0006 | 4.7306 | 0 | 0 | 1.6572 | 3.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7306 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6572 | -100% | -3.0734 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО "ЗЭС" г. Себеж, ул. Ленина, д. 40 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа) (1 система) | I_000-72-1-06.20-0006 | 0.21721 | 0 | 0 | 0.069408 | 0.14781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21721 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.069408 | -100% | -0.14781 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | 0.54607 | 0 | 0 | 0.54607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54607 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54607 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | 0.55153 | 0 | 0 | 0.55153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55153 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.55153 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС 309) (1 комплекс) | M_000-75-1-04.40-0007 | 26.4922 | 0 | 0 | 26.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.4922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -26.4922 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 110/35/10 кВ Себеж (ПС 312) (1 комплекс) | M_000-75-1-04.40-0008 | 26.4922 | 0 | 0 | 26.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.4922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -26.4922 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Максютино (ПС 29) (1 комплекс) | M_000-75-1-04.40-0009 | 26.4922 | 0 | 0 | 26.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.4922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -26.4922 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66), ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО "ЗЭС" (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | 46.4016 | 0 | 0 | 46.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.4016 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -46.4016 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 5.2519 | 0 | 0 | 3.6668 | 1.5851 | 44.0499 | 0 | 0 | 3.5266 | 40.5233 | 38.798 | 738.7% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14021 | -3.824% | 38.9382 | 2457% | нд
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Полна (ПС-146) (установка индикаторов повреждений 15 шт.) | J_000-73-1-04.60-0142 | 0.12232 | 0 | 0 | 0.041238 | 0.081077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12232 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041238 | -100% | -0.081077 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка индикаторов повреждений 36 шт.) | J_000-73-1-04.60-0157 | 0.29356 | 0 | 0 | 0.098971 | 0.19459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29356 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.098971 | -100% | -0.19459 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) (установка индикаторов повреждений 30 шт.) | J_000-75-1-04.60-0123 | 4.836 | 0 | 0 | 3.5266 | 1.3094 | 3.5333 | 0 | 0 | 3.5266 | 0.0066862 | -1.3027 | -26.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | -1.3027 | -99.49% | Экономия при торгах
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "СЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 166 шт.) | M_000-73-1-04.60-0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.23 | 0 | 0 | 0 | 18.23 | 18.23 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.23 | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2022 года по вине подрядчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "ЮЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 185 шт.) | M_000-75-1-04.60-0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5264 | 0 | 0 | 0 | 19.5264 | 19.5264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.5264 | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2022 года по вине подрядчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "ВЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 21 шт.) | M_000-71-1-04.60-0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7602 | 0 | 0 | 0 | 2.7602 | 2.7602 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7602 | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2022 года по вине подрядчика
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 17.5782 | 0 | 0 | 0 | 17.5782 | 0.34272 | 0 | 0 | 0 | 0.34272 | -17.2354 | -98.05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -17.2354 | -98.05% | нд
2.1.4 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ (2х2,4 км), строительство КЛ-10 кВ (2х0,1 км) с разделением связи 1 СШ-10 ПС-№114 - 1 СШ-10 ПС-№129 и 2 СШ-10 ПС-№114 - 2 СШ-10 ПС-№129, Невельский район | K_000-75-2-01.32-0241 | 17.5782 | 0 | 0 | 0 | 17.5782 | 0.34272 | 0 | 0 | 0 | 0.34272 | -17.2354 | -98.05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -17.2354 | -98.05% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 463.3194 | 0 | 0 | 215.3047 | 248.0147 | 198.1964 | 0 | 0 | 77.8496 | 120.3468 | -265.123 | -57.22% | 0 | нд | 0 | нд | -137.4551 | -63.84% | -127.6679 | -51.48% | нд
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | 0.21014 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 0.052536 | 0 | 0 | 0 | 0.052536 | -0.15761 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15761 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0.14904 | 0 | 0 | 0 | 0.14904 | -0.44712 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.44712 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | 2.7624 | 0 | 0 | 0 | 2.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7624 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7624 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение МФУ (цветной копир, принтер А3) ( 9 шт.) | I_000-76-1-07.20-0014 | 1.0478 | 0 | 0 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0478 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0478 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (28 комплектов) | K_000-76-1-07.20-0048 | 5.4595 | 0 | 0 | 0.20952 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4595 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20952 | -100% | -5.25 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение грузо-пассажирского фургона на автомобильном шасси (5шт.) | J_000-76-1-07.10-0035 | 1.2145 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2145 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2145 | -100% | Длительная поставка, вина Поставщика
2.1.6 | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0110 | 3.7309 | 0 | 0 | 0 | 3.7309 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | -0.14288 | -3.83% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14288 | -3.83% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня Производственного отделения (6 шт.) | I_000-76-1-07.20-0018 | 1.6741 | 0 | 0 | 1.4135 | 0.26064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6741 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4135 | -100% | -0.26064 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня РЭС (16 шт.) | I_000-76-1-07.20-0019 | 1.8992 | 0 | 0 | 1.5909 | 0.30827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8992 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5909 | -100% | -0.30827 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 556,6 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | 71.7478 | 0 | 0 | 0 | 71.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.7478 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -71.7478 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (44 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | 25.5037 | 0 | 0 | 0 | 25.5037 | 11.4757 | 0 | 0 | 0 | 11.4757 | -14.0279 | -55% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -14.0279 | -55% | Увеличение стоимости техники, погашение кредиторской задолженности
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (5 шт.) | F_000-77-1-07.10-0013 | 23.5916 | 0 | 0 | 0 | 23.5916 | 20.132 | 0 | 0 | 0 | 20.132 | -3.4596 | -14.66% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.4596 | -14.66% | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (6 шт.) | I_000-76-1-07.10-0016 | 31.4554 | 0 | 0 | 0 | 31.4554 | 20.132 | 0 | 0 | 0 | 20.132 | -11.3234 | -36% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.3234 | -36% | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (10 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | 16.9949 | 0 | 0 | 0 | 16.9949 | 6.7318 | 0 | 0 | 0 | 6.7318 | -10.2631 | -60.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.2631 | -60.39% | Увеличение стоимости техники, погашение кредиторской задолженности
2.1.6 | Приобретение подъёмника специального многофункционального на гусеничном ходу (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9084 | 0 | 0 | 0 | 18.9084 | 18.9084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.9084 | нд | Перенос с 2022 года в связи с длительной поставкой, вина Поставщика
2.1.6 | Приобретение сушильных шкафов (21 шт.) | K_000-76-1-06.40-0001 | 2.4485 | 0 | 0 | 1.8857 | 0.5628 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 1.3033 | -1.1453 | -46.77% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8857 | -100% | 0.74047 | 131.6% | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение прибора для измерения коррозийного износа металлических элементов опор (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0138 | 0.28776 | 0 | 0 | 0.26761 | 0.020145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28776 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26761 | -100% | -0.020145 | -100% | Профинансировано в предыдущем периоде
2.1.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0147 | 1.2581 | 0 | 0 | 1.0401 | 0.21799 | 0.7752 | 0 | 0 | 0.7752 | 0 | -0.4829 | -38.38% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26492 | -25.47% | -0.21799 | -100% | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0153 | 0.6969 | 0 | 0 | 0.67119 | 0.025713 | 0.60874 | 0 | 0 | 0.60874 | 0 | -0.088164 | -12.65% | 0 | нд | 0 | нд | -0.062451 | -9.305% | -0.025713 | -100% | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0062 | 2.0026 | 0 | 0 | 1.9875 | 0.015104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0026 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.9875 | -100% | -0.015104 | -100% | Профинансировано в предыдущем периоде
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | K_000-76-1-07.30-0163 | 6.0381 | 0 | 0 | 5.485 | 0.55309 | 5.4512 | 0 | 0 | 5.4512 | 0 | -0.5869 | -9.72% | 0 | нд | 0 | нд | -0.03381 | -0.6164% | -0.55309 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение составной лестницы (16 комплектов) | K_000-76-1-07.30-0162 | 4.1296 | 0 | 0 | 3.6169 | 0.51265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1296 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6169 | -100% | -0.51265 | -100% | Длительная поставка, вина Поставщика
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (3 шт.) | I_000-76-1-07.30-0091 | 0.96206 | 0 | 0 | 0.74713 | 0.21494 | 0.756 | 0 | 0 | 0.74713 | 0.0088731 | -0.20606 | -21.42% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1102e-16 | 1.486e-14% | -0.20606 | -95.87% | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (7 шт.) | I_000-76-1-07.30-0092 | 1.0476 | 0 | 0 | 0.686 | 0.36158 | 1.2285 | 0 | 0 | 0.686 | 0.5425 | 0.18092 | 17.27% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0.18092 | 50.04% | Изменение оценки полной стоимости, графика финансирования и остатка финансирования обусловлено завершением ИП согласно актам ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000001 от 29.12.2022, № ПСК76-00000002 от 29.12.2022, № ПСК76-00002859 от 29.12.2022, № ПСК76-00002858 от 29.12.2022, № ПСК76-00002857 от 29.12.2022, № ПСК76-00002856 от 29.12.2022, № ПСК76-00002855 от 29.12.2022
2.1.6 | Приобретение прибора контроля изоляции и настройки ДГР (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0019 | 0.99201 | 0 | 0 | 0.46085 | 0.53116 | 0.9601 | 0 | 0 | 0.46085 | 0.49925 | -0.031911 | -3.217% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | -0.031911 | -6.008% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора для определения класса промышленной чистоты изоляционных масел (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0024 | 1.9997 | 0 | 0 | 0.92169 | 1.078 | 1.9992 | 0 | 0 | 0.92169 | 1.0775 | -0.0005 | -0.025% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | -0.0005 | -0.04638% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0020 | 0.62905 | 0 | 0 | 0.57624 | 0.052811 | 0.7752 | 0 | 0 | 0.57624 | 0.19896 | 0.14615 | 23.23% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0.14615 | 276.7% | Изменение оценки полной стоимости, графика финансирования и остатка финансирования обусловлено завершением ИП согласно актамОС-1,ОС-3 № ПСК76-00002865 от 29.12.2022
2.1.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0021 | 0.6026 | 0 | 0 | 0.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6026 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.6026 | -100% | 0 | нд | Профинансировано в предыдущем периоде
2.1.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектроскопии (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0022 | 3.3597 | 0 | 0 | 2.8088 | 0.55092 | 3.359 | 0 | 0 | 2.8088 | 0.55022 | -0.00069688 | -0.02074% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | -0.00069688 | -0.1265% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0023 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | -0.866 | -43.96% | 0 | нд | 0 | нд | -0.866 | -43.96% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение прибора по геопозиционированию (4 шт.) | K_000-76-1-07.30-0143 | 5.2911 | 0 | 0 | 5.2911 | 0 | 3.863 | 0 | 0 | 3.863 | 0 | -1.4281 | -26.99% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4281 | -26.99% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8252 | 0 | 0 | 0 | 3.8252 | 3.8252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8252 | нд | Перенос с 2022 года в связи с длительной поставкой, вина Поставщика. Изменение оценки полной стоимости, графика финансирования и остатка финансирования обусловлено завершением ИП согласно актам ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00002839 от 27.12.2022, № ПСК76-00002841 от 27.12.2022
2.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1616 | 0 | 0 | 0 | 16.1616 | 16.1616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.1616 | нд | Перенос с 2022 года в связи с длительной поставкой, вина Поставщика
2.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0096 | 30.1932 | 0 | 0 | 30.1932 | 0 | 19.151 | 0 | 0 | 19.151 | 0 | -11.0422 | -36.57% | 0 | нд | 0 | нд | -11.0422 | -36.57% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотоходного (3 шт.) | M_000-76-1-07.10-0126 | 56.6121 | 0 | 0 | 56.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.6121 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -56.6121 | -100% | 0 | нд | Профинансировано в предыдущем периоде
2.1.6 | Приобретение бытовки для технологического обеспечения бригад (6 шт.) | M_000-76-1-07.30-0208 | 9.5536 | 0 | 0 | 9.5536 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | -1.7136 | -17.94% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7136 | -17.94% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение полуприцепа-тяжеловоза (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0135 | 5.255 | 0 | 0 | 5.255 | 0 | 4.8993 | 0 | 0 | 4.8993 | 0 | -0.35572 | -6.769% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35572 | -6.769% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0009 | 6.565 | 0 | 0 | 6.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.565 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.565 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0013 | 15.761 | 0 | 0 | 14.4011 | 1.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.761 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -14.4011 | -100% | -1.3599 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотного (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 12.1512 | 4.8188 | 16.97 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.1512 | нд | 4.8188 | нд | Досрочная поставка. Изменение оценки полной стоимости, графика и структуры финансирования, остатка финансирования объясняется заключенным договором поставки в 2022 году под приобретение техники в 2023 году.
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (2 шт.) | K_000-76-1-07.10-0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора выключателей (1шт.) | L_000-76-1-07.30-0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории для высоковольтных испытаний на полноприводном шасси (1 шт.) | L_000-76-1-07.10-0066 | 25.3466 | 0 | 0 | 15.8053 | 9.5413 | 25.99 | 0 | 0 | 15.8053 | 10.1847 | 0.64339 | 2.538% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7764e-15 | -1.124e-14% | 0.64339 | 6.743% | Досрочное поставка, изменение оценки полной стоимости, графика и структуры финансирования и остатка финансирования в рамках заключенного договора поставки № 16/СВГ-2022 от 18.10.2022
2.1.6 | Приобретение испытательного устройства (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0070 | 0.83349 | 0 | 0 | 0.64706 | 0.18644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83349 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.64706 | -100% | -0.18644 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0090 | 0.86048 | 0 | 0 | 0.67847 | 0.18202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86048 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.67847 | -100% | -0.18202 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение файловых серверов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0020 | 3.7309 | 0 | 0 | 3.5919 | 0.13902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7309 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5919 | -100% | -0.13902 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение маршрутизирующего коммутатора ЛВС (10 шт.) | I_000-76-1-07.20-0008 | 1.4288 | 0 | 0 | 1.3815 | 0.047336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4288 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3815 | -100% | -0.047336 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение коммутатора модульного ЛВС (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0009 | 1.8522 | 0 | 0 | 1.7528 | 0.099433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8522 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7528 | -100% | -0.099433 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием (23 шт.) | I_000-76-1-07.30-0030 | 1.2185 | 0 | 0 | 1.1722 | 0.046272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2185 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1722 | -100% | -0.046272 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0011 | 0.30327 | 0 | 0 | 0.28279 | 0.02048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30327 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.28279 | -100% | -0.02048 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение мультимедийных проекторов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0012 | 0.27519 | 0 | 0 | 0.26658 | 0.0086038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27519 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26658 | -100% | -0.0086038 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение струйного плоттера формата А0+ (4 шт.) | I_000-76-1-07.20-0015 | 0.67473 | 0 | 0 | 0.67473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67473 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.67473 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение сканера планшетного типа с автоподатчиком (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0016 | 0.15876 | 0 | 0 | 0.15026 | 0.008503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15876 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15026 | -100% | -0.008503 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение KVM-over-IP переключателя (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0029 | 0.26815 | 0 | 0 | 0.26675 | 0.0013987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26815 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26675 | -100% | -0.0013987 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение видеопанели для ВКС (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0032 | 0.16252 | 0 | 0 | 0.1571 | 0.0054144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16252 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1571 | -100% | -0.0054144 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ленточной библиотеки (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0034 | 0.89302 | 0 | 0 | 0.88334 | 0.0096864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89302 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.88334 | -100% | -0.0096864 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение моноблоков (330 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.12 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.12 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение персональных компьютеров (110 шт.) | K_000-76-1-07.20-0050 | 4.4096 | 0 | 0 | 4.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4096 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4096 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения (3 шт.) | I_000-76-1-07.20-0028 | 2.0877 | 0 | 0 | 0 | 2.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0877 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0877 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | 2.1629 | 0 | 0 | 0 | 2.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1629 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.1629 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | 4.1577 | 0 | 0 | 4.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1577 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.1577 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение оборудования цифрового узла мультисервисной корпоративной сети (16 шт.) | I_000-76-1-07.30-0033 | 13.0161 | 0 | 0 | 13.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.0161 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.0161 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение регистратора диспетчерских переговоров не менее 8 аналоговых и 3 цифровых каналов (20 шт.) | I_000-76-1-07.30-0104 | 3.27 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.27 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.27 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение цифровых автомобильных радиостанций (150 шт.) | I_000-76-1-07.30-0112 | 6.6658 | 0 | 0 | 6.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6658 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.6658 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение цифровых носимых радиостанций (300 шт.) | I_000-76-1-07.30-0113 | 14.4754 | 0 | 0 | 0 | 14.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4754 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -14.4754 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ для диспетчерских пунктов филиала (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0023 | 2.7995 | 0 | 0 | 0.21466 | 2.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7995 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21466 | -100% | -2.5848 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЗЭС" (1 комплекс) | K_000-72-1-04.30-0001 | 7.4395 | 0 | 0 | 0 | 7.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4395 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.4395 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации радиосети на базе ПО "ВЭС" (1 комплекс) | K_000-71-1-04.30-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Поставка измерительного оборудования каналов связи и ВОЛС (5 комплектов) | K_000-76-4-04.10-0001 | 8.1653 | 0 | 0 | 0 | 8.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1653 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.1653 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ВОЛС (15,238 км) на участке БС «МТС» (60-0478, г. Дно) – ПС-116 «Дно» - ВЛ-110 кВ «Светлая-2» | N_008-76-1-04.10-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0064758 | 0 | 0 | 0 | 0.0064758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП, включен на основании Генерального соглашения от 22.12.2017 №606/1650/17 ,договора подряда № D22S00209135 от 23.09.2022 в рамках внеплановых внешних источников
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №59 (1,117 км), г. Псков, ул. Шереметьева, ул. Освободителей, ул. Балтийская | O_000-73-5-01.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение по решению Псковского городского суда Псковской области №2-3430/2022 от 04.10.2022
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества РП-10/0,4 кВ №1 (1 шт.), д. Усово, Невельский район | O_000-75-5-06.70-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение по решению Псковского городского суда Псковской области №2-3526/2022 от 22.08.2022
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества РП-10/0,4 кВ №2 (1 шт.), д. Шершни, Усвятский район | O_000-75-5-06.70-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение по решению Псковского городского суда Псковской области №2-3534/2022 от 15.08.2022
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3 | Республика Карелия | Г | 1075.3962 | 0 | 0 | 980.5097 | 94.8865 | 328.4179 | 0 | 0 | 213.0058 | 115.4121 | -746.9783 | -69.46% | 0 | нд | 0 | нд | -767.5039 | -78.28% | 20.5255 | 21.63% | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1075.3962 | 0 | 0 | 980.5097 | 94.8865 | 328.4179 | 0 | 0 | 213.0058 | 115.4121 | -746.9783 | -69.46% | 0 | нд | 0 | нд | -767.5039 | -78.28% | 20.5255 | 21.63% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 385.3302 | 0 | 0 | 309.503 | 75.8272 | 156.5454 | 0 | 0 | 41.6295 | 114.916 | -228.7848 | -59.37% | 0 | нд | 0 | нд | -267.8735 | -86.55% | 39.0888 | 51.55% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 359.7565 | 0 | 0 | 309.503 | 50.2535 | 143.0823 | 0 | 0 | 41.6295 | 101.4528 | -216.6742 | -60.23% | 0 | нд | 0 | нд | -267.8735 | -86.55% | 51.1993 | 101.9% | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 331.8503 | 0 | 0 | 288.9983 | 42.852 | 89.2544 | 0 | 0 | 10.6015 | 78.6529 | -242.5959 | -73.1% | 0 | нд | 0 | нд | -278.3968 | -96.33% | 35.8009 | 83.55% | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 27.9062 | 0 | 0 | 20.5047 | 7.4015 | 53.7217 | 0 | 0 | 30.9834 | 22.7383 | 25.8155 | 92.51% | 0 | нд | 0 | нд | 10.4787 | 51.1% | 15.3368 | 207.2% | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10613 | 0 | 0 | 0.044567 | 0.061562 | 0.10613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.044567 | нд | 0.061562 | нд | нд
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ Л-43П-5 (протяженностью 0,05 км) и монтаж ТП 400/10/0.4 с установкой прибора учета (1 шт.) в п. Пиндуши Медвежьегорского района (технологическое присоединение ООО «Автодороги Вытегра» № КАР-01125-Э-П/22 от 16.05.2022) | N_009-33-2-01.32-3174 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044567 | 0 | 0 | 0.044567 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО «Автодороги Вытегра» № КАР-01125-Э-П/22 от 16.05.2022. Корректировка стоимости в связи с устранением технической ошибкой при планировании, не учтена - интеллектуальная система учета
3.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-12-19, Л-12-13, (ориентировочно 1х0,175, 1х0,105 км) с монтажом двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х400) и строительством четырех КЛ-0,4 кВ (ориентировочно 2х0,12 км, 2х0,2 км) Республика Карелия, г.Беломорск, кад.№ЗУ 10:11:0010604:241, Беломорского района (договор на технологическое присоединение многоэтажной жилой застройки АО "Карелстроймеханизация", №КАР-03225-Э-К/22 от 28.09.2022 г.) | N_009-32-2-01.32-2537 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039312 | 0 | 0 | 0 | 0.039312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение многоэтажной жилой застройки АО "Карелстроймеханизация", №КАР-03225-Э-К/22 от 28.09.2022 г.
3.1.1.1.3 | Строительство двухцепной КВЛ-6 кВ (ориентировочно 4,8 км) с устройством линейного ответвления от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ Л-05-06 от ГЭС-5, Л-17-06 от ГЭС-5 и монтажом двух ПКУ-6 кВ, Республика Карелия, Беломорский район, кад.№10:11:0073504:468, Беломорского района (договор на технологическое присоединение визит-центр УКС РК, №КАР-01607-Э-К/22 от 09.11.2022 г.) | N_009-32-2-01.33-2545 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01265 | 0 | 0 | 0 | 0.01265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение визит-центр УКС РК, №КАР-01607-Э-К/22 от 09.11.2022 г.
3.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ (ориентировочно 0,69 км) с заменой провода на СИП ВЛ-6 кВ Л-24-73 (0,54 км) с монтажом ТП-6/0,4 кВ (2*400 кВА), Республика Карелия, г.Суоярви (технологическое присоединение УКС Минстроя РК № ТП КАР-02984-Э-С/22 от 13.12.2022 г.) | N_009-31-2-02.33-1891 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение УКС Минстроя РК № ТП КАР-02984-Э-С/22 от 13.12.2022 г.
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 25.5737 | 0 | 0 | 0 | 25.5737 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | -13.3137 | -52.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.3137 | -52.06% | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 25.5737 | 0 | 0 | 0 | 25.5737 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | -13.3137 | -52.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.3137 | -52.06% | нд
3.1.1.3.1 | Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 1 км, КЛ-35 кВ протяженностью 0,12 км с устройством линейного ответвления от ВЛ-35 кВ Л-33К ПС 110 кВ Сегежа - ПС 35 кВ Попов Порог до проектируемого КРУ 35 кВ Сегозерской ГЭС , п.Попов Порог, Сегежский район (договор на технологическое присоединение гидроэлектростанции Сегозерской ГЭС, №34-00179К/20 от 22.07.2020 г.) | L_002-32-2-01.21-0001 | 25.5737 | 0 | 0 | 0 | 25.5737 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | -13.3137 | -52.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.3137 | -52.06% | Оплата за выполненные работы (досрочно в 2022г) в соответствии с условиями договора подряда (7 РД с момента подписания акта выполненных работ), Погашение КЗ
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 1.2031 | 1.2031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2031 | нд | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 1.2031 | 1.2031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2031 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Станкозавод (ПС-69) в г. Петрозаводск с установкой приборов учета электрической энергии 2 шт. в ячейках В-7, В-17 (технологическое присоединение № 34-00034П/21, 34-00035П/21 от 19.05.2021г с ИП Ивановым А.О.) | M_009-33-1-03.13-2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022077 | 0 | 0 | 0 | 0.022077 | 0.022077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022077 | нд | Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение № 34-00034П/21, 34-00035П/21 от 19.05.2021г с ИП Ивановым А.О.
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС №2С "Куокканиеми" (35 кВ) с заменой трансформаторов тока 10кВ (4 шт) в ячейке №1 выключателя линии Л-02C-02 и ячейке №4 выключателя трансформатора ВТ-1-10 КРУН-10 кВ с монтажом разъединителя (1 шт.) и ПКУ-10 кВ (1 шт.) (технологическое присоединение ИП Охотина Л.Е. № СПБ80-32744С/21 от 01.03.2022) | N_009-31-1-03.13-0992 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ИП Охотина Л.Е. № СПБ80-32744С/21 от 01.03.2022 . Корректировка стоимости в связи с устранением технической ошибкой, при планировании не учтены - трансформаторы тока.
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 452.9058 | 0 | 0 | 447.917 | 4.9888 | 142.167 | 0 | 0 | 142.1659 | 0.0011079 | -310.7389 | -68.61% | 0 | нд | 0 | нд | -305.7512 | -68.26% | -4.9877 | -99.98% | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 99.5087 | 0 | 0 | 99.5087 | 0 | 65.1631 | 0 | 0 | 65.1631 | 0 | -34.3456 | -34.52% | 0 | нд | 0 | нд | -34.3456 | -34.52% | 0 | нд | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 99.5087 | 0 | 0 | 99.5087 | 0 | 65.1631 | 0 | 0 | 65.1631 | 0 | -34.3456 | -34.52% | 0 | нд | 0 | нд | -34.3456 | -34.52% | 0 | нд | нд
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №20 "КОЗ" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0002 | 3.5799 | 0 | 0 | 3.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5799 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5799 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №72 "Сулажгора" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0003 | 3.5675 | 0 | 0 | 3.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5675 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5675 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-13 Ледмозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 1 комплект и установкой линейного трансформатора напряжения 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-32-1-03.13-0023 | 3.8272 | 0 | 0 | 3.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8272 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8272 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №45 «Чупа» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" и установкой шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0004 | 6.0597 | 0 | 0 | 6.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0597 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.0597 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12п «Ильинское» с оборудованием системами обеспечения безопасности :Оборудование системы охраны периметра - 1 система, оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0001 | 1.3843 | 0 | 0 | 1.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3843 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3843 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №69 «Станкозавод» с оборудованием системами обеспечения безопасности: 1 система охраны периметра , Оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0007 | 1.3823 | 0 | 0 | 1.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3823 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №13 «Ледмозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство системы видеонаблюдения-1 система | F_000-32-1-06.70-0007 | 0.74423 | 0 | 0 | 0.74423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74423 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.74423 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №55 «Калевала» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Монтаж ограждения из профнастила -248 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0008 | 3.2999 | 0 | 0 | 3.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2999 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.2999 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41с «Тумба» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза",ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0001 | 1.8918 | 0 | 0 | 1.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8918 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8918 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №32 «Суккозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0002 | 1.8956 | 0 | 0 | 1.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8956 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8956 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №27к «Малиновая Варакка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 86 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0006 | 1.6774 | 0 | 0 | 1.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6774 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6774 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 5 "Деревянка" с установкой выключателей 110 кВ 2 шт., заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой ступенчатых защит 110 кВ 2 компл., установкой полукомплекта основной защиты ВЛ Л-186 | J_000-33-1-03.13-2752 | 25.8906 | 0 | 0 | 25.8906 | 0 | 27.9721 | 0 | 0 | 27.9721 | 0 | 2.0814 | 8.039% | 0 | нд | 0 | нд | 2.0814 | 8.039% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект. | K_000-33-1-03.13-2777 | 12.7182 | 0 | 0 | 12.7182 | 0 | 37.1772 | 0 | 0 | 37.1772 | 0 | 24.459 | 192.3% | 0 | нд | 0 | нд | 24.459 | 192.3% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости, графика и остатка финансирования связано с пересчетом стоимости под утвержденную ПСД -Приказ №361от 16.09.2022. Также, изменение сроков реализации по причине заключения договора подряда под ключ с АО «Энергосервис Северо-Запада» №68 от 22.03.2021. Погашение КЗ
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2764 | 10.9971 | 0 | 0 | 10.9971 | 0 | 0.005349 | 0 | 0 | 0.005349 | 0 | -10.9917 | -99.95% | 0 | нд | 0 | нд | -10.9917 | -99.95% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Найстеньярви(ПС-35) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 15 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-31-1-03.13-0981 | 19.3252 | 0 | 0 | 19.3252 | 0 | 0.0085609 | 0 | 0 | 0.0085609 | 0 | -19.3166 | -99.96% | 0 | нд | 0 | нд | -19.3166 | -99.96% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Березовка с заменой устройств РЗА ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – Березовка (Л-168) ) и автоматики управления ВС-110 кВ, заменой СОПТ, установкой трансформаторов тока 110 кВ в цепи силового трансформатора - 3 шт. в цепи ВС-110 кВ - 3шт. для оснащения ВЛ-168 ДЗЛ | L_000-33-1-03.13-2796 | 1.2678 | 0 | 0 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2678 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2678 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 297.5923 | 0 | 0 | 294.8198 | 2.7725 | 77.0038 | 0 | 0 | 77.0027 | 0.0011079 | -220.5884 | -74.12% | 0 | нд | 0 | нд | -217.817 | -73.88% | -2.7714 | -99.96% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 80.747 | 0 | 0 | 77.9745 | 2.7725 | 8.8038 | 0 | 0 | 8.8027 | 0.0011079 | -71.9432 | -89.1% | 0 | нд | 0 | нд | -69.1718 | -88.71% | -2.7714 | -99.96% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Катозеро – Чупа (Л-151) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 30,83 га, длина линии 10,224 км | F_000-32-1-01.12-0016 | 0.56179 | 0 | 0 | 0.56179 | 0 | 0.15896 | 0 | 0 | 0.15896 | 0 | -0.40284 | -71.71% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40284 | -71.71% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км | F_000-32-1-01.12-0017 | 0.89772 | 0 | 0 | 0.89772 | 0 | 0.25368 | 0 | 0 | 0.25368 | 0 | -0.64404 | -71.74% | 0 | нд | 0 | нд | -0.64404 | -71.74% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров | F_000-33-1-01.32-1736 | 44.9957 | 0 | 0 | 44.9957 | 0 | 2.8717 | 0 | 0 | 2.8717 | 0 | -42.1239 | -93.62% | 0 | нд | 0 | нд | -42.1239 | -93.62% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | 7.3966 | 0 | 0 | 7.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3966 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.3966 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (44 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | 2.6557 | 0 | 0 | 2.6557 | 0 | 0.005692 | 0 | 0 | 0.005692 | 0 | -2.65 | -99.79% | 0 | нд | 0 | нд | -2.65 | -99.79% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | 0.0055 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0055 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0055 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ в д. Гошкила Олонецкого района с устройством линейного ответвления 10 кВ от Л-40-1 длинной 1,75 км, установкой ТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА , заменой опор и провода на ВЛ-0,4 кВ длинной 0,55 км | J_000-33-1-01.32-2970 | 6.6559 | 0 | 0 | 6.6559 | 0 | 0.002821 | 0 | 0 | 0.002821 | 0 | -6.653 | -99.96% | 0 | нд | 0 | нд | -6.653 | -99.96% | 0 | нд | В связи с отказом собственника земельного участка в прохождении ВЛ и необходимостью пересмотра трассы ВЛ с оформлением всех необходимых правоустанавливающих документов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных ВЛ 0,4 кВ от ТП-103 с заменой провода на СИП ориентировочной протяженностью 0,4 км, на участке ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-103 ориентировочной протяженностью 0,5 км (ул. Судостроительная, ул. Береговая с. Заозерье)с. Заозерье Прионежского района | J_000-33-1-01.33-2997 | 1.4493 | 0 | 0 | 1.4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4493 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4493 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-9П-4 длинной 0,5 км, монтажом КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА, монтажом провода ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП длинной 0,48 км и переключением части нагрузок на проектируемую КТП 10/0,4 кВ в д. Вилга, Прионежского района | J_000-33-1-01.32-3045 | 1.0951 | 0 | 0 | 1.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0951 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0951 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2022г. Изменение графика финансирования, срока окончания реализации ИП объясняются досрочным исполнением работ в 2022г, планируемых на 2023г (выполнение работ хозяйственным способом в связи с расторжение договора с ООО СПЕЦМАШСЕРВИС от 22.02.2022 №44). Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, по результатам разработки ИРД (Приказ на утверждение ПСД от 30.11.2022г № 256 )
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 с заменой опор и провода длиной 1,9 км по линии, с разделением на две отдельные линии с совместной подвеской провода до оп. №4 в с.Рыбрека Прионежского района | J_000-33-1-01.41-3119 | 5.1194 | 0 | 0 | 5.1194 | 0 | 4.0751 | 0 | 0 | 4.0751 | 0 | -1.0444 | -20.4% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0444 | -20.4% | 0 | нд | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы» (37,02 га) | J_004-33-1-01.21-3041 | 7.1419 | 0 | 0 | 7.1419 | 0 | 0.005791 | 0 | 0 | 0.005791 | 0 | -7.1361 | -99.92% | 0 | нд | 0 | нд | -7.1361 | -99.92% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-110 кВ Л-178/179 Древлянка – Авангард с отпайками на ПС Кукковка – ОТЗ-2 – Прибрежная (9,56 га) | K_004-33-1-01.12-3030 | 2.7725 | 0 | 0 | 0 | 2.7725 | 0.0011079 | 0 | 0 | 0 | 0.0011079 | -2.7714 | -99.96% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7714 | -99.96% | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-94П «ПС-78 Великая Губа - ПС-44П Жарниково» (25,00 га) | J_004-33-1-01.21-3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70094 | 0 | 0 | 0.70094 | 0 | 0.70094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70094 | нд | 0 | нд | Погашение КЗ, в связи с неисполнение обязательств в 2022г со стороны подрядчика ИП Стародубцев Юрий Юрьевич договор №113 от 26.07.2022, договор расторгнут.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,88 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032176 | 0 | 0 | 0.032176 | 0 | 0.032176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032176 | нд | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК)-ПС-37 Пяльма» (103,08 га) | J_004-33-1-01.12-3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25118 | 0 | 0 | 0.25118 | 0 | 0.25118 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25118 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2022г.Погашение КЗ
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети ВЛ-0,4 кВ в с. Заозерье Прионежского района с заменой опор и провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 и КТП-1061 длинной 0,9 км, устройством линейного ответвления от ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 длинной 0,1 км и переключением части нагрузок с ТП-1061 на ТП-75 | J_000-33-1-01.41-3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44465 | 0 | 0 | 0.44465 | 0 | 0.44465 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44465 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2022г.Погашение КЗ
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 216.8453 | 0 | 0 | 216.8453 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | -148.6452 | -68.55% | 0 | нд | 0 | нд | -148.6452 | -68.55% | 0 | нд | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2 км | I_000-31-1-01.33-1991 | 4.9287 | 0 | 0 | 4.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9287 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.9287 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-09 "ПС-7-Л-07-08" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 1,8 км | I_000-31-1-01.32-2130 | 4.4072 | 0 | 0 | 4.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4072 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4072 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (РЛ-35-13-3 до РТП Мелиоратор) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 7,1 км | I_000-31-1-01.32-2152 | 17.3936 | 0 | 0 | 17.3936 | 0 | 6.8136 | 0 | 0 | 6.8136 | 0 | -10.58 | -60.83% | 0 | нд | 0 | нд | -10.58 | -60.83% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядной организацией ИП Чесноков ИВ Договор № 40 от 13.02.2023
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-71 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,2 км | I_000-31-1-01.33-1990 | 2.9244 | 0 | 0 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9244 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.9244 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2210 | 36.2003 | 0 | 0 | 36.2003 | 0 | 9.1966 | 0 | 0 | 9.1966 | 0 | -27.0037 | -74.6% | 0 | нд | 0 | нд | -27.0037 | -74.6% | 0 | нд | Погашение КЗ. Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-28-04 "ПС-28 Вяртсиля- Партала" с заменой провода на СИП на участке 7 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2212 | 15.1371 | 0 | 0 | 15.1371 | 0 | 2.0758 | 0 | 0 | 2.0758 | 0 | -13.0613 | -86.29% | 0 | нд | 0 | нд | -13.0613 | -86.29% | 0 | нд | Погашение КЗ , в связи с досрочным выполнение работ подрядной организацией АО "Энергосервис Северо-Запада " в 2022г.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-22-12 "Янишполе-Тулгуба" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 9,6 км. | J_000-33-1-01.32-3126 | 19.2616 | 0 | 0 | 19.2616 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | -7.0116 | -36.4% | 0 | нд | 0 | нд | -7.0116 | -36.4% | 0 | нд | Погашение КЗ, в связи с досрочным выполнением работ подрядной организацией ООО "ТКС", в 2022г.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-39-6 "Ведлозеро-Колатсельга" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 42,4 км. | J_000-33-1-01.32-3125 | 66.3516 | 0 | 0 | 66.3516 | 0 | 32.8725 | 0 | 0 | 32.8725 | 0 | -33.479 | -50.46% | 0 | нд | 0 | нд | -33.479 | -50.46% | 0 | нд | В связи с досрочным выполнением работ подрядной организацией ООО "Энергомастер", запланированных к выполнению в 2022-2023 гг.ИП введен в 2022г.Погашение КЗ
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км. | J_000-33-1-01.32-3133 | 12.5527 | 0 | 0 | 12.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5527 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -12.5527 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2022г. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах объясняется сложившейся экономией при проведении работ хозяйственным способом. Изменение года окончания, графика финансирования объясняются досрочным выполнением работ хозяйственным способом, запланированных к выполнению на 2023 г.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Карбозеро" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 53,66 км. | J_000-33-1-01.32-3128 | 8.588 | 0 | 0 | 8.588 | 0 | 4.9042 | 0 | 0 | 4.9042 | 0 | -3.6838 | -42.89% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6838 | -42.89% | 0 | нд | Погашение КЗ. Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 19,2 км. | J_000-33-1-01.32-3130 | 28.6195 | 0 | 0 | 28.6195 | 0 | 0.045634 | 0 | 0 | 0.045634 | 0 | -28.5738 | -99.84% | 0 | нд | 0 | нд | -28.5738 | -99.84% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-02-3 с заменой провода на СИП на участке от оп.№1 до оп.№96 длиной участка реконструкции 6 км в Лахденпохском районе | K_000-31-1-01.32-2032 | 0.48057 | 0 | 0 | 0.48057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48057 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.48057 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-64-18 "Пряжа - об.699" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 8,1 км. | J_000-33-1-01.32-3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041629 | 0 | 0 | 0.041629 | 0 | 0.041629 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041629 | нд | 0 | нд | В связи с выполненных работ подрядной организацией ООО ТКС по договору №293 от 13.01.2022 в декабре 2022,Погашение КЗ
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 30.8035 | 0 | 0 | 28.5872 | 2.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.8035 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -28.5872 | -100% | -2.2163 | -100% | нд
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (3 460 шт.) | K_003-34-1-05.20-0010 | 4.667 | 0 | 0 | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.667 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.667 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (9 189 шт.) | K_003-34-1-05.20-0001 | 21.0394 | 0 | 0 | 21.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.0394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -21.0394 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 6 (10) кВ (141 шт.) | K_003-34-1-05.20-0013 | 2.8808 | 0 | 0 | 2.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8808 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.8808 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Карелия (50 шт.) | K_003-34-1-05.20-0012 | 2.2163 | 0 | 0 | 0 | 2.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2163 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.2163 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 25.0014 | 0 | 0 | 25.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.0014 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -25.0014 | -100% | 0 | нд | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 25.0014 | 0 | 0 | 25.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.0014 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -25.0014 | -100% | 0 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-4 "Ляскеля" с оборудованием системами обеспечения безопасности :Устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-31-1-06.70-0112 | 0.60022 | 0 | 0 | 0.60022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60022 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60022 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Олонец" с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-33-1-06.70-0002 | 0.67278 | 0 | 0 | 0.67278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67278 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.67278 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Беломорск» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Установка шлагбаума - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0009 | 1.0021 | 0 | 0 | 1.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0021 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0021 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение Административного здания ПО ЮКЭС (ул. Пограничная, 21) с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство систем ВН - 1 шт. | F_000-33-1-06.70-0003 | 0.74423 | 0 | 0 | 0.74423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74423 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.74423 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-35 кВ 3п ДСК : оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 22 шт., | I_000-33-1-04.40-0214 | 8.0887 | 0 | 0 | 8.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0887 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.0887 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-5 «Деревянка»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ-2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., Устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2945 | 13.8934 | 0 | 0 | 13.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8934 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.8934 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.026278 | 0 | 0 | 0.026278 | 0 | -39.9737 | -99.93% | 0 | нд | 0 | нд | -39.9737 | -99.93% | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.026278 | 0 | 0 | 0.026278 | 0 | -39.9737 | -99.93% | 0 | нд | 0 | нд | -39.9737 | -99.93% | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.026278 | 0 | 0 | 0.026278 | 0 | -39.9737 | -99.93% | 0 | нд | 0 | нд | -39.9737 | -99.93% | 0 | нд | Отнесение незапланированных затрат, связанных с отводом, оформлением, арендой земельных участков
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 197.1602 | 0 | 0 | 183.0897 | 14.0705 | 29.6793 | 0 | 0 | 29.1842 | 0.495 | -167.4809 | -84.95% | 0 | нд | 0 | нд | -153.9054 | -84.06% | -13.5755 | -96.48% | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | 0.36247 | 0 | 0 | 0 | 0.36247 | 0.090617 | 0 | 0 | 0 | 0.090617 | -0.27185 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27185 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | 0.12828 | 0 | 0 | 0 | 0.12828 | 0.032069 | 0 | 0 | 0 | 0.032069 | -0.096206 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.096206 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | 0.18299 | 0 | 0 | 0 | 0.18299 | 0.045748 | 0 | 0 | 0 | 0.045748 | -0.13724 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13724 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | 0.025293 | 0 | 0 | 0 | 0.025293 | 0.0063232 | 0 | 0 | 0 | 0.0063232 | -0.01897 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01897 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | 0.013549 | 0 | 0 | 0 | 0.013549 | 0.0033871 | 0 | 0 | 0 | 0.0033871 | -0.010161 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.010161 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | 0.012528 | 0 | 0 | 0 | 0.012528 | 0.003132 | 0 | 0 | 0 | 0.003132 | -0.0093961 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0093961 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 0.36889 | 0.092222 | 0 | 0 | 0 | 0.092222 | -0.27666 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27666 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | 0.16957 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 0.042393 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | -0.12718 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12718 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | 0.099137 | 0 | 0 | 0 | 0.099137 | 0.024784 | 0 | 0 | 0 | 0.024784 | -0.074353 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.074353 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | 0.21248 | 0.053119 | 0 | 0 | 0 | 0.053119 | -0.15936 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15936 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0.13153 | 0.032883 | 0 | 0 | 0 | 0.032883 | -0.098649 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.098649 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | 0.012458 | 0 | 0 | 0 | 0.012458 | 0.0031145 | 0 | 0 | 0 | 0.0031145 | -0.0093434 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0093434 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 0.038165 | 0 | 0 | 0 | 0.038165 | -0.11449 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11449 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по направлению "Петрозаводск-Половина-Пряжа" для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" общей протяженностью 205,284 км (4 х 51,321 км). | M_008-32-1-04.40-0212 | 0.10818 | 0 | 0 | 0 | 0.10818 | 0.027045 | 0 | 0 | 0 | 0.027045 | -0.081134 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.081134 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение бурильно крановой машины (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0068 | 20.2352 | 0 | 0 | 8.8647 | 11.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.2352 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.8647 | -100% | -11.3705 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации производственного дома Сумпосадского участка по обслуживанию распредсетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0001 | 0.27582 | 0 | 0 | 0.27582 | 0 | 0.0090848 | 0 | 0 | 0.0090848 | 0 | -0.26674 | -96.71% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26674 | -96.71% | 0 | нд | В связи с заключением дополнительного соглашения №1 о продлении сроков выполнения работ по договору № 132 от 12.09.2022 ООО "Коннект", а также по причине согласования переноса сроков МЧС России по РК по предписаниям об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности до 01.06.2023 г
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Сосновецкого мастерского участка - 1 система | M_000-32-1-06.10-0002 | 0.33231 | 0 | 0 | 0.33231 | 0 | 0.010945 | 0 | 0 | 0.010945 | 0 | -0.32137 | -96.71% | 0 | нд | 0 | нд | -0.32137 | -96.71% | 0 | нд | В связи с заключением дополнительного соглашения №1 о продлении сроков выполнения работ по договору № 132 от 12.09.2022 ООО "Коннект", а также по причине согласования переноса сроков МЧС России по РК по предписаниям об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности до 01.06.2023 г
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Лехтинского участка по обслуживанию распредсетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0003 | 0.18277 | 0 | 0 | 0.18277 | 0 | 0.0060201 | 0 | 0 | 0.0060201 | 0 | -0.17675 | -96.71% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17675 | -96.71% | 0 | нд | В связи с заключением дополнительного соглашения №1 о продлении сроков выполнения работ по договору № 132 от 12.09.2022 ООО "Коннект", а также по причине согласования переноса сроков МЧС России по РК по предписаниям об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности до 01.06.2023 г
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Летнереченского участка по обслуживанию распредсетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0004 | 0.1765 | 0 | 0 | 0.1765 | 0 | 0.0058133 | 0 | 0 | 0.0058133 | 0 | -0.17068 | -96.71% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17068 | -96.71% | 0 | нд | В связи с заключением дополнительного соглашения №1 о продлении сроков выполнения работ по договору № 132 от 12.09.2022 ООО "Коннект", а также по причине согласования переноса сроков МЧС России по РК по предписаниям об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности до 01.06.2023 г
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РП-21 "Сумпосад" - 1 система | M_000-32-1-03.31-2303 | 0.028431 | 0 | 0 | 0.028431 | 0 | 0.00091212 | 0 | 0 | 0.00091212 | 0 | -0.027519 | -96.79% | 0 | нд | 0 | нд | -0.027519 | -96.79% | 0 | нд | В связи с заключением дополнительного соглашения №1 о продлении сроков выполнения работ по договору № 132 от 12.09.2022 ООО "Коннект", а также по причине согласования переноса сроков МЧС России по РК по предписаниям об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности до 01.06.2023 г
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-16К "БЛДК" - 1 система | M_000-32-1-03.21-0107 | 0.018462 | 0 | 0 | 0.018462 | 0 | 0.0029796 | 0 | 0 | 0.0029796 | 0 | -0.015482 | -83.86% | 0 | нд | 0 | нд | -0.015482 | -83.86% | 0 | нд | В связи с заключением дополнительного соглашения №1 о продлении сроков выполнения работ по договору № 132 от 12.09.2022 ООО "Коннект", а также по причине согласования переноса сроков МЧС России по РК по предписаниям об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности до 01.06.2023 г
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-12 "Беломорск" - 1 система | M_000-32-1-03.13-0044 | 1.3093 | 0 | 0 | 1.3093 | 0 | 0.045497 | 0 | 0 | 0.045497 | 0 | -1.2638 | -96.53% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2638 | -96.53% | 0 | нд | В связи с заключением дополнительного соглашения №1 о продлении сроков выполнения работ по договору № 132 от 12.09.2022 ООО "Коннект", а также по причине согласования переноса сроков МЧС России по РК по предписаниям об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности до 01.06.2023 г
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Лоухского РЭС - 1 система | M_000-32-1-06.10-0005 | 1.6891 | 0 | 0 | 1.6891 | 0 | 0.068567 | 0 | 0 | 0.068567 | 0 | -1.6205 | -95.94% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6205 | -95.94% | 0 | нд | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Чупа - 1 система | M_000-32-1-06.10-0006 | 2.499 | 0 | 0 | 2.499 | 0 | 0.038612 | 0 | 0 | 0.038612 | 0 | -2.4604 | -98.45% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4604 | -98.45% | 0 | нд | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-45 "Чупа" - 1 система | M_000-32-1-03.13-0045 | 0.33471 | 0 | 0 | 0.33471 | 0 | 0.013586 | 0 | 0 | 0.013586 | 0 | -0.32113 | -95.94% | 0 | нд | 0 | нд | -0.32113 | -95.94% | 0 | нд | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-27К "Малиновая Варакка" - 1 система | M_000-32-1-03.21-0108 | 0.014954 | 0 | 0 | 0.014954 | 0 | 0.00060621 | 0 | 0 | 0.00060621 | 0 | -0.014348 | -95.95% | 0 | нд | 0 | нд | -0.014348 | -95.95% | 0 | нд | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Беломорского РЭС - 1 система | M_000-32-1-06.10-0007 | 1.7806 | 0 | 0 | 1.7806 | 0 | 0.058649 | 0 | 0 | 0.058649 | 0 | -1.722 | -96.71% | 0 | нд | 0 | нд | -1.722 | -96.71% | 0 | нд | В связи с заключением дополнительного соглашения №1 о продлении сроков выполнения работ по договору № 132 от 12.09.2022 ООО "Коннект", а также по причине согласования переноса сроков МЧС России по РК по предписаниям об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности до 01.06.2023 г
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации административного здания РПБ Кемского района электросетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0008 | 0.88838 | 0 | 0 | 0.88838 | 0 | 0.029261 | 0 | 0 | 0.029261 | 0 | -0.85912 | -96.71% | 0 | нд | 0 | нд | -0.85912 | -96.71% | 0 | нд | В связи с заключением дополнительного соглашения №1 о продлении сроков выполнения работ по договору № 132 от 12.09.2022 ООО "Коннект", а также по причине согласования переноса сроков МЧС России по РК по предписаниям об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности до 01.06.2023 г
3.1.6 | Приобретение многофункционального комплекса, включающего в себя ямобур, КМУ, люльку для подъема людей на шасси автомобиля 6*6 (2 единицы) | K_000-34-1-07.10-0079 | 20.8386 | 0 | 0 | 20.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.8386 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -20.8386 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение шкафа вытяжного для нужд ПО ЗКЭС (3шт) | K_000-31-1-07.30-0133 | 0.39611 | 0 | 0 | 0.39611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39611 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.39611 | -100% | 0 | нд | В связи с длительным сроком поставки импортных комплектующих для производства шкафов вытяжных ЛДСП 900 ШВЛкв (керамика KS -12), срок поставки перенесен на 2 кв.
3.1.6 | Приобретение прибора для определения кислотного числа масла для нужд ПО ЗКЭС (1шт) | K_000-31-1-07.30-0136 | 0.50771 | 0 | 0 | 0.50771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50771 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.50771 | -100% | 0 | нд | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.6 | Приобретение прибора для определения влагосодержания масла для нужд ПО ЗКЭС, ПО ЮКЭС (2шт) | K_000-31-1-07.30-0138 | 1.8383 | 0 | 0 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8383 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8383 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение мегаомметра помехозащищенного -1 шт. | K_000-33-5-07.30-0005 | 0.5547 | 0 | 0 | 0.5547 | 0 | 0.24732 | 0 | 0 | 0.24732 | 0 | -0.30738 | -55.41% | 0 | нд | 0 | нд | -0.30738 | -55.41% | 0 | нд | Досрочная поставка. Экономия от проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора (3 шт.) | K_000-34-1-07.10-0083 | 27.7432 | 0 | 0 | 27.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.7432 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -27.7432 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля 4х4 (8шт.) | K_000-34-1-07.10-0085 | 27.0922 | 0 | 0 | 27.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.0922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -27.0922 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси Газель (13 ед.) | K_000-34-1-07.10-0102 | 35.5108 | 0 | 0 | 35.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.5108 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -35.5108 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автомобиля легкового повышенной проходимости (6 шт.) | K_000-34-1-07.10-0105 | 12.7387 | 0 | 0 | 12.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7387 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -12.7387 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 22м (2 шт) | K_000-34-1-07.10-0090 | 29.7252 | 0 | 0 | 29.7252 | 0 | 28.6464 | 0 | 0 | 28.6464 | 0 | -1.0788 | -3.629% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0788 | -3.629% | 0 | нд | Экономия от проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение легкового автомобиля для отделов и служб (3 ед.) | K_000-34-1-07.10-0106 | 5.0729 | 0 | 0 | 5.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0729 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.0729 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение испытательного устройства для проверки РЗА РЕТОМ-21 в кол-ве 3 комплектов для нужд Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | L_000-34-5-07.30-0029 | 2.6762 | 0 | 0 | 2.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6762 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.6762 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | НИОКР.Разработка коммуникационного профиля для спецификации протоколов обмена данными приборов учёта электроэнергии (СПОДЭС) в беспроводных сетях связи | M_000-34-6-11.00-0002 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.72 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-202 протяженностью 0,510 км, ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП-202 протяженностью 0,500 км, расположенных в п. Сосновец Беломорского района Республики Карелия, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-503 протяженностью 1,000 км, расположенной в п. Пушной Беломорского района Республики Карелия, ВЛ-0,22 кВ от ТП-1 протяженностью 1,520 км, расположенной в п. Новые Пески Пряжинского района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 23.09.2022 по делу 2-6337/2022) | O_000-32-5-01.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от23.09.2022 по делу 2-6337/2022 ) Оценка рыночной стоимости для постановки на бухгалтерский учет выполнена 27.02.2023
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП-935 Л-1 протяженностью 0,162 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-935 Л-2 протяженностью 0,614 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-935 Л-3 протяженностью 0,216 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-927 Л-1 протяженностью 0,289 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-927 Л-2 протяженностью 0,050 км, расположенных в с. Великая Губа Медвежьегорского района Республики Карелия, ВЛ-0,4 кВ от ТП-617 Л-1 протяженностью 0,460 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-617 Л-3 протяженностью 0,403 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-617 Л-4 протяженностью 0,111 км, расположенных в д. Толвуя Медвежьегорского района, Республики Карелия, линейного ответвления ВЛ-0,4 кВ от оп.№ 16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Л-1 протяженностью 0,135 км, расположенное в д. Лумбуши Медвежьегорского района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.09.2022 по делу 2-5410/2022) | O_000-33-5-01.41-0055 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.09.2022 по делу 2-5410/2022 ) Оценка рыночной стоимости для постановки на бухгалтерский учет выполнена 27.02.2023
3.1.6 | Приобретение распределительного устройства 6 кВ, расположенного в здании недействующей электрокотельной по адресу Республика Карелия, Кемский район, п. Кривой порог (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 02.09.2022 по делу 2-6306/2022) | O_000-32-5-03.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 02.09.2022 по делу 2-6306/2022) Оценка рыночной стоимости для постановки на бухгалтерский учет выполнена 27.02.2023
3.1.6 | Приобретение линейного ответвления от оп. №2/13 ВЛ-0,38 кВ Л-5 от ТП-832 протяженностью 0,370 км, ВЛ-10 кВ Л-36-14 (ПС-36 Пудож - ТП-632) протяженностью 0,130 км. ВЛ-0,4 кВ от ТП-811 (ЦРБ) протяженностью 0,130 км, КЛ-0,4 кВ от ТП-632 протяженностью 0,100 км, расположенных по ул. Пионерская в г. Пудож, Пудожского района Республики Карелия, линейного ответвления от оп. №30 ВЛ-10 кВ Л-36-5, на ТП-846 протяженностью 0,175 км, расположенного в г. Пудож, Пудожского района Республики Карелия, ВЛ-0,22 кВ Л-1 от ТП-767 протяженностью 0,075км, расположенной в д. Филимоновская (АБЗ) Пудожского района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.08.2022 по делу 2-5481/2022) | O_000-33-5-01.32-0047 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.08.2022 по делу 2-5481/2022) Оценка рыночной стоимости для постановки на бухгалтерский учет выполнена 27.02.2023
3.1.6 | Приобретение ВЛ-6 кВ Ф-2-4 отпайка на ТП-2 (дисп. №3582) протяженностью 0,200 км, ТП-2 (дисп. №3582) с трансформатором мощностью 250 кВА, КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2 (дисп. №3582) протяженностью 1,200 км, ВЛ-6 кВ Ф-2-4 отпайка на ТП-3 (дисп. №3583) протяженностью 0,03 км, ТП-3 (ТП-3583) с трансформатором мощностью 250 кВА, КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3 (ТП-3583) протяженностью 0,280 км, расположенных в д. Тивдия Кондопожского района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 08.08.2022 по делу 2-5071/2022) | O_000-33-5-01.33-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 08.08.2022 по делу 2-5071/2022) Оценка рыночной стоимости для постановки на бухгалтерский учет выполнена 27.02.2023
3.1.6 | Приобретение ЛЭП 0,4 кВ от ТСН-1 ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) до домов №№ 3 и 3А протяженностью 0,330 км, расположенной по Петрозаводскому шоссе в г. Кондопога Кондопожского района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 02.08.2022 по делу 2-5555/2022) | O_000-33-5-01.41-0056 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 02.08.2022 по делу 2-5555/2022) Оценка рыночной стоимости для постановки на бухгалтерский учет выполнена 27.02.2024
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4 | Архангельская область | Г | 448.3695 | 0 | 0 | 92.1708 | 356.1987 | 119.1201 | 0 | 0 | 38.7954 | 80.3248 | -329.2494 | -73.43% | 0 | нд | 0 | нд | -53.3754 | -57.91% | -275.8739 | -77.45% | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 448.3695 | 0 | 0 | 92.1708 | 356.1987 | 119.1201 | 0 | 0 | 38.7954 | 80.3248 | -329.2494 | -73.43% | 0 | нд | 0 | нд | -53.3754 | -57.91% | -275.8739 | -77.45% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 203.8847 | 0 | 0 | 19.3615 | 184.5233 | 98.3514 | 0 | 0 | 34.1069 | 64.2445 | -105.5333 | -51.76% | 0 | нд | 0 | нд | 14.7454 | 76.16% | -120.2787 | -65.18% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 169.7423 | 0 | 0 | 19.3615 | 150.3808 | 91.01 | 0 | 0 | 34.1069 | 56.9031 | -78.7323 | -46.38% | 0 | нд | 0 | нд | 14.7454 | 76.16% | -93.4778 | -62.16% | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 116.6071 | 0 | 0 | 15.7861 | 100.8209 | 75.4377 | 0 | 0 | 26.1469 | 49.2907 | -41.1694 | -35.31% | 0 | нд | 0 | нд | 10.3608 | 65.63% | -51.5302 | -51.11% | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 49.9745 | 0 | 0 | 3.5753 | 46.3991 | 8.6129 | 0 | 0 | 1.5644 | 7.0485 | -41.3615 | -82.77% | 0 | нд | 0 | нд | -2.011 | -56.25% | -39.3506 | -84.81% | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3.1608 | 0 | 0 | 0 | 3.1608 | 6.9594 | 0 | 0 | 6.3956 | 0.56379 | 3.7986 | 120.2% | 0 | нд | 0 | нд | 6.3956 | нд | -2.597 | -82.16% | нд
4.1.1.1.3 | Реконструкция интеллектуальной системы учета электрической энергии в РП-10 кВ РП-24 в г.Архангельске Архангельской области с заменой измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-12521А/21 от 22.07.21) (6 шт.) | M_009-11-1-05.20-1923 | 0.20071 | 0 | 0 | 0 | 0.20071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20071 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20071 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Реконструкция интеллектуальной системы учета электрической энергии на ПС-35/10 кВ ПС-69 в г.Архангельске Архангельской области с заменой измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", СПБ80-11186А/21 от 22.07.21) (4 шт.) | M_009-11-1-05.20-2539 | 0.12421 | 0 | 0 | 0 | 0.12421 | 0.11128 | 0 | 0 | 0 | 0.11128 | -0.012933 | -10.41% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.012933 | -10.41% | Досрочная поставка оборудования или материалов В 1 кв. 2023 г. профинансированы расходы на закупку материалов, необходимых для реализации ИП.
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в КРУН-10 кВ ПС-2 в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-17338А/21 от 08.11.21) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3046 | 0.63651 | 0 | 0 | 0 | 0.63651 | 0.080549 | 0 | 0 | 0 | 0.080549 | -0.55596 | -87.35% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.55596 | -87.35% | Досрочная поставка оборудования или материалов В 1 кв. 2023 г. профинансированы расходы на закупку материалов, необходимых для реализации ИП.
4.1.1.1.3 | Создание узлов учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-6 кВ ТП-305 и ТП-309 в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», СПБ80-01375А/21 от 16.11.2021) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3060 | 0.50856 | 0 | 0 | 0 | 0.50856 | 0.13898 | 0 | 0 | 0 | 0.13898 | -0.36958 | -72.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.36958 | -72.67% | Досрочная поставка оборудования или материалов В 1 кв. 2023 г. профинансированы расходы на закупку материалов, необходимых для реализации ИП.
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г. Архангельск Архангельской области с преобразованием ячеек в РУ-10 кВ ТП-246 в линейные (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-25019А/21 от 08.12.21) (2 т.у., 2 шт.) | M_009-11-1-05.20-3108 | 0.5234 | 0 | 0 | 0 | 0.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5234 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.5234 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-6/0,4 кВ ТП-462 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-14949А/21 от 12.08.21) (1 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3109 | 0.63412 | 0 | 0 | 0 | 0.63412 | 0.12082 | 0 | 0 | 0 | 0.12082 | -0.51329 | -80.95% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.51329 | -80.95% | Досрочная поставка оборудования или материалов В 1 кв. 2023 г. профинансированы расходы на закупку материалов, необходимых для реализации ИП.
4.1.1.1.3 | Создание пункта коммерческого учета электрической энергии на опоре ВЛ-10-234-26 в п.Советский Устьянского района Архангельской области (Алимов Эмиль Тофикович, договор №СПБ80-15080В/21 от 27.08.2021 г) (1 т.у.) | M_009-12-1-05.40-0526 | 0.53325 | 0 | 0 | 0 | 0.53325 | 0.001134 | 0 | 0 | 0 | 0.001134 | -0.53211 | -99.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.53211 | -99.79% | Досрочное выполнение работ В 1 кв.2023 г профинансированы расходы на выполнение проектно-изыскательских работ хозспособом.
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ячейке №15 КРУН-10 кВ ПС-223 35/10 кВ «Согла» в п.Солгинский Вельского района Архангельской области (Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» №СПБ80-27956В/21 от 27.01.2022) (1 т.у.) | N_009-12-1-05.40-0697 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11103 | 0 | 0 | 0 | 0.11103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №СПБ80-27956В/21 от 27.01.2022 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
4.1.1.1.3 | Реконструкция ПС-102А 110/35/6 кВ в части монтажа двух дополнительных ячеек 2СШ ЗРУ-6 кВ и ретрофит ячейки 1СШ ЗРУ-6кВ в г. Мирный Архангельской области (Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации", СПБ80-31321П/21 от 02.06.2022, СПБ80-31332П/21 от 02.06.2022 ) (3 ячейки) | N_009-14-1-03.13-1188 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3956 | 0 | 0 | 6.3956 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору СПБ80-31321П/21 от 02.06.2022, СПБ80-31332П/21 от 02.06.2022 Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации" Отрицательный остаток наблюдается ввиду отсутствия на момент включения ИП в проект корректировки ИПР проектно-сметной документации, ИП включен в проект корректировки ИПР по укрупненному расчету стоимости.
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 34.1424 | 0 | 0 | 0 | 34.1424 | 7.3415 | 0 | 0 | 0 | 7.3415 | -26.801 | -78.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -26.801 | -78.5% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 34.1424 | 0 | 0 | 0 | 34.1424 | 7.3415 | 0 | 0 | 0 | 7.3415 | -26.801 | -78.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -26.801 | -78.5% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ к проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Приморский плюс", договор №СПБ80-10093А/21 от 17.06.21) (КЛ-10 кВ 0,5 км, 1 т.у.) | M_009-11-2-02.32-0711 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 4.273 | 0.35108 | 0 | 0 | 0 | 0.35108 | -3.9219 | -91.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.9219 | -91.78% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией В 1 кв. 2023 г профинансировано выполнение строительно-монтажных работ по договору подряда 07-535/22
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-22 с монтажом вакуумного выключателя и прибора учета на участке Талажского шоссе Приморского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз" №15-00044А/21 от 12.08.21) (КЛ-6 кВ 0,815 км, 1 т.у., вакуумный выключатель 1 шт.) | M_009-11-2-02.33-0002 | 8.2003 | 0 | 0 | 0 | 8.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2003 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.2003 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-467 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ТЭПАК", АРХ-01897-Б-А/22 от 23.06.2022) (0,350 км, 1 т.у.) | N_009-11-2-02.33-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063363 | 0 | 0 | 0 | 0.063363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору АРХ-01897-Б-А/22 от 23.06.2022 Общество с ограниченной ответственностью "ТЭПАК"
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-240 в г.Архангельск Архангельской области с монтажом линейных панелей и узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем - Архангельск", договор №СПБ80-17660А/21 от 24.09.21) (КЛ-0,4 кВ 0,19 км, 2 т.у., 2 шт.) | M_009-11-2-02.41-2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.5e-05 | 6.5e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.5e-05 | нд | Погашение кредиторской задолженности Оплата за размещение объекта на земельном участке по распоряжению №6708Р от 25.10.2022
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-297 в г. Архангельск Архангельской области (Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области, договор №СПБ80-12875А/21 от 07.10.21) (КЛ-0,4 кВ 0,1 км) | M_009-11-2-02.41-2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011116 | 0 | 0 | 0 | 0.011116 | 0.011116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011116 | нд | ИП включен в утвержденную ИПР со сроком реализации 2022 год. Ввиду отсутствия готовности объекта Заявителя к подключению сроки по исполнению мероприятий перенесены на 2023 год, что учтено при корректировке ИПР.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 ТП-1027 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "В8 медиа", СПБ80-23185А/21 от 01.11.21) (КЛ-0,4 кВ 0,15 км) | M_009-11-2-02.41-2677 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 2.3375 | 0.11261 | 0 | 0 | 0 | 0.11261 | -2.2249 | -95.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.2249 | -95.18% | Досрочное выполение работ В 1 кв. 2023 г. полностью профинансировано выполнение ПИР хозспособом.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 0,63МВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии", СПБ80-12604А/20 от 05.11.2020) (0,63 МВА, КЛ-10 кВ 0,03 км, КЛ-0,4 кВ 0,51км) | N_009-11-2-03.31-2642 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032432 | 0 | 0 | 0 | 0.032432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору СПБ80-12604А/20 от 05.11.2020) Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии"
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РАЙОН29", АРХ-02965-Э-А/22 от 13.09.2022) (0,8 МВА, КЛ-10 кВ 0,14 км, КЛ-0,4 кВ 0,07 км) | N_009-11-2-03.31-2643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.094029 | 0 | 0 | 0 | 0.094029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору АРХ-02965-Э-А/22 от 13.09.2022 Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РАЙОН29"
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-РП1-07, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10-РП1-04 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д.Дюковская Вельского района Архангельской области (Администрация Вельского муниципального района, договор №АРХ-00552-Э-В/22 от 12.04.2022) (1,26 МВА, 0,1 км, 2 т.у.) | N_009-12-2-03.31-2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0055364 | 0 | 0 | 0 | 0.0055364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-00552-Э-В/22 от 12.04.2022 Администрация Вельского муниципального района
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в г.Вельск Вельского района Архангельской области (Администрация Вельского муниципального района договор №АРХ-02079-Э-В/22 от 05.08.2022) (0,8 МВА, 2 т.у) | N_009-12-2-03.31-2026 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03475 | 0 | 0 | 0 | 0.03475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-02079-Э-В/22 от 05.08.2022 Администрация Вельского муниципального района
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Котласе Архангельской области (Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" СПБ80-30389К/21 от 07.12.2021) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,2 км, КЛ-0,4 кВ 0,15 км) | M_009-13-2-03.31-1410 | 19.3317 | 0 | 0 | 0 | 19.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.3317 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -19.3317 | -100% | Задержка в оформлении документов Выполнение мероприятий по ТП по ИП 009-13-2-03.31-1410 совместно с мероприятиями по выносу (ИП 000-13-1-02.32-0002). Отсутствие возможности инициирования закупки на СМР без дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости к соглашению о компенсации №ОЗУ-00052К/21 от 12.01.2022 и проведения окончательной оплаты со стороны Заявителя.
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в селе Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Термоизолстрой" АРХ-01303-Э-К/22 от 05.07.2022) (0,63 МВА, КЛ-10 кВ 0,601 км, КЛ-0,4 кВ 0,26 км) | N_009-13-2-03.31-1446 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6365 | 0 | 0 | 0 | 6.6365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору АРХ-01303-Э-К/22 от 05.07.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Термоизолстрой"
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 70.6856 | 0 | 0 | 70.3877 | 0.2979 | 6.494 | 0 | 0 | 4.6885 | 1.8055 | -64.1916 | -90.81% | 0 | нд | 0 | нд | -65.6992 | -93.34% | 1.5076 | 506.1% | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 3.8984 | 0 | 0 | 3.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8984 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8984 | -100% | 0 | нд | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 3.8984 | 0 | 0 | 3.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8984 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8984 | -100% | 0 | нд | нд
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная Гора" в д.Тройная Гора Холмогорского района Архангельской области в части монтажа системы отвода масла от трансформаторов (1 компл.) | I_000-11-1-03.21-2529 | 3.8984 | 0 | 0 | 3.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8984 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8984 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8055 | 0 | 0 | 0 | 1.8055 | 1.8055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8055 | нд | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8055 | 0 | 0 | 0 | 1.8055 | 1.8055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8055 | нд | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-1020/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоломбалаСтрой», ОЗУ-00042А/21 от 13.10.2021) (0,141 км) | N_000-11-1-01.41-3786 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.9e-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по договору ОЗУ-00042А/21 от 13.10.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоломбалаСтрой»
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-41/3 в д. Большие Карелы Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Егорова Виктория Николаевна, ОЗУ-АРХ-00073-А/22 от 19.01.2023) (0,180 км) | O_000-11-1-01.41-3817 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012189 | 0 | 0 | 0 | 0.012189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсацииОЗУ-АРХ-00073-А/22 от 19.01.2023Егорова Виктория Николаевна
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-339-02 в с.Долматово Вельского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Архангельские дороги и мосты», соглашение о компенсации №ОЗУ-АРХ-00063-В/22 от 05.12.2022) (ВЛ-0,4 кВ-0,115 км) | N_000-12-1-01.41-2119 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00063-В/22 от 05.12.2022 Общество с ограниченной ответственностью «Архангельские дороги и мосты»
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-2305 "Хлебозавод" в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики в п.Ерцево Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "СК-29", соглашение о компенсации №ОЗУ-АРХ-00070-В/22 от 20.01.2023) (ВЛ-0,4 кВ - 0,08 км) | O_000-12-1-01.41-2128 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48489 | 0 | 0 | 0 | 0.48489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00070-В/22 от 20.01.2023Общество с ограниченной ответственностью "СК-29"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10-116-11(№ 3) от ПС-116 "Онега" в Онежском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", Соглашение о компенсации № ОЗУ-АРХ-00044-П/22 от 20.01.2023 г ) (0,297 км) | O_000-14-1-01.32-1195 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.080375 | 0 | 0 | 0 | 0.080375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации№ ОЗУ-АРХ-00044-П/22 от 20.01.2023 г Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания"
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП4 - ТП246 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21) (КЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-11-1-02.32-2598 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62295 | 0 | 0 | 0 | 0.62295 | 0.62295 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62295 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР. ПИР выполнены хозяйственным способом в полном объеме в 2022 году. В 1 кв. 2023 года профинансированы СМР по договору подряда 07-602/22,заключенному с ООО "Энергострой"
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС2 - РП4 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21) (КЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-11-1-02.32-2599 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41968 | 0 | 0 | 0 | 0.41968 | 0.41968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41968 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР. ПИР выполнены хозяйственным способом в полном объеме в 2022 году. В 1 кв. 2023 года профинансированы СМР по договору подряда 07-602/22,заключенному с ООО "Энергострой"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (14,47 га) | K_004-14-1-01.12-1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18535 | 0 | 0 | 0 | 0.18535 | 0.18535 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18535 | нд | Погашение кредиторской задолженности Погашение кредиторской задолженности перед ООО "АЭСК" по договору подряда 07-320/22 от 05.09.2022
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 35.1678 | 0 | 0 | 35.1678 | 0 | 4.6885 | 0 | 0 | 4.6885 | 0 | -30.4793 | -86.67% | 0 | нд | 0 | нд | -30.4793 | -86.67% | 0 | нд | нд
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (4045 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0045 | 17.5667 | 0 | 0 | 17.5667 | 0 | 2.3653 | 0 | 0 | 2.3653 | 0 | -15.2014 | -86.54% | 0 | нд | 0 | нд | -15.2014 | -86.54% | 0 | нд | Досрочное выполение работ В 1 кв. 2023 г профинансированы расходы на выполнение работ по монтажу узлов учета хозспособом
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4415 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0047 | 17.6011 | 0 | 0 | 17.6011 | 0 | 2.3232 | 0 | 0 | 2.3232 | 0 | -15.2779 | -86.8% | 0 | нд | 0 | нд | -15.2779 | -86.8% | 0 | нд | Досрочное выполение работ В 1 кв. 2023 г профинансированы расходы на выполнение работ по монтажу узлов учета хозспособом
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 31.6194 | 0 | 0 | 31.3215 | 0.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.6194 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -31.3215 | -100% | -0.2979 | -100% | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 31.6194 | 0 | 0 | 31.3215 | 0.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.6194 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -31.3215 | -100% | -0.2979 | -100% | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 36, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 60 а (1 комплекс) | K_000-11-1-04.20-0028 | 0.14895 | 0 | 0 | 0 | 0.14895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14895 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14895 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 1, Архангельская область, г.Архангельск, ул.П.Усова, 2 (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0021 | 0.14895 | 0 | 0 | 0 | 0.14895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14895 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14895 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 212 "Важская", д.Березничек, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0007 | 14.8815 | 0 | 0 | 14.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.8815 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -14.8815 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 116 «Онега», Архангельская область, г.Онега (1 комплекс) | K_000-14-1-04.40-0018 | 16.44 | 0 | 0 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.44 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -16.44 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 173.7992 | 0 | 0 | 2.4217 | 171.3776 | 14.2747 | 0 | 0 | 0 | 14.2747 | -159.5245 | -91.79% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4217 | -100% | -157.1028 | -91.67% | нд
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Двина-1,2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме переустройства опор №26 и №27 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022) (0,675 км) | N_000-11-1-01.12-2282 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49089 | 0 | 0 | 0 | 0.49089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ломоносова от ТП-10/0,4 кВ ТП-28 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Интер-ТЕП», 07-218/21 от 19.05.21) (ВЛ-04 кВ 0,020 км, КЛ-0,4 кВ 0,12 км) | M_000-11-1-01.41-3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039131 | 0 | 0 | 0 | 0.039131 | 0.039131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.039131 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР. ПИР выполнены хозяйственным способом в полном объеме в 2022 году. В 1 кв. 2023 года профинансированы СМР по договору подряда 07-509/22, заключенному с ООО "Строймонтаж"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Республиканская от ТП 10/0,4кВ №29" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ИНТЕХ-ИНВЕСТ", ОЗУ-АРХ-00007 от 12.04.2022) (0,120 км) | N_000-11-1-01.41-3800 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00007 от 12.04.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ИНТЕХ-ИНВЕСТ"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-272/3 в д. Верхнее Ладино Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Цаплина Ирина Николаевна, ОЗУ-АРХ-00036-А/22 от 25.11.2022) (0,045 км) | N_000-11-1-01.41-3816 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0069633 | 0 | 0 | 0 | 0.0069633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00036-А/22 от 25.11.2022 Цаплина Ирина Николаевна
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-1 П.Усова до 6 м/р. ТП-440 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СоюзАрхТранс", ОЗУ-00018И/21 от 01.08.2022) (0,150 км) | N_000-11-1-02.32-2609 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10879 | 0 | 0 | 0 | 0.10879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-00018И/21 от 01.08.2022Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СоюзАрхТранс" Отрицательный остаток наблюдается ввиду отсутствия на момент включения ИП в проект корректировки ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в проект корректировки ИПР в части затрат на выполнение ПИР.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП62 - ТП63" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Хазов Сергей Витальевич, ОЗУ-АРХ-00053-А/22 от 21.10.2022) (0,055 км) | N_000-11-1-02.32-2612 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0062622 | 0 | 0 | 0 | 0.0062622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00053-А/22 от 21.10.2022Хазов Сергей Витальевич
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-0,4 кВ "КЛ-0,4 кВ ТП62 - Ломоносова, 53" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Хазов Сергей Витальевич, ОЗУ-АРХ-00053-А/22 от 21.10.2022) (0,04 км) | N_000-11-1-02.41-2570 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0062622 | 0 | 0 | 0 | 0.0062622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00053-А/22 от 21.10.2022 Хазов Сергей Витальевич
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | 0.045877 | 0 | 0 | 0 | 0.045877 | 0.011469 | 0 | 0 | 0 | 0.011469 | -0.034408 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.034408 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4-1002-03 в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Муниципальное образование "Октябрьское", соглашение о компенсации №ОЗУ-АРХ-00034-В/22 от 13.12.2022) (ВЛ-0,4 кВ - 0,12 км) | N_000-12-1-01.41-2121 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0055363 | 0 | 0 | 0 | 0.0055363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00034-В/22 от 13.12.2022 Муниципальное образование "Октябрьское"
4.1.6 | Приобретение полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | M_000-12-5-07.10-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | M_000-12-5-07.10-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ 341-03 Ильинск-1, ТП-167 Мелиоративная, ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 Зеленая и ТП-81 Школьная котельная для освобождения земельного участка по ул. Ленина дом 7 в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Термоизолстрой, ОЗУ-0009К/21 от 01.03.2021) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,210 км; ВЛИ-0,4 кВ 0,675 км) | M_000-13-1-01.32-1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0081 | 0 | 0 | 0 | 3.0081 | 3.0081 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0081 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР. ПИР выполнены хозяйственным способом в полном объеме в 2022 году. В 1 кв. 2023 года профинансированы СМР по договору подряда 07-03/23, заключенному с ООО "Стройдвинсервис"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ 301-23 Телецентр в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-10 кВ 0,570 км) | N_000-13-1-01.32-1332 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12574 | 0 | 0 | 0 | 0.12574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022 Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ ТП672-03 ТП710-07 в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-10 кВ 0,03 км) | N_000-13-1-02.32-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047537 | 0 | 0 | 0 | 0.047537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022 Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10кВ РП-608-14 ГПП КЭМЗ в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-10 кВ 0,37 км) | N_000-13-1-02.32-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.092621 | 0 | 0 | 0 | 0.092621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022 Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10кВ 301-30 Котельная в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-10 кВ 0,360 км) | N_000-13-1-02.32-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090951 | 0 | 0 | 0 | 0.090951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022 Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ РП608-19-ТП710-01 в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-10 кВ 0,110 км) | N_000-13-1-02.32-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.049218 | 0 | 0 | 0 | 0.049218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022 Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 700-Л2 Ушинского 35 в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-0,4 кВ 0,07 км) | N_000-13-1-02.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047537 | 0 | 0 | 0 | 0.047537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022 Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"
4.1.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | K_000-13-1-07.10-0060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. № 3, 4 от ТП-56 (Шалакуша) от ВЛ-10-134-02 (Лесозавод) от ПС-13 в Няндомском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Соглашение о компенсации № ОЗУ-АРХ-00042-П/22 от 21.12.2022 г, Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Няндомского муниципального района Архангельской области) (0,122 км) | N_000-14-1-01.41-2286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28115 | 0 | 0 | 0 | 0.28115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации № ОЗУ-АРХ-00042-П/22 от 21.12.2022 г Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Няндомского муниципального района Архангельской области) Отрицательный остаток наблюдается ввиду отсутствия на момент включения ИП в проект корректировки ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в проект корректировки ИПР в части затрат на выполнение ПИР.
4.1.6 | Приобретение сушильного шкафа (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0023 | 0.18858 | 0 | 0 | 0 | 0.18858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18858 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18858 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Реконструкция диспетчерского щита в центре управления сетями Архангельского филиала ПАО "Россети Север-Запад" в г.Архангельске, Архангельской области (1 комплекс) | M_000-15-1-04.30-0001 | 0.14287 | 0 | 0 | 0 | 0.14287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14287 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14287 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение БКУ с люлькой и двухрядной кабиной на автомобильном шасси (1 шт.) | K_000-15-1-07.10-0082 | 9.9986 | 0 | 0 | 0 | 9.9986 | 9.4048 | 0 | 0 | 0 | 9.4048 | -0.5938 | -5.939% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.5938 | -5.939% | Экономия по результатам проведенных торгово-закупочных процедур
4.1.6 | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: АРМ пользователя, МФУ (33 шт.) | K_000-15-1-07.20-0055 | 3.2683 | 0 | 0 | 2.4217 | 0.84659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2683 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4217 | -100% | -0.84659 | -100% | Досрочная поставка оборудования или материалов Погашение кредиторской задолженности по договору №07-447/22 от 05.12.2022 г. Оборудование поступило 14.12.2022 г. В соответствии с условиями договора оплата в течении 7 рабочих дней с момента окончательной приемки.
4.1.6 | Приобретение оборудования сети передачи данных (23 шт.) | L_000-15-1-07.20-0061 | 7.6465 | 0 | 0 | 0 | 7.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6465 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.6465 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение АРМ пользователя (29 шт) | M_000-15-1-07.20-0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение стеклопластиковых лестниц с встроенной гибкой анкерной линией (4 шт). | K_000-15-1-07.30-0070 | 0.93427 | 0 | 0 | 0 | 0.93427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93427 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.93427 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | 0.46221 | 0 | 0 | 0 | 0.46221 | 0.11555 | 0 | 0 | 0 | 0.11555 | -0.34666 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.34666 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение электросетевого имущества АО "Архинвестэнерго" в г. Архангельске, Архангельской области (113,6 МВА, ВЛ-10 кВ 25,9 км, ВЛ-6 кВ 39,3 км, ВЛ-0,4 кВ 245,7 км, КЛ-10 кВ 39,1 км, КЛ-6 кВ 19,1 км, КЛ-0,4 кВ 71,9 км) | M_000-15-5-01.32-0001 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -150 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | 0.11623 | 0 | 0 | 0 | 0.11623 | 0.029057 | 0 | 0 | 0 | 0.029057 | -0.087174 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.087174 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | 0.99582 | 0 | 0 | 0 | 0.99582 | 0.30721 | 0 | 0 | 0 | 0.30721 | -0.68861 | -69.15% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.68861 | -69.15% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору ДКП АРХАНГЕЛЬСК-ВОЛОГДА от 13.05.2019
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5 | Новгородская область | Г | 595.0022 | 0 | 0 | 0 | 595.0022 | 136.5746 | 0 | 0 | 0 | 136.5746 | -458.4276 | -77.05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -458.4276 | -77.05% | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 595.0022 | 0 | 0 | 0 | 595.0022 | 136.5746 | 0 | 0 | 0 | 136.5746 | -458.4276 | -77.05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -458.4276 | -77.05% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 351.2144 | 0 | 0 | 0 | 351.2144 | 106.4516 | 0 | 0 | 0 | 106.4516 | -244.7628 | -69.69% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -244.7628 | -69.69% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 351.2144 | 0 | 0 | 0 | 351.2144 | 106.4516 | 0 | 0 | 0 | 106.4516 | -244.7628 | -69.69% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -244.7628 | -69.69% | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 194.2144 | 0 | 0 | 0 | 194.2144 | 93.8709 | 0 | 0 | 0 | 93.8709 | -100.3435 | -51.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -100.3435 | -51.67% | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 28.5055 | 0 | 0 | 0 | 28.5055 | 6.3859 | 0 | 0 | 0 | 6.3859 | -22.1196 | -77.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -22.1196 | -77.6% | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 128.4945 | 0 | 0 | 0 | 128.4945 | 6.1948 | 0 | 0 | 0 | 6.1948 | -122.2998 | -95.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -122.2998 | -95.18% | нд
5.1.1.1.3 | Монтаж 2-х узлов учета электроэнергии в РУ-6 кВ ЗТП-6/0,4 кВ в ячейках вводных выключателей на контактных соединениях кабельных наконечников КЛ-6 кВ Л-39 и КЛ-6 кВ Л-66 ПС 110 кВ "Районная" и для электроснабжения полиграфического оборудования, расположенного в г. Великий Новгород Новгородской области (заявитель: ООО "Амкор Флексиблз Новгород", договор ТП №СПБ80-07783-И/20 от 17.11.2020 г.) | L_009-63-2-05.40-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09272 | 0 | 0 | 0 | 0.09272 | 0.09272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09272 | нд | Перенос реализации проекта на 1 квартал 2023 года в связи с задержкой поставки необходимого оборудования. Изменение технических условий в ходе реализации проекта.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 0,290км от ВЛ-10кВ ПС 110/10кВ «Вишерская», КЛ-10кВ протяженностью 0,030км от ПС «Вишерская», установка ПКУ-10кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Малая Вишера Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ООО Маловишерский Стекольный Завод, договор ТП № 65-00035-И/21 от 28.07.2021) | M_009-63-2-01.32-4268 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 1.2702 | 0.94516 | 0 | 0 | 0 | 0.94516 | -0.32508 | -25.59% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.32508 | -25.59% | Изменение технических условий.
5.1.1.1.3 | Строительство КВЛ 6кВ протяженностью 18,62 км от ячейки №6 ф.4 ПС 35/6кВ «Синяя», строительство КВЛ 6кВ протяженностью 18,62 км от ячейки №14 ф.5 ПС 35/6кВ «Синяя», установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения 6 кВ (2 комплекта) для электроснабжения комплекса зданий и сооружений объекта 405/155-95 в Валдайском районе Новгородской области (Заявитель: Министерство обороны Российской Федерации, договор ТП № 65-01010-В/20 от 08.12.2021) | M_009-62-2-02.33-0001 | 127.2243 | 0 | 0 | 0 | 127.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.2243 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -127.2243 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 2,100км от опор №198, №204 ВЛ-10кВ Л-4 ПС 110/10кВ «Бурга», ТП 10/0,4кВ «Дубки-2» и ТП 10/0,4кВ «Дубки-3», установка 3-х фазных приборов учёта с ТТ 4 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Дубки Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ООО Газпромнефть-Центр, Договор ТП №65-00050-И/21 и 65-00051-И/21 от 10.11.2021 г ) | M_009-63-2-01.32-4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2754 | 0 | 0 | 0 | 1.2754 | 1.2754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2754 | нд | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2023 года в связи с длительным согласованием и разработкой ИРД.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,040 км от ближайших опор ВЛ-10 кВ Л-3, Л-4 ПС 110/10кВ «Базовая», установка ПКУ-10 кВ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Новая Мельница Новгородского района Новгородской области (заявитель: ОАО 'Агропромэнерго', договор 65-00060-И/21 от 07.02.2022) | N_009-63-2-01.32-4297 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП № 65-00060-И/21 от 07.02.2022
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,080 км от опоры №20 ВЛ-10 кВ Л-37 ПС 110/10кВ «Мостищи», установка ПКУ-10 кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Панковка Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Научно - Производственный Концерн КОМПЕНЗ, договор № НОВ-02728-Б-И/22 от 12.07.2022) | N_009-63-2-01.32-4323 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78141 | 0 | 0 | 0 | 0.78141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП № НОВ-02728-Б-И/22 от 12.07.2022.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,050 км от опоры №4/4 ВЛ-10 кВ Л-13 ПС 110/10 кВ «Шимск», установка ПКУ-10 кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Мшага Воскресенская Шимского района Новгородской области (заявитель: ГКФХ Акашкин А. И. Договор НОВ-00342-Э-И/22 от 20.07.2022) | N_009-63-2-01.32-4324 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79905 | 0 | 0 | 0 | 0.79905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП № НОВ-00342-Э-И/22 от 20.07.2022
5.1.1.1.3 | Установка 3-х фазного прибора учёта с ТТ в РУ-0,4 кВ ЗТП-2х250-10/0,4 кВ «ТСУМ-2» от ВЛ-10 кВ Л-8 ПС «Подберезье» и ВЛ-10 кВ Л-7, Л-13 ПС «Подберезье» - 2 комп. для электроснабжения ЭПУ (дом, гараж) из заявки по адресу Подберезье Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО «Ростелеком», договор НОВ-00189-Б-И/22 от 10.03.2022) | N_009-63-2-05.20-0070 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10248 | 0 | 0 | 0 | 0.10248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП № НОВ-00189-Б-И/22 от 10.03.2022.Рост стоимости поставки оборудования по сравнению с ранее определенной в оценке полной стоимости объекта.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,002 км от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ Л-6 ПС Любытино, строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,006 км от ТП-250/10/0,4 кВ, строительство ТП-250/10/0,4 кВ от ВЛз-10 кВ Л-6 ПС Любытино мощностью 0,25 МВА, установка 3-фазного узла учета с ТТ 1 комплект для электроснабжения стройплощадки в н.п. Бор Любытинского района (заявитель - Первичная профсоюзная организация ПАО Акрон Новгородской областной организации Росхимпрофсоюза Дог. № СПБ80-33207Б/21 от 05.04.22) | N_009-61-2-03.31-3769 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97846 | 0 | 0 | 0 | 0.97846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП №СПБ80-33207Б/21 от 05.04.2022.Погашение кредиторской задолженности за прошлые периоды
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 190.5038 | 0 | 0 | 0 | 190.5038 | 27.0545 | 0 | 0 | 0 | 27.0545 | -163.4494 | -85.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -163.4494 | -85.8% | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 10.1309 | 0 | 0 | 0 | 10.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1309 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.1309 | -100% | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 10.1309 | 0 | 0 | 0 | 10.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1309 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.1309 | -100% | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Демянск" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-62-1-03.13-4219 | 4.0875 | 0 | 0 | 0 | 4.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0875 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.0875 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ " Пролетарий" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4227 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1133 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1133 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Шимск" Шимского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4228 | 4.9302 | 0 | 0 | 0 | 4.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9302 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.9302 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 180.3729 | 0 | 0 | 0 | 180.3729 | 26.3949 | 0 | 0 | 0 | 26.3949 | -153.9781 | -85.37% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -153.9781 | -85.37% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 180.3729 | 0 | 0 | 0 | 180.3729 | 26.3949 | 0 | 0 | 0 | 26.3949 | -153.9781 | -85.37% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -153.9781 | -85.37% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 35,70 га | I_004-63-1-01.12-3580 | 2.8286 | 0 | 0 | 0 | 2.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8286 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.8286 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юбилейная-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 31,76 га | F_004-65-1-01.12-0057 | 4.4961 | 0 | 0 | 0 | 4.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4961 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.4961 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области в объеме 38,80 га | F_004-65-1-01.12-0058 | 6.3967 | 0 | 0 | 0 | 6.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3967 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.3967 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | 7.1764 | 0 | 0 | 0 | 7.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1764 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.1764 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Старорусского района Новгородской области в объеме 27,00 га | F_004-65-1-01.12-0063 | 5.7413 | 0 | 0 | 0 | 5.7413 | 0.046023 | 0 | 0 | 0 | 0.046023 | -5.6953 | -99.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.6953 | -99.2% | Капитализация процентов за кредиты.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | 8.6568 | 0 | 0 | 0 | 8.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6568 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.6568 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-1" Любытинского района Новгородской области (21,6 га) | F_004-65-1-01.12-0046 | 2.4807 | 0 | 0 | 0 | 2.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4807 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.4807 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-1 Боровичского района Новгородской области в объеме 3,74 га | M_004-61-1-01.12-4003 | 0.60287 | 0 | 0 | 0 | 0.60287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60287 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.60287 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-3 Боровичского района Новгородской области в объеме 7,2 га | M_004-61-1-01.12-4004 | 1.1654 | 0 | 0 | 0 | 1.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1654 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1654 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-5 Боровичского района Новгородской области в объеме 5,93 га | M_004-61-1-01.12-4005 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0039 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0039 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Будогощская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 14,02 га | F_004-65-1-01.21-0064 | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7372 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7372 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-1" Батецкого района Новгородской области в объеме 14,29 га | F_004-65-1-01.21-0080 | 0.36984 | 0 | 0 | 0 | 0.36984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36984 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.36984 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-3" Волотовского района Новгородской области в объеме 18,00 га | F_004-65-1-01.21-0108 | 0.4498 | 0 | 0 | 0 | 0.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4498 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.4498 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-2" Парфинского района Новгородской области в объеме 29,00 га | F_004-65-1-01.21-0089 | 4.1782 | 0 | 0 | 0 | 4.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1782 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.1782 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-3" Маревского района Новгородской области в объеме 65,00 га | I_004-62-1-01.21-3999 | 11.0037 | 0 | 0 | 0 | 11.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.0037 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.0037 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Зеленая-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 51,00 га | I_004-62-1-01.21-0113 | 5.9043 | 0 | 0 | 0 | 5.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9043 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.9043 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14 ПС Подберезье Новгородского района Новгородской области в части расширения просеки в объеме 10,73 га | M_004-63-1-01.32-4250 | 2.0863 | 0 | 0 | 0 | 2.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0863 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0863 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 ПС Подберезье Новгородского района Новвгородской области в части расширения просеки в объеме 10,77 га | M_004-63-1-01.32-4251 | 2.0941 | 0 | 0 | 0 | 2.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0941 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0941 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-7 от ТПС "Окуловка" Окуловского района Новгородской области протяженностью 1,80 км | F_000-61-1-01.32-1956 | 21.7163 | 0 | 0 | 0 | 21.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.7163 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -21.7163 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Крестцы" Крестецкого района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 18км, установка ЛР-5 шт) | M_007-62-1-01.32-4201 | 8.0681 | 0 | 0 | 0 | 8.0681 | 8.752 | 0 | 0 | 0 | 8.752 | 0.68393 | 8.477% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68393 | 8.477% | Капитализация процентов за кредиты и заработная плата хоз. способом.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-29 ПС 330 кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 6 км, установка ЛР-3 шт.). | M_007-61-1-01.32-4109 | 5.6153 | 0 | 0 | 0 | 5.6153 | 3.4847 | 0 | 0 | 0 | 3.4847 | -2.1306 | -37.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.1306 | -37.94% | Экономия при проводении торгово-закупочных процедур.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-40 ПС 330 кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7 км, установка ЛР - 2 шт.) | M_007-61-1-01.32-4110 | 4.5247 | 0 | 0 | 0 | 4.5247 | 3.2021 | 0 | 0 | 0 | 3.2021 | -1.3225 | -29.23% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3225 | -29.23% | Экономия при проводении торгово-закупочных процедур.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-2 ТПС 110кВ Окуловка-Тяговая Окуловского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 5,2 км) | M_007-61-1-01.32-4103 | 2.8492 | 0 | 0 | 0 | 2.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8492 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.8492 | -100% | Перенос финансирования на 2 квартал 2023 в связи с необходимостью оформления акта осмотра мест проведения рубок
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Л-7 ПС 110кВ Кулотино Окуловского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 16,2км, установка ЛР-1 шт) | M_007-61-1-01.32-4104 | 8.4038 | 0 | 0 | 0 | 8.4038 | 9.9542 | 0 | 0 | 0 | 9.9542 | 1.5504 | 18.45% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5504 | 18.45% | Отнесение большего объема заработной платы и процентов по кредиту в сравнении с объемом, предусмотренным ИПР.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС "Любытино" Любытинского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 1,44 км, установка ЛР-2 шт.) | M_007-61-1-01.32-4112 | 0.66993 | 0 | 0 | 0 | 0.66993 | 0.57576 | 0 | 0 | 0 | 0.57576 | -0.094167 | -14.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.094167 | -14.06% | Экономия при проводении торгово-закупочных процедур.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-15 ПС Окуловская в Окуловском районе Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 27,9 км, установка ЛР-4 шт.) | M_007-61-1-01.32-4102 | 35.959 | 0 | 0 | 0 | 35.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.959 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -35.959 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Неболчи Любытинского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 19 км, установка ЛР-1 шт.) | M_007-61-1-01.32-4114 | 24.1943 | 0 | 0 | 0 | 24.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.1943 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -24.1943 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 и Л-2 ПС Оксочи с выносом реконструируемого участка протяженностью 3,147 км с существующей трассы расположенной по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, автодорога "Новая-Замостье" | M_000-63-0-01.32-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35153 | 0 | 0 | 0 | 0.35153 | 0.35153 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35153 | нд | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2023 года в связи с прохождением трассы ВЛ-10 по землям лесного фонда, требующего длительное согласование и разработку ИРД, необходимость получения тех. условий от ГОКУ Новгородавтодор.
5.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ Л1 в пролетах опор 19-20 от КТП 10/0,4 кВ "Новоселицы-10" с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,042 км с подключением к опоре №5 ВЛ0,4 кВ Л 4 КТП "Новоселицы -6" для освобождения земельного уч-ка с кадастровым номером 53:11: расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Новгородский, Новоселицы (Договор услуги ОЗУ-00001-И/22 от 28.03.2022, заявитель: Жиганов Д.А.) | N_000-63-1-01.41-4258 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028484 | 0 | 0 | 0 | 0.028484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оказание услуг на основании договора ОЗУ-00001-И/22 от 28.03.2022. Увеличение оценки полной стоимости инвестпроекта на основании приказа об утверждении ПСД.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 от ПС "Окуловская" Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 7,114 км | F_000-61-1-01.32-1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65963 | 0 | 0 | 0 | 0.65963 | 0.65963 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65963 | нд | нд
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (14093 шт.) | K_003-65-1-05.20-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | 0 | 0 | 0.4836 | 0.4836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4836 | нд | Выполнение работ по переходящим с прошлого отчетного периода объемам
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (5580 шт) | K_003-65-1-05.20-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17603 | 0 | 0 | 0 | 0.17603 | 0.17603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17603 | нд | Выполнение работ по переходящим с прошлого отчетного периода объемам
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 53.2839 | 0 | 0 | 0 | 53.2839 | 3.0685 | 0 | 0 | 0 | 3.0685 | -50.2154 | -94.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -50.2154 | -94.24% | нд
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 0.043658 | 0 | 0 | 0 | 0.043658 | -0.13097 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13097 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 0.36955 | 0 | 0 | 0 | 0.36955 | -1.1086 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1086 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | 0.062761 | 0 | 0 | 0 | 0.062761 | 0.01569 | 0 | 0 | 0 | 0.01569 | -0.047071 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.047071 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 0.053575 | 0 | 0 | 0 | 0.053575 | -0.16073 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16073 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | 0.062942 | 0 | 0 | 0 | 0.062942 | -0.18883 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18883 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км | G_000-65-5-04.40-4008 | 0.28284 | 0 | 0 | 0 | 0.28284 | 0.070711 | 0 | 0 | 0 | 0.070711 | -0.21213 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21213 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | 0.24713 | 0 | 0 | 0 | 0.24713 | 0.061782 | 0 | 0 | 0 | 0.061782 | -0.18535 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18535 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | 0.25407 | 0 | 0 | 0 | 0.25407 | 0.063517 | 0 | 0 | 0 | 0.063517 | -0.19055 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.19055 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | 0.058529 | 0 | 0 | 0 | 0.058529 | 0.014632 | 0 | 0 | 0 | 0.014632 | -0.043897 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.043897 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 0.0321 | -0.0963 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0963 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | 0.23025 | 0 | 0 | 0 | 0.23025 | 0.057562 | 0 | 0 | 0 | 0.057562 | -0.17269 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17269 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Сольцы-ДНО (32,516 км) | M_008-65-1-04.40-4114 | 0.059506 | 0 | 0 | 0 | 0.059506 | 0.014876 | 0 | 0 | 0 | 0.014876 | -0.044629 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.044629 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4078 | 1.2776 | 0 | 0 | 0 | 1.2776 | 2.2079 | 0 | 0 | 0 | 2.2079 | 0.93037 | 72.82% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.93037 | 72.82% | Перенос финансирования на 1 квартал 2023года в связи с поздним сроком поставки
5.1.6 | Приобретение снегоболотохода в количестве 1 единицы | M_000-62-1-07.10-0014 | 9.1194 | 0 | 0 | 0 | 9.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1194 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.1194 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В) в количестве 7 единиц | M_000-65-1-07.10-4102 | 9.0935 | 0 | 0 | 0 | 9.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0935 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.0935 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение гусеничного снегоболотохода в количестве 2 единиц | M_000-65-1-07.10-4103 | 11.5179 | 0 | 0 | 0 | 11.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.5179 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.5179 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение многофункционального транспортного средства с КМУ в количестве 1 единицы | M_000-61-1-07.10-0002 | 18.8332 | 0 | 0 | 0 | 18.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.8332 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -18.8332 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение в судебном порядке электросетевых объектов бывшего СНТ Надежда | O_000-61-5-03.31-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-5873/2022
5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6 | Вологодская область | Г | 1469.6322 | 0 | 0 | 449.2903 | 1020.3419 | 640.1129 | 0 | 0 | 150.7026 | 489.4103 | -829.5193 | -56.44% | 0 | нд | 0 | нд | -298.5876 | -66.46% | -530.9317 | -52.03% | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1469.6322 | 0 | 0 | 449.2903 | 1020.3419 | 640.1129 | 0 | 0 | 150.7026 | 489.4103 | -829.5193 | -56.44% | 0 | нд | 0 | нд | -298.5876 | -66.46% | -530.9317 | -52.03% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 780.5994 | 0 | 0 | 108.1577 | 672.4417 | 569.8544 | 0 | 0 | 106.7552 | 463.0992 | -210.745 | -27% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4025 | -1.297% | -209.3425 | -31.13% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 698.3817 | 0 | 0 | 34.5579 | 663.8238 | 511.6803 | 0 | 0 | 106.7552 | 404.9251 | -186.7014 | -26.73% | 0 | нд | 0 | нд | 72.1973 | 208.9% | -258.8988 | -39% | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 314.7111 | 0 | 0 | 30.2636 | 284.4474 | 125.7516 | 0 | 0 | 78.2034 | 47.5481 | -188.9595 | -60.04% | 0 | нд | 0 | нд | 47.9398 | 158.4% | -236.8993 | -83.28% | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 26.1058 | 0 | 0 | 4.2942 | 21.8116 | 28.5518 | 0 | 0 | 28.5518 | 0 | 2.446 | 9.369% | 0 | нд | 0 | нд | 24.2575 | 564.9% | -21.8116 | -100% | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 357.5648 | 0 | 0 | 0 | 357.5648 | 357.3769 | 0 | 0 | 0 | 357.3769 | -0.1879 | -0.05255% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1879 | -0.05255% | нд
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-35кВ Слобода-Криводино (0,73 км), монтаж ТП-35/0,4 (2 МВА), КЛ-0,4кВ (0,14км), прибора коммерческого учёта (1 т.у.) вблизи д.Верхнее Васильевское Грязовецкого района (Племзавод Заря, АО Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21) | M_009-21-2-01.21-0210 | 30.8103 | 0 | 0 | 0 | 30.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.8103 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -30.8103 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайкой на ПС Кипелово (Районная) и от ВЛ 110 кВ Дорожная до вновь строящейся ГПП 110/10 кВ войсковой части 25594 ориентировочной протяженностью 10,825 км, в т.ч. одноцепной участок 3,25 км, установка ПКУ 110 кВ (2 т.у.) в Шекснинском районе Вологодской области (Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021 г.) | M_009-25-2-01.12-0113 | 326.7545 | 0 | 0 | 0 | 326.7545 | 354.9103 | 0 | 0 | 0 | 354.9103 | 28.1558 | 8.617% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.1558 | 8.617% | В связи с непредоставлением подрядчиком счета на оплату авансового платежа в 2022 г. Оплата за выполненые работы пеернесена на 2023 год.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учёта 6кВ (1 т.у.) в г.Вологда по ул.Элеваторной (Экодрев Групп, ООО Дог. № ВОЛ-01582-Э-В/22 от 24.05.22) | N_009-21-2-05.20-0587 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7667 | 0 | 0 | 0 | 0.7667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Экодрев Групп, ООО Дог. № ВОЛ-01582-Э-В/22 от 24.05.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Шуйское в с.Спас-Ямщики Междуреченского района (Аврора, племенной завод-колхоз Дог. № ВОЛ-00098-Э-В/23 от 27.03.23) | O_009-21-2-05.20-0665 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5652 | 0 | 0 | 0 | 0.5652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Аврора, племенной завод-колхоз Дог. № ВОЛ-00098-Э-В/23 от 27.03.23
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ВЛ-10кВ Залесье отп.Школа в с.Богородское Усть-Кубинского района (Карамов Анатолий Сергеевич Дог. № ВОЛ-06611-Э-В/22 от 28.11.22) | N_009-21-2-05.20-0622 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5652 | 0 | 0 | 0 | 0.5652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Карамов Анатолий Сергеевич Дог. № ВОЛ-06611-Э-В/22 от 28.11.22
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0,1 км, узла коммерческого учета 10 кВ, Вытегорский р-н, Ошта с по договору ТП № ВОЛ-00714-Э-Ч/23 от 31.03.23 (ЗАВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СЛЕЗА ОНЕГО) | O_009-25-2-01.32-3795 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5652 | 0 | 0 | 0 | 0.5652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-00714-Э-Ч/23 от 31.03.23 (ЗАВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СЛЕЗА ОНЕГО)
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ "Ирдоматка 1" протяженностью 0,159 км и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Череповецком районе (ООО Техно-Пак Дог. № ВОЛ-06295-Э-Ч/22 от 09.12.22) | N_009-25-2-01.32-3786 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004374 | 0 | 0 | 0 | 0.004374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договорам ТП ООО Техно-Пак Дог. № ВОЛ-06295-Э-Ч/22 от 09.12.22
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062507 | 0 | 0 | 0 | 0.062507 | 0.062507 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062507 | нд | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062507 | 0 | 0 | 0 | 0.062507 | 0.062507 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062507 | нд | нд
6.1.1.2.1 | Строительство узла коммерческого учета в РУ 10 кВ ПС 110 кВ "Кириллов" (1 т.у.) в Кирилловском районе (Кирилловская электросеть Дог. № ВОЛ-04784-Б-Ч/22 от 28.07.22) | N_009-23-2-05.20-1157 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.062507 | 0 | 0 | 0 | 0.062507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Кирилловская электросеть Дог. № ВОЛ-04784-Б-Ч/22 от 28.07.22
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 82.2177 | 0 | 0 | 73.5998 | 8.6178 | 58.1116 | 0 | 0 | 0 | 58.1116 | -24.1061 | -29.32% | 0 | нд | 0 | нд | -73.5998 | -100% | 49.4938 | 574.3% | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 82.2177 | 0 | 0 | 73.5998 | 8.6178 | 58.1116 | 0 | 0 | 0 | 58.1116 | -24.1061 | -29.32% | 0 | нд | 0 | нд | -73.5998 | -100% | 49.4938 | 574.3% | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА. (ООО Плитвуд, Договор ТП №26-04407В/19 от 24.04.2020) | K_009-21-1-03.13-0108 | 71.0011 | 0 | 0 | 71.0011 | 0 | 48.3903 | 0 | 0 | 0 | 48.3903 | -22.6108 | -31.85% | 0 | нд | 0 | нд | -71.0011 | -100% | 48.3903 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком АО "ЭССЗ". Оплата произведена в предыдущем периоде.
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" в части установки ячеек (2 шт.) в РУ-10кВ 1 и 2 с.ш. в г.Вологда (Вологдагорводоканал МУП ЖКХ Дог. № 26-00027В/21 от 01.06.21) | M_009-21-1-03.13-3665 | 8.7902 | 0 | 0 | 2.3993 | 6.3909 | 8.6653 | 0 | 0 | 0 | 8.6653 | -0.12482 | -1.42% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3993 | -100% | 2.2745 | 35.59% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Луговая с заменой трансформаторов тока в ячейках №14 Резерв-14 3с.ш., №4 Щеглино 4с.ш. в РУ-10кВ (ТТ - 6 шт.), монтаж КЛ 10 кВ (0,05 км), ВЛ 10 кВ (0,05 км) в г.Вологда (Жилищно-Строительная Индустрия, ООО Дог. № 26-00041В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00039В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00040В/21 от 07.07.21 и др. в кол-ве 7 шт.) | M_009-21-1-03.13-3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91548 | 0 | 0 | 0 | 0.91548 | 0.91548 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.91548 | нд | Увеличение стоимости ИП в связи с изменением объёмов работ по ИП в соответствии с дополнительным соглашаением к договору ТП №26-00084В/21 от 01.12.2021.
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Погорелово в части замены трансформаторов тока 10 кВ в количестве 3 шт. в яч. № 215 РУ 10 кВ, монтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,28 км, установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Тотемском районе (Холбит, ООО Дог. № 26-00064Т/21 от 09.09.21) | M_009-24-1-03.13-0044 | 2.4264 | 0 | 0 | 0.19944 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4264 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19944 | -100% | -2.227 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Сямжа с заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №12 2с.ш. РУ-10кВ, монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в с.Сямжа (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № ВОЛ-05546-Б-В/22 от 30.09.22) | N_009-21-1-03.13-3669 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.057036 | 0 | 0 | 0 | 0.057036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договорам ТП Вологдаоблэнерго, АО Дог. № ВОЛ-05546-Б-В/22 от 30.09.22
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС Анненская 35/6 кВ в части установки узла коммерческого учета косвенного включения (1 т.у.), трансформаторов тока 6/0,4 кВ в ячейке № 4 КРУН 6 кВ (3 шт.), Вытегорский р-н, Анненский Мост по договору ТП № ВОЛ-05545-Б-Ч/22 от 30.09.22 (Вологдаоблэнерго, АО) | N_009-23-1-03.21-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.083459 | 0 | 0 | 0 | 0.083459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договорам ТП № ВОЛ-05545-Б-Ч/22 от 30.09.22 (Вологдаоблэнерго, АО)
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 685.1658 | 0 | 0 | 340.6034 | 344.5625 | 45.7779 | 0 | 0 | 43.9474 | 1.8304 | -639.388 | -93.32% | 0 | нд | 0 | нд | -296.6559 | -87.1% | -342.7321 | -99.47% | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0.3221 | 0 | 0 | 0.3221 | 0 | 0.27366 | 0 | 0 | 0.27366 | 0 | -0.048445 | -15.04% | 0 | нд | 0 | нд | -0.048445 | -15.04% | 0 | нд | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0.3221 | 0 | 0 | 0.3221 | 0 | 0.27366 | 0 | 0 | 0.27366 | 0 | -0.048445 | -15.04% | 0 | нд | 0 | нд | -0.048445 | -15.04% | 0 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дымково в части замены ТТ-110 кВ ОМВ (3 шт.) | M_000-22-1-03.13-0062 | 0.3221 | 0 | 0 | 0.3221 | 0 | 0.27366 | 0 | 0 | 0.27366 | 0 | -0.048445 | -15.04% | 0 | нд | 0 | нд | -0.048445 | -15.04% | 0 | нд | Экономия по результатам выполненых работ
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 53.6345 | 0 | 0 | 53.6345 | 0 | 1.8304 | 0 | 0 | 0 | 1.8304 | -51.8041 | -96.59% | 0 | нд | 0 | нд | -53.6345 | -100% | 1.8304 | нд | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 53.6345 | 0 | 0 | 53.6345 | 0 | 1.8304 | 0 | 0 | 0 | 1.8304 | -51.8041 | -96.59% | 0 | нд | 0 | нд | -53.6345 | -100% | 1.8304 | нд | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Л-1" Городище протяженностью 0,06 км по договору выноса в д.Городище Череповецкого района (Сивенкова А.В. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00001-Ч/23 от 19.01.2023) | O_000-25-1-01.41-6347 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001755 | 0 | 0 | 0 | 0.001755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Сивенкова А.В. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00001-Ч/23 от 19.01.2023
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,35 га | F_004-23-1-01.21-0012 | 0.051047 | 0 | 0 | 0.051047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051047 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051047 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,01 га | F_004-25-1-01.21-0013 | 0.021939 | 0 | 0 | 0.021939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021939 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.021939 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | 4.9935 | 0 | 0 | 4.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9935 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.9935 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коротецкая" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 17,2 га | G_004-23-1-01.21-0013 | 5.9306 | 0 | 0 | 5.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9306 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.9306 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Морозовица-Кузино» Великоустюгского района Вологодской области: замена провода и опор, устройство ледозащитных банкеток и ледорезных сооружений, протяженность 2,314 км | I_000-22-1-01.21-0022 | 6e-05 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6e-05 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6e-05 | -100% | 0 | нд | расторжение договора аренды
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 18,522 га | I_004-21-1-01.12-3752 | 6.474 | 0 | 0 | 6.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.474 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.474 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | 0.077095 | 0 | 0 | 0.077095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077095 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.077095 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | I_004-21-1-01.21-0027 | 0.80279 | 0 | 0 | 0.80279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80279 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.80279 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,78 га | I_004-21-1-01.21-0037 | 0.12555 | 0 | 0 | 0.12555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12555 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12555 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Артюшино-Андозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,3 га | I_004-23-1-01.21-0017 | 2.1987 | 0 | 0 | 2.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1987 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1987 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробьёво" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,376 га | K_004-21-1-01.12-3761 | 0.13121 | 0 | 0 | 0.13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13121 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13121 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вологда-Кубенское" с отпайками в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,653 га | K_004-21-1-01.12-3762 | 1.275 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.275 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.275 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луговая 1-2" с отпайкой на ПС "Луговая" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,091 га | K_004-21-1-01.12-3763 | 0.0025888 | 0 | 0 | 0.0025888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025888 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0025888 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | 0.066683 | 0 | 0 | 0.066683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066683 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.066683 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | 0.034736 | 0 | 0 | 0.034736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034736 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.034736 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,02 га | K_004-21-1-01.21-0049 | 2.1012 | 0 | 0 | 2.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1012 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1012 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега-Гридино" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,537 га | K_004-21-1-01.21-0053 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.142 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.142 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Гридино-Сурково" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,309 га | K_004-21-1-01.21-0054 | 0.15877 | 0 | 0 | 0.15877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15877 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15877 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-Корнилово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,97 га | K_004-21-1-01.21-0055 | 3.474 | 0 | 0 | 3.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.474 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.474 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кипелово-Прожектор" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,088 га | K_004-21-1-01.21-0057 | 1.7759 | 0 | 0 | 1.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7759 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7759 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Макарово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,551 га | K_004-21-1-01.21-0058 | 2.2866 | 0 | 0 | 2.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2866 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2866 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,213 га | K_004-21-1-01.21-0060 | 1.8245 | 0 | 0 | 1.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8245 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8245 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0.199 га | K_004-21-1-01.21-0061 | 0.0056612 | 0 | 0 | 0.0056612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0056612 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0056612 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Молочное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,031 га | K_004-21-1-01.21-0062 | 1.0579 | 0 | 0 | 1.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0579 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0579 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,896 га | K_004-21-1-01.21-0063 | 0.041858 | 0 | 0 | 0.041858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041858 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041858 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,588 га | K_004-21-1-01.21-0064 | 0.035167 | 0 | 0 | 0.035167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035167 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.035167 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Надеево-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,559га | K_004-21-1-01.21-0065 | 0.034537 | 0 | 0 | 0.034537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034537 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.034537 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Золотава-Арзубиха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,394 га | K_004-21-1-01.21-0066 | 0.073725 | 0 | 0 | 0.073725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073725 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.073725 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Харовск-Золотава" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,721 га | K_004-21-1-01.21-0067 | 0.037384 | 0 | 0 | 0.037384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037384 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.037384 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Игумницево-Шейбухта" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3.448 га | K_004-21-1-01.21-0068 | 1.2035 | 0 | 0 | 1.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2035 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2035 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Искра-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,681 га | K_004-21-1-01.21-0069 | 0.045259 | 0 | 0 | 0.045259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045259 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.045259 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Паприха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,344 га | K_004-21-1-01.21-0070 | 0.0097863 | 0 | 0 | 0.0097863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0097863 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0097863 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Маега-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,36 га | K_004-21-1-01.21-0071 | 0.033914 | 0 | 0 | 0.033914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033914 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.033914 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шапша-Кумзеро " в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,787 га | K_004-21-1-01.21-0073 | 3.4104 | 0 | 0 | 3.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4104 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.4104 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "НПС - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,04 га | K_004-22-1-01.21-0028 | 0.022591 | 0 | 0 | 0.022591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022591 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.022591 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | 0.59337 | 0 | 0 | 0.59337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59337 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.59337 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "МТЭЦ - Белый Ручей" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,51 га | K_004-23-1-01.21-0023 | 0.011078 | 0 | 0 | 0.011078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011078 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.011078 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово - Анненский Мост" (в габаритах 110 кВ) в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,36 га | K_004-23-1-01.21-0024 | 0.13815 | 0 | 0 | 0.13815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13815 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13815 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км | K_007-21-1-01.32-4033 | 1.6993 | 0 | 0 | 1.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6993 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6993 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,1 км и с установкой реклоузеров (2 шт.) | K_007-21-1-01.32-4034 | 0.81273 | 0 | 0 | 0.81273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81273 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.81273 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Молочное в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,5 км | K_007-21-1-01.32-4035 | 1.6624 | 0 | 0 | 1.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6624 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6624 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Стризнево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,5 км | K_007-21-1-01.32-4036 | 1.293 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.293 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.293 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Маза в Кадуйском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км | K_007-25-1-01.32-3729 | 7.0929 | 0 | 0 | 7.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0929 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.0929 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск (Т)" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 14,788 га | M_004-21-1-01.12-3766 | 0.32134 | 0 | 0 | 0.32134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32134 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.32134 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск (Т)-Вожега" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 2,302 га | M_004-21-1-01.12-3767 | 0.050022 | 0 | 0 | 0.050022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050022 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.050022 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Ишутино" (инвентарный № 12.2.2.00022963) находящейся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, д. Красное Поле (ЗУ: 35:10:0306012:446, 35:10:0306012:464, 35:10:0306012:447, 35:10:0306012:449, 35:10:0306012:465) с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,321 км (по договору выноса сетей №ОЗУ-ВОЛ-00034-ВУ/22 от 14.11.2022 с Дерновым Сергеем Анатольевичем) | N_000-22-1-01.32-3752 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0049206 | 0 | 0 | 0 | 0.0049206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Дерновым Сергеем Анатольевичем №ОЗУ-ВОЛ-00034-ВУ/22 от 14.11.2022
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Ирдоматка-1" в пролете существующих опор №3 ВЛ-10 кВ "Ирдоматка-1"отп. на КТП 25 кВА Борисово-коттеджи - №7 ВЛ-0,4 кВ Л-3, протяженностью 0,12 км в части перевода ВЛ в КЛ-10 кВ | N_000-25-1-01.32-3767 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67997 | 0 | 0 | 0 | 0.67997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение предписания РТН №33-218-166/ПР от 03.02.2022
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Кожино" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,459 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, вблизи д.Дуравино (ИП Крюков Александр Николаевич Дог. №ОЗУ-00020В/21 от 20.08.21;) | M_000-21-1-01.32-4103 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | 0 | 1.0209 | 1.0209 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0209 | нд | выполнение работ по договору выноса с ИП Крюков Александр Николаевич Дог. №ОЗУ-00020В/21 от 20.08.21
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Дружба" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,080 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п.Васильевское (ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20;) | L_000-21-1-01.32-4097 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11612 | 0 | 0 | 0 | 0.11612 | 0.11612 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11612 | нд | выполнение работ по договору выноса с ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Деревня" от КТП 63кВА "Водозабор" в части замены опоры №9 (1 шт.) на земельном участке, расположенном по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Михальцево (ООО Северная Компания Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00033-В/22 от 28.10.22;) | O_000-21-1-01.41-6850 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0018837 | 0 | 0 | 0 | 0.0018837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО Северная Компания Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00033-В/22 от 28.10.22
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Л-3" от КТП 100кВА "Степаново" протяженностью 0,061 км по договору выноса в д. Степаново Череповецкого района (Макаров Д.Ю. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00008-Ч/22 от 25.07.2022) | N_000-25-1-01.41-6301 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0048828 | 0 | 0 | 0 | 0.0048828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Макаров Д.Ю. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00008-Ч/22 от 25.07.2022
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 626.2855 | 0 | 0 | 281.723 | 344.5625 | 43.2706 | 0 | 0 | 43.2706 | 0 | -583.015 | -93.09% | 0 | нд | 0 | нд | -238.4525 | -84.64% | -344.5625 | -100% | нд
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (55121 шт.) | K_003-26-1-05.20-0020 | 379.0081 | 0 | 0 | 213.0055 | 166.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -379.0081 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -213.0055 | -100% | -166.0026 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (14714 шт.) | K_003-26-1-05.20-0021 | 93.3989 | 0 | 0 | 66.3567 | 27.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.3989 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -66.3567 | -100% | -27.0422 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (831 шт.) | K_003-26-1-05.20-0022 | 11.1691 | 0 | 0 | 0 | 11.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1691 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.1691 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.) | K_003-26-1-05.20-0023 | 130.0581 | 0 | 0 | 0 | 130.0581 | 29.1406 | 0 | 0 | 29.1406 | 0 | -100.9176 | -77.59% | 0 | нд | 0 | нд | 29.1406 | нд | -130.0581 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.3 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети 6(10)кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, (125 шт.) | L_003-26-1-05.20-0026 | 12.6513 | 0 | 0 | 2.3609 | 10.2904 | 14.13 | 0 | 0 | 14.13 | 0 | 1.4787 | 11.69% | 0 | нд | 0 | нд | 11.7691 | 498.5% | -10.2904 | -100% | Приобретение оборудования для выполнения работ х/с
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 4.9237 | 0 | 0 | 4.9237 | 0 | 0.40321 | 0 | 0 | 0.40321 | 0 | -4.5205 | -91.81% | 0 | нд | 0 | нд | -4.5205 | -91.81% | 0 | нд | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 4.9237 | 0 | 0 | 4.9237 | 0 | 0.40321 | 0 | 0 | 0.40321 | 0 | -4.5205 | -91.81% | 0 | нд | 0 | нд | -4.5205 | -91.81% | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Воробьевский Сокольского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0003 | 0.14652 | 0 | 0 | 0.14652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14652 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14652 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Биряковский Сокольского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0004 | 0.14798 | 0 | 0 | 0.14798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14798 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14798 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Шейбухтовский Междуреченского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0005 | 0.14652 | 0 | 0 | 0.14652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14652 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14652 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Кипеловский Вологодского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0006 | 0.13214 | 0 | 0 | 0.13214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13214 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13214 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаражных боксов Верховажского РЭС Сямженского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0009 | 0.11696 | 0 | 0 | 0.11696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11696 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11696 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения автомобильной резины СМиТ, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0005 | 0.043884 | 0 | 0 | 0.043884 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | -0.037884 | -86.33% | 0 | нд | 0 | нд | -0.037884 | -86.33% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения ЛВЖ ОМТО, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0006 | 0.03928 | 0 | 0 | 0.03928 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | -0.03328 | -84.73% | 0 | нд | 0 | нд | -0.03328 | -84.73% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада ОМТО, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0007 | 0.50837 | 0 | 0 | 0.50837 | 0 | 0.02335 | 0 | 0 | 0.02335 | 0 | -0.48502 | -95.41% | 0 | нд | 0 | нд | -0.48502 | -95.41% | 0 | нд | Экономия по результатам выполненых работ
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада СПС, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0008 | 0.24275 | 0 | 0 | 0.24275 | 0 | 0.02335 | 0 | 0 | 0.02335 | 0 | -0.2194 | -90.38% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2194 | -90.38% | 0 | нд | Экономия по результатам выполненых работ
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания КЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0026 | 0.68078 | 0 | 0 | 0.68078 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | -0.59878 | -87.95% | 0 | нд | 0 | нд | -0.59878 | -87.95% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада ОМТО КЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0027 | 0.32073 | 0 | 0 | 0.32073 | 0 | 0.0675 | 0 | 0 | 0.0675 | 0 | -0.25323 | -78.95% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25323 | -78.95% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения автомобильной резины СМиТ КЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0028 | 0.07234 | 0 | 0 | 0.07234 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | -0.05434 | -75.12% | 0 | нд | 0 | нд | -0.05434 | -75.12% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания №7 ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0010 | 0.85684 | 0 | 0 | 0.85684 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | -0.78184 | -91.25% | 0 | нд | 0 | нд | -0.78184 | -91.25% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственных помещений Череповецкого РЭС в части установки противопожарной защиты (3 шт.) | M_000-25-1-06.10-0011 | 0.63773 | 0 | 0 | 0.63773 | 0 | 0.028014 | 0 | 0 | 0.028014 | 0 | -0.60971 | -95.61% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60971 | -95.61% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания ТМХ (Ясная Поляна) в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0012 | 0.29532 | 0 | 0 | 0.29532 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | -0.25332 | -85.78% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25332 | -85.78% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административно - бытового здания №3 (ЦРО) в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0013 | 0.53554 | 0 | 0 | 0.53554 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | -0.50354 | -94.02% | 0 | нд | 0 | нд | -0.50354 | -94.02% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.867 | 0 | 0 | 0.5292 | 3.3378 | 24.4807 | 0 | 0 | 0 | 24.4807 | 20.6137 | 533.1% | 0 | нд | 0 | нд | -0.5292 | -100% | 21.1429 | 633.4% | нд
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | 0.072447 | 0 | 0 | 0 | 0.072447 | 0.018112 | 0 | 0 | 0 | 0.018112 | -0.054335 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.054335 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | 0.31658 | 0 | 0 | 0 | 0.31658 | 0.079146 | 0 | 0 | 0 | 0.079146 | -0.23744 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23744 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | 0.82479 | 0 | 0 | 0 | 0.82479 | 0.2062 | 0 | 0 | 0 | 0.2062 | -0.61859 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.61859 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | 0.089208 | 0 | 0 | 0 | 0.089208 | 0.022302 | 0 | 0 | 0 | 0.022302 | -0.066906 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.066906 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | 0.30898 | 0 | 0 | 0 | 0.30898 | 0.077246 | 0 | 0 | 0 | 0.077246 | -0.23174 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23174 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | НИОКР. Разработка методики обучения персонала безопасному проведению работ в действующих электроустановках с применением средств виртуального обучения для ПАО "МРСК Северо-Запада" | I_000-26-6-11.00-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0045 | нд | Оплата пошлины за регистрацию
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0.17332 | 0.043331 | 0 | 0 | 0 | 0.043331 | -0.12999 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12999 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | 0.36566 | 0 | 0 | 0 | 0.36566 | 0.091415 | 0 | 0 | 0 | 0.091415 | -0.27424 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27424 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | 0.60312 | 0 | 0 | 0 | 0.60312 | 0.15078 | 0 | 0 | 0 | 0.15078 | -0.45234 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.45234 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 0.03545 | 0 | 0 | 0 | 0.03545 | -0.10635 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10635 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение лодок в количестве 4 шт. | M_000-26-1-07.10-0218 | 0.5292 | 0 | 0 | 0.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5292 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.5292 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по направлению Архангельск – Вологда, общей протяженностью 293,091 км | M_008-26-5-04.30-0008 | 0.44185 | 0 | 0 | 0 | 0.44185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44185 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.44185 | -100% | По данному ИП не удалось провести оплату, в связи со сложностью о взаиморасчетах между контрагентами по договору купли-продажи смонтированных опт.волокон №318/729/19 от 13.05.2019
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Кожино" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,459 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, вблизи д.Дуравино (ИП Крюков Александр Николаевич Дог. №ОЗУ-00020В/21 от 20.08.21;) | M_000-21-1-01.32-4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10кВ "Дружба" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,080 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п.Васильевское (ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20;) | L_000-21-1-01.32-4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Насоново" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,080 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Харовский район, д. Бекрениха (Лебедев Николай Михайлович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00010-В/22 от 30.06.22;) | N_000-21-1-01.41-6802 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011385 | 0 | 0 | 0 | 0.011385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Лебедев Николай Михайлович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00010-В/22 от 30.06.22
6.1.6 | Приобретение смонтированных ВОЛС, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «Россети Северо-Запад» на ВЛ 110кВ «Тотьма 2 - Бабушкино», ВЛ 110кВ «Воробьево - Шуйское», ВЛ 35кВ «Нюксеница - Городишна», общей протяженностью 97,033 км (№ВЭ2.6-22/0210 от 30.11.2022) | N_008-26-5-04.30-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.7408 | 0 | 0 | 0 | 23.7408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | приобретение ВОЛС, договор №ВЭ2.6-23/0033 от 22.02.2023
6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7 | Республика Коми | Г | 1117.9898 | 0 | 0 | 267.2735 | 850.7163 | 150.8932 | 0 | 0 | 21.0838 | 129.8094 | -967.0966 | -86.5% | 0 | нд | 0 | нд | -246.1898 | -92.11% | -720.9069 | -84.74% | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1117.9898 | 0 | 0 | 267.2735 | 850.7163 | 150.8932 | 0 | 0 | 21.0838 | 129.8094 | -967.0966 | -86.5% | 0 | нд | 0 | нд | -246.1898 | -92.11% | -720.9069 | -84.74% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 316.5407 | 0 | 0 | 41.996 | 274.5447 | 88.0863 | 0 | 0 | 15.7645 | 72.3218 | -228.4544 | -72.17% | 0 | нд | 0 | нд | -26.2315 | -62.46% | -202.2229 | -73.66% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 305.8623 | 0 | 0 | 31.3175 | 274.5447 | 87.6651 | 0 | 0 | 15.7645 | 71.9006 | -218.1972 | -71.34% | 0 | нд | 0 | нд | -15.553 | -49.66% | -202.6441 | -73.81% | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 255.1647 | 0 | 0 | 16.0209 | 239.1438 | 61.7234 | 0 | 0 | 8.5852 | 53.1382 | -193.4413 | -75.81% | 0 | нд | 0 | нд | -7.4358 | -46.41% | -186.0055 | -77.78% | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 47.6118 | 0 | 0 | 15.2966 | 32.3152 | 17.8727 | 0 | 0 | 7.1793 | 10.6934 | -29.739 | -62.46% | 0 | нд | 0 | нд | -8.1173 | -53.07% | -21.6218 | -66.91% | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3.0858 | 0 | 0 | 0 | 3.0858 | 8.069 | 0 | 0 | 0 | 8.069 | 4.9832 | 161.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9832 | 161.5% | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081885 | 0 | 0 | 0 | 0.081885 | 0.081885 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.081885 | нд | Погашение кредиторской задолженност. Вина подрядчика ООО "СибСтройЭксперт" по договору №83/21-В 29.06.2021. План 2022 года
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ с установкой КТП 6/0,4 кВ "Новая" от РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ "Советская" в г. Воркуте Республики Коми (Северные тепловые сети МО ГО Воркута Дог. № КОМ-04440-Э-В/22 от 08.12.22) (ВЛ 6 кВ - 0,150 км, КЛ 6 кВ - 0,095 км, КТП 6/0,4 кВ - 0,5 МВА) | N_009-51-2-01.33-0027 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84771 | 0 | 0 | 0 | 0.84771 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Северные тепловые сети МО ГО Воркута Дог. № КОМ-04440-Э-В/22 от 08.12.22
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ, КЛ 6 кВ с установкой узла учета в г. Воркута Республика Коми (ГПОУ Воркутинский политехнический техникум Дог. № 56-00177В/21 от 09.11.21) (КТП -0,25 МВА, КЛ 6 кВ - 0,05 км, узел учета - 1 т.у.) | M_009-51-2-03.32-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10522 | 0 | 0 | 0 | 0.10522 | 0.10522 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10522 | нд | Длительная поставка оборудования для выполнения работ. План 2022 года
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от яч.8, яч.17 ПС 110/10 кВ "Березовка" с установкой узлов учета э/э в Печорском районе Республики Коми (Инвест Трейд, ООО Дог. № КОМ-02900-Б-П/22 от 17.10.22) (КЛ 10 кВ - 0,800 км, ПКУ - 2 шт.) | N_009-52-2-02.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67967 | 0 | 0 | 0 | 0.67967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Инвест Трейд, ООО Дог. № КОМ-02900-Б-П/22 от 17.10.22
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "новая" с установкой узлов учета в п.Каджером Республика Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00483-Э-П/22 от 26.05.22)(КТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА, у/у - 2 шт) | N_009-52-2-03.31-0395 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056032 | 0 | 0 | 0 | 0.056032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00483-Э-П/22 от 26.05.22
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ яч. «новая», КЛ 6 кВ яч. "новая"от ПС 35/6 кВ УКПГ-8 с установкой ЛР и узла учета э/э в г.Вуктыл Республики Коми (СУ №2, ОАО Дог. № КОМ-01773-Э-Ц/22 от 04.07.22) (ВЛ 6 кВ - 1,6 км, КЛ 6 кВ - 0,07 км, ЛР - 1 шт, у/у - 1 шт) | N_009-54-2-01.33-0327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58176 | 0 | 0 | 0 | 0.58176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП СУ №2, ОАО Дог. № КОМ-01773-Э-Ц/22 от 04.07.22
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф."Новый", ф.12 от ТП 10/0,4 кВ №212 с установкой линейной панели и узлов учета э/э в г. Ухте Республики Коми (ГБУЗ РК Ухтинская городская поликлиника Дог. № СПБ80-32499Ц/21 от 01.03.22) (КЛ 0,4 кВ - 0,200 км, ЩО - 1 шт, у/у - 2 шт.) | N_009-54-2-02.41-2239 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ГБУЗ РК Ухтинская городская поликлиника Дог. № СПБ80-32499Ц/21 от 01.03.22
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой узла учета в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Крона, ООО Дог. № СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21) (ВЛ 10 кВ - 1,9 км, КЛ 10 кВ - 0,030 км, ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-2-01.32-1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76972 | 0 | 0 | 0 | 0.76972 | 0.76972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.76972 | нд | План 2022 года. В 2022 году не проведены торгово-закупочные процедуры, т.к. по результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.5Д ПС 110/10 кВ "Усть-Нем", КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета э/э в Усть-Куломском районе Республики Коми (НПС, ООО Дог. № КОМ-00115-Б-Ю/22 от 15.03.22) (ВЛ 10 кВ - 12,19 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, узел учета 3ф.ТТ - 2 шт.) | N_009-55-2-01.32-1887 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3094 | 0 | 0 | 0 | 1.3094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП НПС, ООО Дог. № КОМ-00115-Б-Ю/22 от 15.03.22
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.518Д ПС 110/10 кВ "Зеленец" с установкой узла учета э/э в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Индустриальный парк Зеленец, Акционерное общество Дог. №КОМ-04569-Э-Ю/22 от 14.11.22) (ВЛ 10 кВ - 0,015 км, ПКУ - 1 шт.) | N_009-55-2-01.32-1900 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040019 | 0 | 0 | 0 | 0.040019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Индустриальный парк Зеленец, Акционерное общество Дог. №КОМ-04569-Э-Ю/22 от 14.11.22
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф. "Новый" от КТП 10/0,4 кВ №1101 "Ферма" с установкой АВ и узла учета э/э в с. Нёбдино Корткеросского района Республики Коми (Небдинский, ООО Дог. №КОМ-05038-Э-Ю/22 от 31.01.23) (ВЛ 0,4 кВ - 0,21 км, АВ - 1 шт., узел учета 3фТТШкаф - 1 шт.) | O_009-55-2-01.41-3238 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044224 | 0 | 0 | 0 | 0.044224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Небдинский, ООО Дог. №КОМ-05038-Э-Ю/22 от 31.01.23
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №16 с установкой узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,4 км, узел учета 3фТТШкаф - 6 шт.) | M_009-55-2-02.41-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11171 | 0 | 0 | 0 | 0.11171 | 0.11171 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11171 | нд | План 2022 года. В 2022 году не проведены торгово-закупочные процедуры, т.к. по результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №377 с установкой узлов учета, АВ в г. Сыктывкаре Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-23556Ю/21 от 22.12.21) (КЛ - 0,290 км, АВ - 2 шт., узел учета 3ф.ТТ - 2 шт.) | M_009-55-2-02.41-0052 | 0.55808 | 0 | 0 | 0 | 0.55808 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.84192 | 150.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.84192 | 150.9% | Финансирование согласно заключенного договора от 16.12.2022 №91/22-Ю в течении 7 раб. Дней с моента выполнения работ. Работы ввыполнены 30.12.2022. План 2022 года
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ ф. «Новые» от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №КОМ-00028-Э-Ю/22 от 02.03.22) (КЛ 0,4 кВ - 0,4 км) | N_009-55-2-02.41-0056 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035691 | 0 | 0 | 0 | 0.035691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №КОМ-00028-Э-Ю/22 от 02.03.22. Изменение технических характеристик по результатам ПСД
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Объячево", 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета в с. Объячево Прилузского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-25095Ю/21 от 20.12.21) (2КТП - 0,8 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,23 км, КЛ 0,4 кВ - 0,265 км, узел учета 3ф.ТТ - 2 шт., узел учета 3ф. - 2 шт.) | M_009-55-2-03.31-2039 | 2.5277 | 0 | 0 | 0 | 2.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5277 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5277 | -100% | Договор ТП расторгнут 17.08.2022
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 10.6784 | 0 | 0 | 10.6784 | 0 | 0.42118 | 0 | 0 | 0 | 0.42118 | -10.2573 | -96.06% | 0 | нд | 0 | нд | -10.6784 | -100% | 0.42118 | нд | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 10.6784 | 0 | 0 | 10.6784 | 0 | 0.42118 | 0 | 0 | 0 | 0.42118 | -10.2573 | -96.06% | 0 | нд | 0 | нд | -10.6784 | -100% | 0.42118 | нд | нд
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ ф.6, ф.11 ТП 10/0,4 кВ "Сангородок" с заменой рубильников, предохранителей и установкой узла учета в г. Воркуте Республики Коми (Воркутинская инфекционная больница Дог. № 56-00208В/21 от 07.02.22) (Рубильник - 2 шт, у/у - 2 т.у.) | N_009-51-1-03.32-0254 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038627 | 0 | 0 | 0 | 0.038627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП (Воркутинская инфекционная больница Дог. № 56-00208В/21 от 07.02.22
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э в ТП 10/0,4 кВ №17 в г.Усинск Республики Коми (Усинские торговые ряды, ООО Дог. № СПБ80-23200П/21 от 13.12.21) (у/у 1 шт) | O_009-52-1-05.40-0211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Усинские торговые ряды, ООО Дог. № СПБ80-23200П/21 от 13.12.21
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4, яч.19 ПС 110/10 кВ "Ижма" в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-03282-Э-Ц/22 от 24.08.22) (ВЛ 10 кВ - 0,300 км) | N_009-54-1-01.41-5115 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19109 | 0 | 0 | 0 | 0.19109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-03282-Э-Ц/22 от 24.08.22
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Орбита": замена трансформаторов тока в яч.921Д и 937Д ЗРУ 10 кВ в г. Сыктывкаре Республики Коми (ККТ, АО Дог. № КОМ-01196-Б-Ю/22 от 22.07.22) (ТТ - 2 шт.) | N_009-55-1-03.13-1681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017971 | 0 | 0 | 0 | 0.017971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ККТ, АО Дог. № КОМ-01196-Б-Ю/22 от 22.07.22
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16: замена трансформатора 0,4 МВА на 0,63 МВА с заменой рубильников (4 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (ТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА) | M_009-55-1-03.31-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0 | 0.14147 | 0.14147 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14147 | нд | План 2022 года. В 2022 году не проведены торгово-закупочные процедуры, т.к. по результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ
7.1.1.4.2 | Модернизация устройства АОПО (1 шт) ВЛ 110 кВ Сторожевск - Усть-Кулом с отпайкой на ПС Подтыбок (ВЛ-183) ПС 110/10 кВ Усть-Кулом, Усть-Куломский район Республика Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-00710Ц/20 от 21.05.21) | M_009-55-1-04.60-0038 | 10.6784 | 0 | 0 | 10.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6784 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.6784 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ТП 10/0,4 кВ №111 в г. Сыктывкаре Республике Коми (Северлеспинас, ООО Дог. № КОМ-00497-Б-Ю/22 от 28.03.22) (Узел учета 3фТТШкаф - 1 шт.) | N_009-55-1-05.40-2504 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Северлеспинас, ООО Дог. № КОМ-00497-Б-Ю/22 от 28.03.22. Изменение технических характеристик по результатам ПСД
7.1.1.4.2 | Установка узла учета в ТП 10/0,4 кВ №111 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Северлеспинас, ООО Дог. № КОМ-02563-Б-Ю/22 от 21.07.22) (ПКУ - 1 шт.) | N_009-55-1-05.40-2845 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031526 | 0 | 0 | 0 | 0.031526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Северлеспинас, ООО Дог. № КОМ-02563-Б-Ю/22 от 21.07.22
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 698.0718 | 0 | 0 | 137.8061 | 560.2657 | 37.6431 | 0 | 0 | 4.3997 | 33.2434 | -660.4287 | -94.61% | 0 | нд | 0 | нд | -133.4063 | -96.81% | -527.0223 | -94.07% | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 412.812 | 0 | 0 | 117.6845 | 295.1275 | 2.4042 | 0 | 0 | 1.7493 | 0.65487 | -410.4079 | -99.42% | 0 | нд | 0 | нд | -115.9352 | -98.51% | -294.4726 | -99.78% | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 309.0706 | 0 | 0 | 88.6654 | 220.4052 | 1.2949 | 0 | 0 | 1.2949 | 0 | -307.7757 | -99.58% | 0 | нд | 0 | нд | -87.3705 | -98.54% | -220.4052 | -100% | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Воркутинская» в части установки маслоприемных чаш (маслоприемниками) (2 шт.) с устройством фундаментов, кабельными вводами 35 кВ (2х50 м.) и кабельными вводами 6 кВ (2х50 м) в г. Воркута Республики Коми | M_000-51-1-03.21-0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2935 | 0 | 0 | 1.2935 | 0 | 1.2935 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2935 | нд | 0 | нд | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре | J_000-55-1-03.13-1663 | 309.0706 | 0 | 0 | 88.6654 | 220.4052 | 0.0014332 | 0 | 0 | 0.0014332 | 0 | -309.0692 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -88.664 | -100% | -220.4052 | -100% | Вина подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада"
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 103.7414 | 0 | 0 | 29.0191 | 74.7223 | 1.1092 | 0 | 0 | 0.45438 | 0.65487 | -102.6322 | -98.93% | 0 | нд | 0 | нд | -28.5647 | -98.43% | -74.0674 | -99.12% | нд
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Парма» с заменой КРУН 6 кВ (11 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) в пгт. Парма МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0958 | 1.863 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.863 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.863 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 20/0,4 кВ №55 в пгт. Приуральское МР «Печора» (ПЭС) (замена ТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА на КТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА) | I_000-52-1-03.31-1042 | 0.093326 | 0 | 0 | 0.093326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093326 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.093326 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Модернизация системы оперативного постоянного тока ПС 220/35/6 кВ "Промысловая" в г. Усинск (ШУОТ - 3 шт.) | K_000-52-1-04.60-0032 | 19.5332 | 0 | 0 | 0 | 19.5332 | 0.36088 | 0 | 0 | 0 | 0.36088 | -19.1723 | -98.15% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -19.1723 | -98.15% | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №146 с заменой существующих панелей ЩО-59 (7 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1016 | 0.4363 | 0 | 0 | 0.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4363 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4363 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ «Керки» в части установки пункта контроля изоляции (1 шт.) на присоединении ВЛ 10 кВ яч.№2 ПС 35 кВ «Керки» в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0013 | 0.010535 | 0 | 0 | 0.010535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010535 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.010535 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Корткерос Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1652 | 0.64867 | 0 | 0 | 0.64867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64867 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.64867 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Летка» в части замены приводов разъединителей 110 кВ (22 шт.) в с. Летка Прилузского района | K_000-55-1-03.13-1665 | 5.217 | 0 | 0 | 5.217 | 0 | 0.058708 | 0 | 0 | 0.058708 | 0 | -5.1583 | -98.87% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1583 | -98.87% | 0 | нд | Расторжение договора с ООО "КомиГЭМ" от 08.02.2022 №22/22-Ю
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (4 компл.) в г. Сыктывкаре Республики Коми | K_000-55-1-03.13-1666 | 3.1751 | 0 | 0 | 3.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1751 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.1751 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Западная»: замена ДГР-2, ДГР-4 (2 шт.), установка нейтралеобразующих трансформаторов 10(6) кВ (2 шт.) и однополюсных разъединителей 35 кВ (2 шт.) в г. Сыктывкаре | K_000-55-1-03.13-1667 | 9.9471 | 0 | 0 | 9.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9471 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.9471 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ «Югыд-Яг» c установкой реклоузеров 3 шт. в п. Югыд-Яг Усть-Куломского района | I_000-55-1-03.31-1881 | 0.31262 | 0 | 0 | 0.31262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31262 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.31262 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в п. Едва Удорского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и ЩПТ (1 шт.) | I_000-55-1-06.40-0001 | 0.21369 | 0 | 0 | 0.21369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21369 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21369 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (18 шт.) в МР «Печора» | I_005-52-1-03.13-0214 | 30.6208 | 0 | 0 | 0 | 30.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.6208 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -30.6208 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Городская» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0216 | 2.507 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 0.20059 | 0 | 0 | 0.20059 | 0 | -2.3065 | -92% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3065 | -92% | 0 | нд | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Каджером» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0217 | 2.507 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 0.19508 | 0 | 0 | 0.19508 | 0 | -2.312 | -92.22% | 0 | нд | 0 | нд | -2.312 | -92.22% | 0 | нд | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в с. Объячево Прилузского района | I_005-55-1-03.13-1642 | 0.46601 | 0 | 0 | 0.46601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46601 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.46601 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | K_005-55-1-03.13-1668 | 24.5683 | 0 | 0 | 0 | 24.5683 | 0.29399 | 0 | 0 | 0 | 0.29399 | -24.2743 | -98.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -24.2743 | -98.8% | Вина подрядчика ООО "ТЭС"
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Мордино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (12 шт.) в с. Мордино Республики Коми | J_006-55-1-04.60-0031 | 1.6216 | 0 | 0 | 1.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6216 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6216 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 194.6618 | 0 | 0 | 12.3749 | 182.2869 | 33.7319 | 0 | 0 | 2.6504 | 31.0815 | -160.9299 | -82.67% | 0 | нд | 0 | нд | -9.7244 | -78.58% | -151.2054 | -82.95% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 193.7052 | 0 | 0 | 11.4183 | 182.2869 | 21.4288 | 0 | 0 | 1.4109 | 20.0179 | -172.2764 | -88.94% | 0 | нд | 0 | нд | -10.0074 | -87.64% | -162.269 | -89.02% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 15 в г. Усинск протяженностью 0,44 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0557 | 0.13568 | 0 | 0 | 0.13568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13568 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13568 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №4: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул. Строителей 9а в г. Усинск протяженностью 0,58 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0559 | 0.17885 | 0 | 0 | 0.17885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17885 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17885 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от ПС "Пашня" протяженностью 12 км | K_000-54-1-01.12-0680 | 11.243 | 0 | 0 | 0 | 11.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.243 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.243 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от оп.№74, №61 в сторону ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 4,7 км | K_000-54-1-01.12-0686 | 3.965 | 0 | 0 | 3.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.965 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.965 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6/7 "СТЭЦ" - ПС "Водозабор", отпайка от ВЛ 35 кВ №6 до ПС "Керки" в части расширения просеки в объеме 28,31 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068102 | 0 | 0 | 0.068102 | 0 | 0.068102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.068102 | нд | 0 | нд | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №13 ПС «Водный» - ПС «Гер-Ель» - ПС «Боровая» в части расширения просеки в объеме 80,10 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44956 | 0 | 0 | 0.44956 | 0 | 0.44956 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44956 | нд | 0 | нд | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №4 ПС "Металлобаза - ПС "Водовод - ПС "Седью" в части расширения просек в объеме 20,06 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075828 | 0 | 0 | 0.075828 | 0 | 0.075828 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.075828 | нд | 0 | нд | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ ПС «КС-10» - ПС «Кедва» протяженностью 31,085 км в Ухтинском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.31-0284 | 112.5198 | 0 | 0 | 0 | 112.5198 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 1.1342 | -111.3855 | -98.99% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -111.3855 | -98.99% | Досрочное выполнение работ по объету. Капитализация процентов по кредиту.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от КТП 10/0,4 кВ №99, ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от КТП 10/0,4 кВ №98/1 в д. Бакур Республики Коми (Ижемский р-н Администрация Дог. №ОЗУ-КОМ-000073-Ц/22 от 21.12.22;) (ВЛ 0,4 кВ - 0,025 км) | O_000-54-1-01.41-5158 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017919 | 0 | 0 | 0 | 0.017919 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Ижемский р-н Администрация Дог. №ОЗУ-КОМ-000073-Ц/22 от 21.12.22
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 «ТЭЦ-Западная» в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 7,63 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0846 | 0.33939 | 0 | 0 | 0 | 0.33939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33939 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.33939 | -100% | Не проведены торгово-закупочные процедуры, в связи с отсутсвием поданых заявок
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 отпайка на ПС "Серегово", отпайка на ПС "Часово", отпайка на ПС "Зеленец" в части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 5,8 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022881 | 0 | 0 | 0.022881 | 0 | 0.022881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022881 | нд | 0 | нд | Капитализация процентов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/164 «ПС Сыктывкар-ПС Емваль» отпайка на ПС «Орбита», ВЛ 110 кВ №137 «ТЭЦ - ПС Выльгорт» в части расширения просек в объеме 11,46 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1294 | 0.41447 | 0 | 0 | 0 | 0.41447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41447 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.41447 | -100% | Не проведены торгово-закупочные процедуры, в связи с отсутсвием поданых заявок
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №182 "Сторожевск-Богородск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 23,79 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1304 | 4.1252 | 0 | 0 | 0 | 4.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1252 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.1252 | -100% | Не проведены торгово-закупочные процедуры, в связи с отсутсвием поданых заявок
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 242 до опоры 406 в Прилузском районе протяженностью 26 км | I_000-55-1-01.12-1310 | 13.9922 | 0 | 0 | 0 | 13.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.9922 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,182 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | 17.8341 | 0 | 0 | 0 | 17.8341 | 16.4991 | 0 | 0 | 0 | 16.4991 | -1.3351 | -7.486% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3351 | -7.486% | Досрочное выполнение работ по договору подряда №24/22-Ю от 09.02.2022 с АО "Электромонтаж". Погашение кредиторской задолженности.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,083 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078795 | 0 | 0 | 0.078795 | 0 | 0.078795 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078795 | нд | 0 | нд | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта была расчитана в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. По результатам ПСД стоиомть изменилась. Погашение кредиторской задолженности. План 2022 года.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.12Д ПС «Усогорск» в Удорском районе Республики Коми (ООО «Лузалес» Дог. №ОЗУ-000038Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 0,475 км) | L_000-55-1-01.32-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта была расчитана в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. По результатам ПСД стоиомть изменилась. Погашение кредиторской задолженности. План 2022 года.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (Вынос) 6 КЛ 10 кВ, 5 КЛ 0,4 кВ, 4 ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Южная» в г. Сыктывкаре Республики Коми («ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. №ОЗУ-КОМ-000046-Ю/22 от 29.09.2022) (КЛ 10 кВ – 1,048 км, КЛ 0,4 кВ – 0,750 км, ВЛ 10 кВ – 1,160 км) | N_000-55-1-02.32-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8162 | 0 | 0 | 0 | 1.8162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей «ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. №ОЗУ-КОМ-000046-Ю/22 от 29.09.2022)
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2КЛ 0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №607 в м. Емваль Эжвинского района Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000050-Ю/22 от 18.10.22) (КЛ 0,4 кВ - 0,170 км) | N_000-55-1-02.41-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10452 | 0 | 0 | 0 | 0.10452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000050-Ю/22 от 18.10.22
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,44 га | K_004-54-1-01.21-0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27547 | 0 | 0 | 0.27547 | 0 | 0.27547 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27547 | нд | 0 | нд | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 19,72 га | K_004-54-1-01.21-0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16479 | 0 | 0 | 0.16479 | 0 | 0.16479 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16479 | нд | 0 | нд | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | 18.5098 | 0 | 0 | 0 | 18.5098 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0.18228 | -18.3275 | -99.02% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -18.3275 | -99.02% | Вина подрядчика ООО "ВозраждениеСтрой Инвест"
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 40,19 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18493 | 0 | 0 | 0.18493 | 0 | 0.18493 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18493 | нд | 0 | нд | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0010 | 0.73792 | 0 | 0 | 0 | 0.73792 | 0.080429 | 0 | 0 | 0 | 0.080429 | -0.65749 | -89.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.65749 | -89.1% | Не проведены торгово-закупочные процедуры, в связи с отсутсвием поданых заявок
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (8,5 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | 1.3361 | 0 | 0 | 1.3361 | 0 | 0.071634 | 0 | 0 | 0.071634 | 0 | -1.2645 | -94.64% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2645 | -94.64% | 0 | нд | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» с переводом провода на СИП (2,1 км) | I_007-55-1-01.32-1848 | 0.35255 | 0 | 0 | 0.35255 | 0 | 0.018903 | 0 | 0 | 0.018903 | 0 | -0.33364 | -94.64% | 0 | нд | 0 | нд | -0.33364 | -94.64% | 0 | нд | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в с переводом провода на СИП (10 км) | I_007-55-1-01.32-1849 | 1.5766 | 0 | 0 | 1.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5766 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5766 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» с переводом провода на СИП протяженностью 22,62 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1870 | 3.8734 | 0 | 0 | 3.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8734 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8734 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,75 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1876 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0.16323 | 0 | 0 | 0 | 0.16323 | -2.4078 | -93.65% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.4078 | -93.65% | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0.95655 | 0 | 0 | 0.95655 | 0 | 12.3031 | 0 | 0 | 1.2395 | 11.0636 | 11.3466 | 1186% | 0 | нд | 0 | нд | 0.283 | 29.59% | 11.0636 | нд | нд
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №108 "ПС Воркутинская ТЭЦ-2 - ПС Воркута": установка дополнительной опоры (1 шт.), замена опоры (1 шт.) | I_000-51-1-01.12-0022 | 0.24955 | 0 | 0 | 0.24955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24955 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.24955 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №102 "ПС Воркута - ПС ЗКПД": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0023 | 0.16162 | 0 | 0 | 0.16162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16162 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16162 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №114 ПС "Воркута" - ПС "ЦОФ": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0024 | 0.16084 | 0 | 0 | 0.16084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16084 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16084 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ №№119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская": замена опор (6 шт.) (ВЭС) | K_000-51-1-01.12-0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0636 | 0 | 0 | 0 | 11.0636 | 11.0636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.0636 | нд | Финансирование согласно заключенного договора от 16.03.2022 №112/22-2-В в течении 15раб. Дней с моента выполнения работ. Работы ввыполнены 30.12.2022
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0001 | 0.16461 | 0 | 0 | 0.16461 | 0 | 0.13858 | 0 | 0 | 0.13858 | 0 | -0.026029 | -15.81% | 0 | нд | 0 | нд | -0.026029 | -15.81% | 0 | нд | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №40 фидер №27 ПС 35/10 «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0002 | 0.16461 | 0 | 0 | 0.16461 | 0 | 0.13318 | 0 | 0 | 0.13318 | 0 | -0.031429 | -19.09% | 0 | нд | 0 | нд | -0.031429 | -19.09% | 0 | нд | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС 20/10 кВ «Кедва» с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0011 | 0.024742 | 0 | 0 | 0.024742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024742 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.024742 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.14 ГРУ 6 кВ Сосногорской ТЭЦ с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0012 | 0.030588 | 0 | 0 | 0.030588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030588 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.030588 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 протяженностью 0,33 км (СЭС) | K_000-55-1-02.32-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9678 | 0 | 0 | 0.9678 | 0 | 0.9678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.9678 | нд | 0 | нд | Вина подрядчика ООО "Росттехконтроль" по договору №08/22-Ю 18.01.2022. План 2022 года. Погашение кредиторской задолженности
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 68.0366 | 0 | 0 | 0 | 68.0366 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | -66.5296 | -97.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -66.5296 | -97.78% | нд
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (9361 шт.) | K_003-56-1-05.20-0004 | 34.3511 | 0 | 0 | 0 | 34.3511 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | -32.9219 | -95.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -32.9219 | -95.84% | Досрочное выполнение работ
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (4238 шт.) | K_003-56-1-05.20-0005 | 33.6856 | 0 | 0 | 0 | 33.6856 | 0.077833 | 0 | 0 | 0 | 0.077833 | -33.6077 | -99.77% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -33.6077 | -99.77% | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 22.5614 | 0 | 0 | 7.7466 | 14.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.5614 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.7466 | -100% | -14.8147 | -100% | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 16.1726 | 0 | 0 | 1.3579 | 14.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.1726 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3579 | -100% | -14.8147 | -100% | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Прилузского РЭС ПО «ЮЭС» (1 система) в Прилузском районе | I_000-55-1-04.30-0960 | 1.3579 | 0 | 0 | 1.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3579 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3579 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Краснозатонского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0387 | 14.8147 | 0 | 0 | 0 | 14.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.8147 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -14.8147 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 6.3888 | 0 | 0 | 6.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3888 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.3888 | -100% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/6 кВ «Городская» в ГО «Воркута», Республика Коми (1 система) | K_000-51-1-04.40-0001 | 0.33964 | 0 | 0 | 0.33964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33964 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.33964 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА (ДФЗ) ВЛ 110кВ «Городская-Кожва с отпайками (ВЛ-124) в части ВЧ оборудования ПС 110 кВ Кожва и ПС 110 кВ Городская (2 комплекта) | M_000-52-1-04.60-0035 | 0.42715 | 0 | 0 | 0.42715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42715 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.42715 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сысольского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0386 | 2.9773 | 0 | 0 | 2.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9773 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.9773 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Модернизация РЗА ПС 110/10 кВ Жешарт в объёме установки АОПО (1 шт.) и АЛАР (1 шт.) на ВЛ 110 кВ Жешарт – Яренск», Усть-Вымский район Республики Коми | L_000-55-1-04.60-0034 | 0.92411 | 0 | 0 | 0.92411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.92411 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110 кВ №170, №171, установленных на ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в г. Сыктывкар (4 компл.) | L_000-55-1-04.60-0035 | 0.67864 | 0 | 0 | 0.67864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67864 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.67864 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110 кВ №172, №173 (2 компл.), замена трансформаторов тока 110 кВ ВЛ 110 кВ №172, №173 (2 компл.), ОВ-110 кВ (3 компл.), установленных на ПС 110/10/6 кВ "Жешарт" в пгт. Жешарт Усть-Вымского района | L_000-55-1-04.60-0036 | 1.0419 | 0 | 0 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0419 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0419 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 1.8222 | 7.3371 | 0 | 0 | 0 | 7.3371 | 5.5149 | 302.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5149 | 302.7% | нд
7.1.4 | Строительство КЛ 10 кВ оп.3-5 ВЛ 10 кВ ф.21 от ПС 35/10 кВ "Промбаза" в г. Усинск (Шило Дмитрий Степанович Дог. №ОЗУ-000014П/20 от 20.05.20)(КЛ 10 кВ - 0,155 км) | M_000-52-2-01.32-0363 | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8222 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8222 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.4 | Строительство 7КЛ 10 кВ от яч. 110Д, 113Д, 118Д, 123Д, 114Д, 119Д, 121Д ПС 110/10 кВ «Микунь» в г. Микунь Усть-Вымского района Республики Коми (ФСК ЕЭС Дог. №ОЗУ-КОМ-000011-Ю/22 от 19.09.22) (КЛ 10 кВ – 1,246 км) | N_000-55-2-02.32-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3371 | 0 | 0 | 0 | 7.3371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вынос сетей ФСК ЕЭС Дог. №ОЗУ-КОМ-000011-Ю/22 от 19.09.22
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 101.5551 | 0 | 0 | 87.4715 | 14.0837 | 17.8267 | 0 | 0 | 0.91954 | 16.9072 | -83.7285 | -82.45% | 0 | нд | 0 | нд | -86.552 | -98.95% | 2.8235 | 20.05% | нд
7.1.6 | Установка передвижных дизельных станций: мощностью 400 кВт в п. Мутный Материк и мощностью 250 кВт в с. Щельябож, д. Захарвань, д. Денисовка в Усинском районе (4 шт.) (ПЭС) | K_000-52-1-06.70-0003 | 16.2955 | 0 | 0 | 16.2955 | 0 | 0.91914 | 0 | 0 | 0.91914 | 0 | -15.3764 | -94.36% | 0 | нд | 0 | нд | -15.3764 | -94.36% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ. План 4 квартала. Капитализация процентов по кредиту.
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) КЛ 0,4 кВ ф.2, ф.14 от ТП 10/0,4 кВ № 286 в г. Ухте Республики Коми (МУ УКС Дог. №ОЗУ-КОМ-000042-Ц/22 от 02.08.2022) (КЛ 0,4 кВ - 0,160 км) | N_000-54-1-02.41-0426 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01312 | 0 | 0 | 0 | 0.01312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей МУ УКС Дог. №ОЗУ-КОМ-000042-Ц/22 от 02.08.2022
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч. 9Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» в д. Визябож Корткеросского района Республики Коми (Гуляев А.Н., Дог. №ОЗУ-КОМ-000040-Ю/22 от 18.08.2022) (ВЛ 10 кВ - 0,101 км) | N_000-55-1-01.32-2040 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003667 | 0 | 0 | 0 | 0.003667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Гуляев А.Н., Дог. №ОЗУ-КОМ-000040-Ю/22 от 18.08.2022
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (Вынос) ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми (Администрация МО МР «Корткеросский» Дог. №ОЗУ-КОМ-000043-Ю/22 от 14.12.2022) (ВЛ 10 кВ - 0,210 км) | N_000-55-1-01.32-2041 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026539 | 0 | 0 | 0 | 0.026539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Администрация Корткеросский р-н Дог. №ОЗУ-КОМ-000043-Ю/22 от 14.12.22
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (Вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №7068 в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Администрация МР Сыктывдинский Дог. №ОЗУ-КОМ-000014-Ю/22 от 05.05.2022) (ВЛ 0,4 кВ - 0,045 км) | N_000-55-1-01.41-5009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015827 | 0 | 0 | 0 | 0.015827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Администрация МР Сыктывдинский Дог. №ОЗУ-КОМ-000014-Ю/22 от 05.05.2022. Изменение технических характеристик по результатам ПСД
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (12 шт.) | G_000-56-1-07.10-0110 | 4.81 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.81 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.81 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0119 | 5.3161 | 0 | 0 | 5.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3161 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.3161 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории | G_000-56-1-07.10-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.848 | 0 | 0 | 0 | 16.848 | 16.848 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.848 | нд | Реализация ИП вошедшего в корректировку ИПР одобренной СД 27.02.2023.
7.1.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (5 шт.) | I_000-56-1-07.10-0205 | 0.26637 | 0 | 0 | 0.26637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26637 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26637 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0211 | 4.0419 | 0 | 0 | 4.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0419 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.0419 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (3 шт.) | K_000-56-1-07.10-0288 | 6.39 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.39 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.39 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (14 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | 0.74627 | 0 | 0 | 0.74627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74627 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.74627 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (27 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | 3.7321 | 0 | 0 | 3.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7321 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.7321 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (67 шт.) | I_000-56-1-07.20-0111 | 6.9865 | 0 | 0 | 6.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9865 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.9865 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (54 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | 3.5557 | 0 | 0 | 3.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5557 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5557 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | 1.1935 | 0 | 0 | 1.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1935 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1935 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (12 шт.) | I_000-56-1-07.30-0119 | 3.3491 | 0 | 0 | 3.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3491 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.3491 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (5 шт.) | J_000-56-1-07.30-0126 | 2.1269 | 0 | 0 | 2.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1269 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1269 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (18 шт.) | J_000-56-1-07.30-0130 | 0.72477 | 0 | 0 | 0.72477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72477 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.72477 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (26 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | 2.1179 | 0 | 0 | 2.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1179 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1179 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (28 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | 1.8255 | 0 | 0 | 1.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8255 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8255 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (1 шт.) | K_000-56-1-07.30-0137 | 2.5125 | 0 | 0 | 2.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5125 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5125 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение IP-телефонии для диспетчерско-технологической связи (5 шт.) | K_000-56-1-07.30-0143 | 25.5331 | 0 | 0 | 11.4494 | 14.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.5331 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -11.4494 | -100% | -14.0837 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования радиосвязи стандарта DMR (4 шт.) | K_000-56-1-07.30-0144 | 10.0315 | 0 | 0 | 10.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.0315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" №148/2020 от 29.04.2020, №149/2020 от 29.04.2020 (33 комплекса) | N_003-56-5-05.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | На соновании распоряжений от 26.12.2022 №73, 74 были заключены ДС от 26.12.2022 №13 о передачи комплекса оборудования . Погашение кредиторской задолженности
7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд