## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-1-01.12-0245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Мурманская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Кольский район; город Мурманск
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | -
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям: 0,3 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2023 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | 2022г.,от 29.04.2022 г. №117-РГ Распоряжением губернатора Мурманской области А.В. Чибиса стр.180, приложение И., Таблица И.1, пункт 3
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 50,583 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 42,153 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-1-01.12-0245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №43-0007441/21 от 02.06.2022 | №43-0007441/21-001 от 24.11.2022 | Договор подписан обеими сторонами | г.Мурманск, Октябрьская железная дорога, пост 1444 | Тяговая подстанция "Пост 1444 км", г.Мурманск, Октябрьская железная дорога, пост 1444, ЗУ 51`:20:000144:76 | Проектируемая отпаечная опора от ВЛ 110 кВ М-12/33 | 8.5 | 0 | 8.5 | 110 кВ | Первая | нд | нд | нд | нд | нд | 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий (пояснительная схема прилагается) следующие мероприятия: 1.1. Реконструкцию ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов, включая установку новых ячеек 110 кВ, на ПС 110 кВ Шмидта (ПС 5) и ПС 150 кВ Долина Уюта (ПС 53). Отсоединение существующей отпайки ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №2 с отпайками (Л-125) на ПС 110 кВ Жилстрой (ПС 57) и ее подключение к образующейся в результате выполнения данного пункта настоящих технических условий ВЛ 110 кВ Долина Уюта – Шмидта. 1.2. Строительство тяговой подстанции 110/27,5/10 кВ «1444 км» с установкой 2 (двух) трансформаторов мощностью 16 МВА каждый. Схему, количество, технические характеристики и параметры оборудования тяговой подстанции 110/27,5/10 кВ «1444 км» уточнить проектом. 1.3. Строит | 126.6356
2 | №43-0007741/19 от 10.04.2019 | нд | Договор расторгнут | г.Мурманск, пр.Ленина, д.82 | РП-2, РП-21, г.Мурманск, пр.Ленина, д.82 | Ячейка 6кВ № 3/1 ПС-5 | 4.7592 | 4.3592 | 0.4 | 6 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1. Выполнить мероприятия: 13.1.1. Выполнить реконструкцию ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 г. Мурманск (в соответствии с ИП №000-41-1-01.12-0245). 13.2. Требования к системе (устройствам) релейной защиты и автоматики (включая противоаварийную и режимную). - Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защит. 13.3. Учет, контроль качества электрической энергии. 13.3.1. Учет электроэнергии присоединяемого объекта выполнить: - В соответствии с требованиями Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94); - В соответствии с постановлением правительства РФ от 04 мая 2012г. №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". 13.3.2. Учет существующий в ячейках 6 кВ № 3/1 и № 10/1 ПС-5 | 0.027602
3 | №43-12441/20 от 06.08.2020 | №43-12441/20-001 от 30.09.2021 | Договор подписан обеими сторонами | Мурманская область, Кольский район, с.Минькино | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ (для электроснабжения базы флота ОАО "МАГЭ") | Ячейка 10кВ № 16 ПС-100 | 1.669 | 0.669 | 1 | 10 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.020837
4 | №43-054441/17 от 21.03.2018 | №43-054441/17-001 от 13.02.2019 | Договор подписан обеими сторонами | г.Мурманск, южный район порта | ЦРП-6кВ, г.Мурманск, южный район порта, 51-51-01/065/2005-774 | Ячейка 6кВ № 9 ПС-57 | 9.685 | 9.535 | 0.15 | 6 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.0783
5 | №43-028841/17 от 27.09.2017 | №43-028841/17-002 от 18.03.2019 | Договор расторгнут | г. Мурманск, пер. Хибинский | РП-14 (для электроснабжения котельной, расположенной по адресу: г. Мурманск, ул. Фестивальная; ММКУ "УКС"), г. Мурманск, пер. Хибинский | Ячейка 6кВ № 24 ПС-5 | 3.24 | 3.03 | 0.21 | 6 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1.Выполнить мероприятия: 13.1.1. Выполнить реконструкцию ПС-5 с расширением ОРУ 110 кВ на 1 линейную ячейку для установки дополнительного выключателя 110 кВ и подключения существующей ВЛ 110 кВ Л-122 к I СШ 110 кВ ПС-5. 13.2. Требования к системе релейной защиты и автоматики (включая противоаварийную и режимную). 13.2.1. Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защит. | 0.17887
6 | №СПБ80-0796241/21 от 30.06.2021 | нд | Договор подписан обеими сторонами | Мурманская обл, Кольский р-н, г.п. Молочный, тер. ТСН Завидное | Садоводческое некоммерческое товарищество, Мурманская обл, Кольский р-н, г.п. Молочный, тер. ТСН Завидное, ЗУ 51:01:2405002:227 | АВ в РУ-0,4кВ вновь установленной ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ на опоре ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-340 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0,4 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1. Выполнить мероприятия: 10.1.1. Построить (продлить) ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-28 ПС-200 ФСК до места установки ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ (определить проектом). 10.1.2. На первой отпаечной опоре продленной ВЛ-6кВ Ф-28 ПС-200 ФСК установить разъединитель рубящего типа (определить проектом). 10.1.3. Установить ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ (характеристики определить проектом). 10.1.4 На новой КТП создать систему сбора и передачи информации (Система АСКУЭ на базе беспроводного протокола NB-Fi), для чего установить УСПД Вавиот UPS GSM в комплекте с базовой станцией. (Места установки, оборудование определить проектом). 10.1.5. В РУ-0,4кВ вновь установленной ТП (КТП, БКТП, КТПН) выделить присоединение Рмакс=1020кВт с учетом перспективы района, для чего установить: - рубильник; - автоматический выключатель (3-фазн.) типа ВА с Iн=2000А (1 шт.). - счетчик электрической энергии (3-фазн.) трансформаторного включения класса точности 0,5 и выше на вводе и отходящих линиях. - трансформаторы тока 2000/5 (3шт.). 10.2. | 0.0374
7 | №43-027541/17 от 20.12.2017 | №43-027541/17-002 от 23.01.2019 №43-027541/17-001 от 04.05.2018 | Договор подписан обеими сторонами | г. Мурманск, пр. Кирова, в районе д. 54 | РП-5, г. Мурманск, пр. Кирова, в районе д. 54 | Ячейка 6кВ №14 ПС 419 | 4.2968 | 3.3 | 0.99675 | 6 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1. Выполнить мероприятия: 13.1.1.- Выполнить реконструкцию ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 г. Мурманск (в соответствии с ИП №000-41-1-01.12-0245). 13.2. Требования к системе релейной защиты и автоматики (включая противоаварийную и режимную): 13.2.1. Развитие существующих объектов сетевой организации: 13.2.1.1. Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защит. 13.2.2. Новое строительство: - Не требуется. 13.3. Требования к системе телемеханики и связи, АСДУ, СДТУ: 13.3.1. Развитие существующих объектов сетевой организации: - Не требуется. 13.3.2. Новое строительство: - Не требуется. 13.4. Иные мероприятия по присоединению новой мощности (в том числе для организации временного энергоснабжения). - Не требуется. | 0.56001
8 | №43-024641/17 от 27.10.2017 | №43-024641/17-002 от 28.03.2019 №43-024641/17-001 от 15.05.2018 | Договор подписан обеими сторонами | г.Мурманск, ул.Траловая, д.8 | ФТП-1, РП-17 (для электроснабжения ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области"), г.Мурманск, ул.Траловая, д.8 | Ячейка 6кВ №28 ПС-5 | 12.38 | 12.3 | 0.08 | 6 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1. Выполнить мероприятия: 13.1.1. Усиление сети не требуется. 13.2. Требования к системе (устройствам) релейной защиты и автоматики (включая противоаварийную и режимную). - Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защит. 13.3. Учет, контроль качества электрической энергии. 13.3.1. Учет электроэнергии присоединяемого объекта выполнить в соответствии с: - требованиями Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94); - постановлением правительства РФ от 04.05.2012 №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"; - инструкцией по организации и производству работ в цепях учета Службы учета электроэнергии (СУЭ) ПО "СЭС" Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" ИОП 42-25/01-2020; - положением ПАО "Россети" "О единой технической политике в электросетевом комплексе" (протокол от 02.04.2 | 0.060508
9 | №43-024741/17 от 03.10.2017 | №43-024741/17-002 от 18.03.2019 №43-024741/17-001 от 11.05.2018 | Договор подписан обеими сторонами | г.Мурманск, ул.Траловая, д.10 | ФТП-2, РП-10 (для электроснабжения авторемонтной мастерской Мамонтова С.Б.), г.Мурманск, ул.Траловая, д.10 | Ячейка 6кВ №15 ПС-5 | 12.45 | 12.3 | 0.15 | 6 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1. Выполнить мероприятия: 13.1.1. Усиление сети не требуется. 13.2. Требования к системе (устройствам) релейной защиты и автоматики (включая противоаварийную и режимную). - Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защит. 13.3. Учет, контроль качества электрической энергии. 13.3.1. Учет электроэнергии присоединяемого объекта выполнить в соответствии с: - требованиями Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94); - постановлением правительства РФ от 04.05.2012 №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"; - инструкцией по организации и производству работ в цепях учета Службы учета электроэнергии (СУЭ) ПО "СЭС" Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" ИОП 42-25/01-2020; - положением ПАО "Россети" "О единой технической политике в электросетевом комплексе" (протокол от 02.04.2 | 0.11345
10 | №43-022741/17 от 03.10.2017 | №43-022741/17-002 от 28.03.2019 №43-022741/17-003 от 09.12.2020 №43-022741/17-001 от 11.05.2018 | Договор подписан обеими сторонами | г.Мурманск, причалы 5-6 северного района порта | ФТП-1, ТП-6 (для электроснабжения рыбоперерабатывающей фабрики), г.Мурманск, причалы 5-6 северного района порта | Ячейка 6кВ №28 ПС-5 | 14.3 | 12.3 | 2 | 6 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.7035
11 | №43-0013941/19 от 15.08.2019 | нд | Договор подписан обеими сторонами | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 156 | ТП-758, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 156 | Ячейка-18 4 с. КРУН-6 кВ ПС-4 | 0.75 | 0.43 | 0.32 | 6 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1.1. Выполнить реконструкцию ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск. 13.1.2. Вновь построенный фидер 6 кВ ф-18 Заявителя завести под одни контакты в ячейку 6 кВ №18 с существующим абонентом. | 0.027602
12 | №43-0038241/19 от 30.12.2019 | №43-0038241/19-001 от 23.04.2020 №43-0038241/19-002 от 15.12.2021 | Договор подписан обеими сторонами | г. Мурманск, проезд Портовый, площадь Морвокзала | ТП-1, г. Мурманск, проезд Портовый, площадь Морвокзала, ЗУ 51:20:0003047:1 | Вновь построенная ЛЭП-6кВ Ф-18/2 от ПС-5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 6 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1. Требования к электрической сети. 3.1.1. Развитие существующих объектов сетевой организации. - Выполнить реконструкцию ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 г. Мурманск (в соответствии с ИП №000-41-1-01.12-0245). - На ПС 5 выделить ячейки отходящих линий 6 кВ №17/2, 18/2. 3.1.2. Новое строительство. 3.1.2.1. Построить две ЛЭП-6 кВ от ПС 5 до границ участка Заявителя. 3.2. Требования к системе релейной защиты и автоматики (включая противоаварийную и режимную). 3.2.1. Развитие существующих объектов сетевой организации. 3.2.1.1. Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защит. 3.2.2. Новое строительство. 3.2.2.1. Не требуется. 3.3. Требования к системе телемеханики и связи, АСДУ, СДТУ. 3.3.1. Развитие существующих объектов сетевой организации. - Не требуется 3.3.2. Новое строительство. - Не требуется. 3.4. Иные мероприятия по присоединению новой м | 19.0838
13 | №43-017541/18 от 29.08.2018 | №43-017541/18-001 от 23.01.2019 | Договор подписан обеими сторонами | г.Мурманск, ул.Седова, 18 | РП-46, г.Мурманск, ул.Седова, 18 | Ячейка 6кВ № 43 ПС-389 | 5.57 | 4.57 | 1 | 6 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1. Требования к электрической сети. 3.1.1. Развитие существующих объектов сетевой организации. 3.1.1.1. Выполнить реконструкцию ПС 5 с расширением ОРУ 110 кВ на 1 линейную ячейку для установки дополнительного выключателя 110 кВ и подключения существующей ВЛ 110 кВ Л-122 к I СШ 110 кВ ПС 5. 3.1.1.3. Выполнить разгрузку ВЛ-35 кВ М-21, М-22 путем перевода ПС 35 кВ №301 по сети 35 кВ с ПС 150 кВ №6 на ПС 110 кВ №64 по ВЛ-35 М-30, М-31. 3.1.2. Новое строительство. 3.1.2.1. Не требуется. 3.2. Требования к системе релейной защиты и автоматики (включая противоаварийную и режимную). 3.2.1. Развитие существующих объектов сетевой организации. 3.2.1.1. Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защит. 3.2.2. Новое строительство. 3.2.2.1. Не требуется. 3.3. Учет, контроль качества электрической энергии. 3.3.1. Учет электроэнергии присоединяемого объекта выполнить: - В соответствии с требованиями Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее про | 0.042

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-1-01.12-0245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-1-01.12-0245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-1-01.12-0245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | разработка и выполнение мероприятий, направленных на исключение недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ ГЭС-13 - Мурманск №1
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 1. В соответствии с пунктом 7.6 ГОСТ Р 55105-2012 организация дублирующего канала передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) с ПС 53 на ПС 5 по ВЛ 110 кВ ПС 5 – ПС 53 2. Детализированный состав выполняемых мероприятий определяется по результатам утверждения проектно-сметной документации согласно спецификациям; 3. Выполнение пусконаладочных работы и ввод в эксплуатацию. 4. Исключение недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ ГЭС-13 - Мурманск №1
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | "Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ. Расширение ОРУ-110 кВ ПС 5 на одну линейную ячейку. Расширение ОРУ-110 кВ ПС 53 на одну линейную ячейку. Демонтаж оборудования ОРУ-35 кВ ПС 57."
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 10,1252 млн. руб/ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 этап. - техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 для организации заходов ВЛ 2 этап - замена провода и перевод ВЛ 35 кВ М-12/33 на класс напряжения 110 кВ
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Протокол совместного рабочего совещания представителей филиала АО "СО ЕЭС" Кольское РДУ и филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" по вопросу обеспечения нормируемой надежности электроснабжения энергорайона 110 кВ г. Мурманска, запитанного от Л-122, Л-123, Л-125; Письмо от филала АО "СО ЕЭС" Кольское РДУ от 26.05.2017 № Р-24-I-III-19-1020 "О формировании перечня мероприятий"; Схема и программа развития 2023-2027 гг. утверждена Распоряжением Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса №117-РГ от 29.04.2022 г (стр.180, приложение И., Таблица И.1, пункт 3)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-1-01.12-0245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-1-01.12-0245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-1-01.12-0245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 44719760 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 21 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -39 358 972,93
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 12 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 10
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств | 37
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13
Доля собственных средств | 63
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | -41
Период | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | итого
Прогноз инфляции |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 4 | 8 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 67 | 73 | 80 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 128 | 137 | 146 | 156 | 166 | 177 | 188 | 199 | 211 | 223 | 236 | 250 | 264 | 278 | 293 | 309 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397 | 417 | 437 | 459 | 481 | 504 | 528 | 553 | 579 | 606 | 634 | 663
Доход, без НДС |  |  | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 115 | 118 | 122 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | 150 | 154 | 159 | 164 | 168 | 174 | 179 | 184 | 190 | 195 | 201 | 207 | 213 | 220 | 226 | 233 | 240 | 247 | 255 | 262 | 270 | 278 | 287 | 295 | 304 | 313 | 323 | 332 | 342 | 353 | 363 | 374 | 385 | 397 | 409 | 10930
Кредит, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита |  |  | 19926 | [50 empty] | 19926
Погашение основного долга
Начисление процентов |  |  | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 70121
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | итого
Доход |  |  | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 115 | 118 | 122 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | 150 | 154 | 159 | 164 | 168 | 174 | 179 | 184 | 190 | 195 | 201 | 207 | 213 | 220 | 226 | 233 | 240 | 247 | 255 | 262 | 270 | 278 | 287 | 295 | 304 | 313 | 323 | 332 | 342 | 353 | 363 | 374 | 385 | 397 | 409 | 10930
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 457
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  |  | -341 | -664 | -630 | -596 | -562 | -528 | -494 | -460 | -426 | -392 | -358 | -324 | -290 | -256 | -221 | -187 | -153 | -119 | -85 | -51 | -17 | [30 empty] | -7155
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  | -245 | -565 | -528 | -491 | -454 | -416 | -379 | -341 | -304 | -266 | -228 | -190 | -152 | -114 | -75 | -37 | 2 | 41 | 79 | 118 | 158 | 180 | 186 | 191 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 229 | 236 | 243 | 250 | 258 | 266 | 274 | 282 | 291 | 299 | 309 | 318 | 328 | 338 | 348 | 358 | 369 | 381 | 392 | 404 | 416 | 429 | 4232
Амортизация |  |  | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | [30 empty] | -44720
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  | -2374 | -2695 | -2658 | -2621 | -2583 | -2546 | -2509 | -2471 | -2433 | -2396 | -2358 | -2320 | -2282 | -2243 | -2205 | -2166 | -2128 | -2089 | -2050 | -2011 | -1972 | 180 | 186 | 191 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 229 | 236 | 243 | 250 | 258 | 266 | 274 | 282 | 291 | 299 | 309 | 318 | 328 | 338 | 348 | 358 | 369 | 381 | 392 | 404 | 416 | 429 | -40488
Проценты |  |  | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -70121
Прибыль до налогообложения |  |  | -3749 | -4070 | -4033 | -3996 | -3958 | -3921 | -3883 | -3846 | -3808 | -3770 | -3733 | -3695 | -3656 | -3618 | -3580 | -3541 | -3503 | -3464 | -3425 | -3386 | -3347 | -1195 | -1189 | -1184 | -1178 | -1172 | -1166 | -1159 | -1153 | -1146 | -1139 | -1132 | -1125 | -1117 | -1109 | -1101 | -1093 | -1084 | -1075 | -1066 | -1057 | -1047 | -1037 | -1027 | -1016 | -1006 | -994 | -983 | -971 | -958 | -946 | -110609
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  |  | -3749 | -4070 | -4033 | -3996 | -3958 | -3921 | -3883 | -3846 | -3808 | -3770 | -3733 | -3695 | -3656 | -3618 | -3580 | -3541 | -3503 | -3464 | -3425 | -3386 | -3347 | -1195 | -1189 | -1184 | -1178 | -1172 | -1166 | -1159 | -1153 | -1146 | -1139 | -1132 | -1125 | -1117 | -1109 | -1101 | -1093 | -1084 | -1075 | -1066 | -1057 | -1047 | -1037 | -1027 | -1016 | -1006 | -994 | -983 | -971 | -958 | -946 | -110609
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | итого
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  | -2374 | -2695 | -2658 | -2621 | -2583 | -2546 | -2509 | -2471 | -2433 | -2396 | -2358 | -2320 | -2282 | -2243 | -2205 | -2166 | -2128 | -2089 | -2050 | -2011 | -1972 | 180 | 186 | 191 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 229 | 236 | 243 | 250 | 258 | 266 | 274 | 282 | 291 | 299 | 309 | 318 | 328 | 338 | 348 | 358 | 369 | 381 | 392 | 404 | 416 | 429 | -40488
Амортизация |  |  | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | [30 empty] | 44720
Проценты |  |  | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -1375 | -70121
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции |  | -32684 | -19926 | [50 empty] | -52610
Изменения финансовых обязательств |  |  | 19926 | [50 empty] | 19926
Чистый денежный поток |  | -33737 | -1600 | -1920 | -1883 | -1845 | -1807 | -1769 | -1731 | -1693 | -1654 | -1616 | -1577 | -1538 | -1499 | -1460 | -1421 | -1382 | -1342 | -1302 | -1263 | -1223 | -1182 | -1159 | -1152 | -1146 | -1139 | -1131 | -1124 | -1116 | -1109 | -1100 | -1092 | -1084 | -1075 | -1066 | -1056 | -1046 | -1036 | -1026 | -1016 | -1005 | -993 | -982 | -970 | -957 | -945 | -932 | -918 | -904 | -890 | -875 | -860 | -97349
Накопленный чистый денежный поток |  | -33737 | -35338 | -37258 | -39141 | -40986 | -42793 | -44562 | -46293 | -47986 | -49640 | -51256 | -52833 | -54371 | -55871 | -57331 | -58752 | -60134 | -61476 | -62779 | -64041 | -65264 | -66446 | -67605 | -68757 | -69903 | -71041 | -72173 | -73297 | -74413 | -75521 | -76622 | -77714 | -78798 | -79872 | -80938 | -81994 | -83040 | -84077 | -85103 | -86118 | -87123 | -88116 | -89098 | -90068 | -91025 | -91970 | -92902 | -93820 | -94724 | -95614 | -96489 | -97349
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 56 | 63 | 71 | 79 | 89 | 101 | 113 | 127 | 143 | 161 | 182 | 204 | 230 | 259 | 291 | 328 | 369 | 416 | 468
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -29975 | -1263 | -1347 | -1173 | -1022 | -889 | -773 | -672 | -584 | -507 | -440 | -382 | -331 | -286 | -248 | -214 | -185 | -160 | -138 | -119 | -102 | -88 | -76 | -67 | -60 | -53 | -46 | -41 | -36 | -32 | -28 | -25 | -22 | -19 | -17 | -15 | -13 | -12 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -41532
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -41531.7775 | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | %
Срок окупаемости (PBP) | Нет | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | лет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-1-01.12-0245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 12.11.2018 | 21.11.2018 | нд | нд | 21.11.2018 | 21.11.2018 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 14.03.2022 | 31.03.2022 | нд | нд | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 23 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 04.04.2022 | 15.04.2022 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | 18.04.2022 | 29.04.2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 29.04.2022 | 10.05.2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 16.05.2022 | 27.05.2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 30.05.2022 | 13.06.2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 02.10.2023 | 01.11.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.11.2023 | 17.11.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 20.11.2023 | 30.11.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 25.12.2023 | 29.12.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 04.12.2023 | 18.12.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 29.12.2023 | 29.12.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 04.12.2023 | 08.12.2023 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-1-01.12-0245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2 023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 53.6637 | 53.6637 | 53,13708948 | 53.1371 | 0 | 50,58313475 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53,13708948 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,99280683 | 0.43885 | 2,55395473 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,55395473 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 50,67090517 | 53.2249 | 50,58313475 | 53.1371 | 0 | 50,58313475 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50,58313475 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 44.7198 | 44.7198 | 44.2809 | 44.2809 | 0 | 42,15261229 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44,28090790 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2.0356 | 2.0356 | 1.5967 | 1.5967 | 0 | 1,91872708 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,01560408 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 15.1784 | 15.1784 | 15.1784 | 15.1784 | 0 | 14,30704289 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,02940895 | 0
2.3 | оборудование | 19.734 | 19.734 | 19.734 | 19.734 | 0 | 18,60113709 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19,54031301 | 0
2.4 | прочие затраты | 7.7718 | 7.7719 | 7.7718 | 7.7719 | 0 | 7,32570523 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,69558186 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,429 | 0 | 0,429 | 0 | 0 | 0,429 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,429 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 4,871 | 5,300 | 4,871 | 5,300 | 0 | 4,871 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,871 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,429 | 0 | 0,429 | 0 | 0 | 0,429 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,429 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 4,871 | 5,300 | 4,871 | 5,300 | 0 | 4,871 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,871 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 44,71976000 | 44.7198 | 44,71976000 | 44.7198 | 0 | 44,71976000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44,71976000 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 0 | 5,300 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,300 | 0
5.6 | шт./комплекты | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,000 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-1-01.12-0245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 4.871 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | ПИР. Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск | Филиал | 1907.3811 | Укрупненный расчет | 1907.3811 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ООО ЛЭП-проект | 1907.3811 | нд | 0 | 1907.3811 | 1900 | ООО Вологодская Проектно-Строительная Компания | 2280 | 1753.3775 | 31807070318 | etp.rosseti.ru | 01.10.2018 | 26.10.2018 | 06.11.2018 | 12.11.2018 | нд | нд |  |  | 31.12.2018 | 21.11.2018 | 28.02.2019 | 01.02.2019 | 30.09.2019 | нд | нд
[26 empty] | ООО Вологодская Проектно-Строительная Компания | 1900 |  |  | 1900

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-1-01.12-0245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Мурманская область, г Мурманск; с. Минькино
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 5,3(0,3)
шт./комплекты | 2
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 53,663712
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2,28
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 2,28
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 21.11.2018 № 41/20-01-2018/52 подрядчик ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 2,28000000
% от сметной стоимости проекта | 4,25 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,52662252
освоено по договору, млн. руб. | 0,4388521
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 5,14 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5,14%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0,98 %
всего оплачено по объекту | 0,52662252
% освоения по объекту за отчетный период | 0,98 %
всего освоено по объекту | 0,4388521
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 21.11.2018 , 41/20-01-2018/52
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)